说     明

为了更好地推进2014年全县各项工作顺利开展，确保全面完成2014年目标任务，县人民政府办公室对2014年经济社会发展工作任务进行了分解，制定了《蓝田县2014年经济社会发展工作任务分解一览表》（以下简称《一览表》）。现就有关情况说明如下：

1、《一览表》的内容来源于县十七届人大三次会议《政府工作报告》，是对《政府工作报告》中提出的2014年各项工作任务的分解和落实。

2、《一览表》中各项任务分解原则为：把分管部门工作的副县长确定为包抓的县级领导，把承担各项工作任务的主要负责单位确定为责任单位，其他有关单位设定为配合单位。

3、按照政府工作报告的结构，《一览表》任务分为七个部分，共111项。包括主要预期目标、扶贫开发、产业培育、绿色生态、改革开放、民生民本、政府自身建设等经济社会发展的各个方面。

蓝田县2014年经济社会发展工作任务分解一览表

| 主 要 任 务 | 重 点 工 作 | 负 责 领 导 | 责 任 单 位 | 责任人 | 配 合 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 预 期 目 标 | 1、全县生产总值增长11 %。 | 张西锋 | 发改委 | 高建周 | 各 镇 各单位 |
|  | 2、全社会固定资产投资增长25%。 |  |  |  |  |
|  | 3、万元生产总值能耗降低率3.5%。 |  |  |  |  |
|  | 4、城镇居民人均可支配收入增长12%。 |  | 统计局 | 薛延广 |  |
|  | 5、规模以上工业增加值增长15.5％。 | 吴永平 | 经贸局 | 李让民 | 各 镇 各单位 |
|  | 6、社会消费品零售总额增长12%。 |  |  |  |  |
|  | 7、地方财政一般预算收入增长19.5％。 | 陈旭辉 | 财政局 | 宋选庆 | 国税局 地税局 |
|  | 8、农民人均纯收入增长13%。 | 程希文 | 农业局 | 程行功 | 各 镇 |
|  | 9、人口自然增长率控制在6‰以内。 | 孙崇博 | 人口 计生局 | 李毅安 | 各 镇 |
|  | 10、实际利用外资1100万美元。 | 张西锋 | 招商局 | 齐宝云 | 各 镇 各单位 |
|  | 11、实际引进内资10亿元。 |  |  |  |  |

| 主 要 任 务 | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶 贫 开 发 | 12、通过落实行业、企业扶贫聚集项目，采取土地增减挂钩、闲置资产抵押等渠道筹集资金，新建通村水泥路125公里，实施人饮工程8处，完成农网改造工程26项，新建健身广场2个、村级公共服务中心2个，改厕830户，力争使贫困村水、电、路、通讯等方面的突出问题得到全面解决。 |  | 程希文 |  | 扶贫办 |  | 王高峰 |  | 有关镇 交运局 水务局 供电分局 电信局 移动公司 联通公司 |
|  | 13、加强偏远地区教学点和卫生室建设，推动贫困地区基本公共服务全覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  | 有关镇 教育局 卫生局 |
|  | 14、年度新开工移民点33个，完成2922户11617人的移民搬迁任务，实施危房改造1000户。 |  |  |  |  |  |  |  | 有关镇 民政局 住建局 |
|  | 15、实施新型职业农民塑造工程，充分利用与西农大合作的平台，培训农业技术人员1000人次，通过阳光工程、雨露计划培训农民1.5万人次。 |  |  |  |  |  |  |  | 有关镇 人社局 |
|  | 16、用好小额扶贫贴息贷款、创业贷款、产业帮扶基金，引导群众积极发展核桃、药材、蔬菜、奶山羊、土鸡等特色种养业，从事农家乐和家庭手工业。 |  |  |  |  |  |  |  | 有关镇 农业局 金融办 |
| 主 要 任 务 | 重 点 工 作 | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 扶 贫 开 发 | 17、新建产业示范园22个、创业示范基地10个。 | 程希文 |  | 扶贫办 |  | 王高峰 |  | 有关镇 农业局 |  |
|  | 18、成立产业协会，鼓励农民发展专业合作社，通过“龙头企业+基地+农户”等形式，把贫困群众的生产纳入产业化经营之中。 |  |  |  |  |  |  | 有关镇 农业局 |  |
|  | 19、加大劳务输出力度，转移农村劳动力13万人，其中贫困人口4万人。 |  |  |  |  |  |  | 有关镇 人社局 |  |
|  | 20、完善脱贫群众动态管理办法，巩固扩大消除绝对贫困人口成果。 |  |  |  |  |  |  | 有关镇 |  |
|  | 21、坚持扶贫开发“四个帮扶”工作机制，不断深化“两联一包”工作，引导市级帮扶单位，尤其是工商联组织的帮扶企业，加大贫困户劳务输出和增收项目资金投入，增加贫困户造血功能。 |  |  |  |  |  |  | 有关单位 |  |
|  | 22、制定和完善帮扶工作考核管理办法，坚持机关干部对口帮扶“三年不变”政策，继续帮助贫困户和脆弱脱贫户解决困难、改善生活、增加收入。 |  |  |  |  |  |  | 有关镇 县级 各部门 |  |
| 主 要 任 务 | 重 点 工 作 | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 扶 贫 开 发 | 23、县财政按不低于一般预算收入2%的比例安排专项扶贫资金。 | 陈旭辉 程希文 |  | 财政局 扶贫办 |  | 宋选庆 王高峰 |  |  |  |
|  | 24、完善政策引导机制，激励全社会参与扶贫开发，构建“政府主导、群众自立、社会参与、保障托底”的扶贫机制，确保58150人全面脱贫。 | 程希文 |  | 扶贫办 |  | 王高峰 |  |  |  |
| 产 业 培 育 | 25、启动县工业园浙江农发集团食品产业园建设，实施绝味鸭脖、桃花春食品等5个项目，建成金盾人防、金一诺钢结构等项目，园区实现产值23亿元。 | 吴永平 |  | 工业园 管委会 |  | 穆西锋 |  |  |  |
|  | 26、投资5亿元加快西北家具工业园二期基础设施建设，启动物流、仓库和生活配套区建设，力争入园企业140家，投产企业50家。 | 张西锋 |  | 西北家具工业园 管委会 |  | 张 旭 |  |  |  |
|  | 27、全年新增规模以上工业企业6户。 | 吴永平 |  | 经贸局 |  | 李让民 |  |  |  |
|  | 28、推进白鹿原现代农业示范区建设，新创建1个省级示范园、3个市级示范园、10个县级示范园。 | 程希文 |  | 农业局 |  | 程行功 |  | 有关镇 |  |
|  | 29、栽植优质核桃3万亩，新建标准化肉鸡棚舍50栋，实施岭区3万亩无公害蔬菜基地建设。 |  |  | 农业局 林业局 |  | 程行功 钱均安 |  | 有关镇 |  |
| 主 要 任 务 | 重 点 工 作 | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 产 业 培 育 | 30、加快完善基层农技服务体系，发展“订单农业”，培育5个市级龙头企业，鼓励涉农企业争创省市名牌。 | 程希文 |  | 农业局 |  | 程行功 |  |  |  |
|  | 31、新增流转土地2万亩，实施国家小型农田水利重点县项目，新修基本农田1.5万亩，新建高标准农田1万亩，粮食播种面积稳定在90万亩以上。 | 程希文 |  | 农业局 水务局 |  | 程行功 雷新刚 |  | 有关镇 |  |
|  | 32、以西安建设丝绸之路经济带文化旅游中心为契机，加快西安日月湾国际旅游度假区、汤峪林海温泉度假区等项目建设，加快创建汤峪国家4A级养生休闲度假区。 | 朱 彤 |  | 焦汤管委会 汤峪镇 |  | 王向军 张平章 |  |  |  |
|  | 33、将白鹿原文化产业基地打造为省级重点文化产业基地。 | 程希文 |  | 白鹿原 管委会 |  | 孙 林 |  |  |  |
|  | 34、整合文化旅游资源，完善标识牌等旅游接待服务设施，提升景区服务质量，全年接待游客200万人次以上，实现旅游综合收入超过3.5亿元。 | 吴永平 |  | 文物旅游局 |  | 王娟民 |  |  |  |
|  | 35、实施焦岱、厚镇等一批“新网工程”项目。 |  |  | 供销联社 |  | 钱晓轩 |  | 有关镇 |  |
|  | 36、加快7个农村商贸市场建设，发展限上企业2户。 |  |  | 经贸局 |  | 李让民 |  | 有关镇 有关单位 |  |
| 主 要 任 务 | 重 点 工 作 | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 产 业 培 育 | 37、投资1.5亿元，完善县城道路、管网等市政设施，加快供热供气、雨污分流步伐。 | 朱 彤 |  | 住建局 |  | 刘军政 |  | 有关单位 |  |
|  | 38、新建灞河人行拱桥，实施体育路、蓝金路立交桥改造。 |  |  |  |  |  |  | 水务局 |  |
|  | 39、建设南区污水处理厂，完善县城排污管网，杜绝县城生活污水直排灞河。 |  |  | 住建局 环保局 |  | 刘军政 姚小平 |  | 有关镇 |  |
|  | 40、推进滋水金街、新城路片区等综合改造，建设向阳休闲广场和灞河滨河公园。 | 朱 彤 |  | 住建局 |  | 刘军政 |  | 有关单位 |  |
|  | 41、加快世贸酒店、蓝田新城二期、蓝水新城等项目建设进度。 |  |  |  |  |  |  | 蓝关镇 |  |
|  | 42、加快白鹿溪岸项目建设进度。 | 程希文 |  | 白鹿原 管委会 |  | 孙 林 |  |  |  |
|  | 43、以创建国家卫生县城为载体，加强城市精细化管理，完善县城标准化管理体系，推行网格化、属地化城市管理新模式。 | 朱 彤 |  | 城管执法局 市容园林局 |  | 王相武 罗养刚 |  | 有关单位 |  |
|  | 44、规范城乡自建房，开展小产权房清理工作。 | 张西锋朱 彤 |  | 国土局 住建局 |  | 刘克林 刘军政 |  | 有关单位 |  |

| 主 要 任 务 |  | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 业 培 育 |  | 45、加快汤峪重点示范镇建设，完善供水、供气等公共配套，实施山体点亮、滨河大道建设等工程，建设环山路汤峪旅游客服中心。 |  | 朱 彤 |  | 文物旅游局 汤峪镇 |  | 王娟民 张平章 |  |  |  |
|  |  | 46、与曲江新区合作，强力推进玉山文化旅游名镇建设，启动玉山湖文化景区、玉山新桃园、玉山新家园等项目，把玉山打造成小城镇建设的新标杆。 |  | 陈旭辉 |  | 玉山建设协调办 玉山镇 |  | 穆强利 赵卫平 |  |  |  |
|  |  | 47、启动山水葛牌生态休闲旅游度假区建设，加快葛牌古镇整体改造，逐步恢复古镇风貌。 |  | 朱 彤 |  | 葛牌镇 |  | 肖晓鹏 |  |  |  |
|  |  | 48、加快华胥、洩湖、灞源、孟村等小城镇建设，有序推进有条件农民进城落户4000人。 |  |  |  | 华胥镇 洩湖镇 灞源镇 孟村镇 |  | 贺新锋 寻 伟 耿红波 李 玮 |  |  |  |
|  |  | 49、做好渭玉高速蓝田段建设和环山路拓宽改造工程，完成九灞路和冯十路改建，实施29条100公里通村公路完善工程。 |  |  |  | 交运局 |  | 王民刚 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 50、建成灞源、华胥、蓝桥变电站。 |  | 吴永平 |  | 供电分局 |  | 谢红兵 |  | 有关镇 |  |
|  |  | 51、启建新农村重点村96个，抓好4个新型社区和4个片区化公共服务中心建设。 |  | 程希文 |  | 统筹办 民政局 |  | 房晓志 张 晔 |  | 有关镇 |  |
| 主 要 任 务 |  | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 绿 色 生 态 |  | 52、实施秦岭北麓生态环境保护和“八水润西安”工程，围绕建设森林公园，开展城市重要节点、环路、广场绿化，实施县城扩绿补绿工程，完成南区迎宾路、灞河左岸路等主干道路绿化提升。 |  | 程希文 朱 彤 |  | 林业局 市容园林局 |  | 钱均安 罗养刚 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 53、绿化沪陕高速迎面坡等重点路段2679亩、秦岭北麓浅山迎面坡7656亩，整片造林4.5万亩。 |  | 程希文 |  | 林业局 |  | 钱均安 |  | 有关镇 |  |
|  |  | 54、建成灞河上游（蓝田段）河道综合治理工程，启动灞河灞源段治理，新修汤峪河河堤4.5公里。 |  |  |  | 水务局 灞源镇 汤峪镇 |  | 雷新刚 耿红波 张平章 |  | 有关镇 |  |
|  |  | 55、在全县打造一批景观镇，建设30个生态示范村，创建1个省级生态镇、1个省级生态村，4个市级生态镇、4个市级生态村。 |  | 朱 彤 |  | 环保局 |  | 姚小平 |  | 有关镇 |  |
|  |  | 56、开展“美丽乡村”创建活动，注重保留村庄原始风貌，建设蓝桥野竹坪、小寨董岭等5个特色鲜明的乡村游示范村和写生基地。 |  | 吴永平 |  | 文物旅游局 |  | 王娟民 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 57、加强农村环境管理，抓好移民迁出区土地复垦、生态恢复工作，实施小流域综合治理、荒坡整治等水保生态工程建设。 |  | 张西锋 程希文 朱 彤 |  | 爱卫办 国土局 水务局 林业局 |  | 肖 达刘克林 雷新刚钱均安 |  | 有关单位 |  |
| 主 要 任 务 |  | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 绿 色 生 态 |  | 58、实行农村生活垃圾集中收集处理，新建沼气池1000口，安装太阳能1000台，完成改厕1500座，农作物秸秆利用率达到98%以上。 |  | 程希文 朱 彤 |  | 环保局 爱卫办 农业局 |  | 姚小平 肖 达 程行功 |  | 各 镇 |  |
|  |  | 59、加强林木、水源、土地、矿产等资源保护，严格执法监察，强化旱地挖沙和河道采砂管理，从严打击非法采砂采石行为，实施采砂权公开拍卖，保护河道生态环境。 |  | 张西锋 程希文 |  | 林业局 水务局 国土局 |  | 钱均安 雷新刚 刘克林 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 60、继续开展创建国家卫生县城等“四创”活动，强化治污减霾措施，加强燃煤锅炉拆改和餐饮业油烟治理，实施水、气污染综合治理，遏制扬尘污染，着力改善县域大气环境质量。 |  | 朱 彤 |  | 爱卫办 环保局 城管执法局 |  | 肖 达 姚小平 王相武 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 61、治理水土流失面积50平方公里，实施土地整理项目1000亩，改造空心村2个。 |  | 张西锋 程希文 |  | 国土局 水务局 |  | 刘克林 雷新刚 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 62、加强城乡环境卫生综合整治，加快建设县城生活垃圾无害化填埋场、南区垃圾压缩站和15座公厕。 |  | 朱 彤 |  | 爱卫办 市容园林局 |  | 肖 达 罗养刚 |  | 有关镇 |  |
|  |  | 63、实施“美丽乡村、洁净家园”创建活动，开展农村污染连片治理和农家乐污染专项整治，完成畜禽污染治理项目3个。 |  | 朱 彤 吴永平 |  | 爱卫办 文物旅游局 环保局 |  | 肖 达 王娟民 姚小平 |  | 有关镇 |  |
| 主 要 任 务 |  | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 改 革 开 放 |  | 64、推进镇级机构改革和事业单位分类改革。 |  | 陈旭辉 |  | 人社局 |  | 胡新志 |  | 各 镇 有关单位 |  |
|  |  | 65、实施卫生计生、食品药品和气象机构综合改革。 |  | 陈旭辉 程希文 孙崇博 |  | 卫生局 人口计生局 食品药监局 气象局 |  | 周德恩 李毅安 王晓宏 廖小玲 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 66、做好“营改增”等财税体制改革。 |  | 陈旭辉 |  | 财政局 地税局 |  | 宋选庆 冯 华 |  |  |  |
|  |  | 67、申报国家级县级公立医院改革试点县。 |  | 孙崇博 |  | 卫生局 |  | 周德恩 |  |  |  |
|  |  | 68、进一步推进大学区管理制，加大公办学校校长、教师交流轮岗力度。 |  | 孙崇博 |  | 教育局 |  | 胡长熊 |  |  |  |
|  |  | 69、运用市场机制盘活供销、粮食、经贸等系统国有资产，稳步推进县属企业改制。 |  | 陈旭辉 吴永平 |  | 供销联社 粮食局 经贸局 |  | 钱晓轩 费公海 李让民 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 70、创新信贷融资体制机制，组建小额贷款公司、融资性担保公司，设立中银富登村镇银行，鼓励民间资本进入交通、水利、市政、教育、医疗等领域。 |  | 陈旭辉 |  | 金融办 |  | 龚 卫 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 71、探索户籍管理制度改革。 |  |  |  | 公安局 |  | 魏随康 |  |  |  |
|  |  | 72、加快集体建设用地使用权和农村房屋产权确权发证工作，开展农村产权抵押融资试点。 |  | 陈旭辉 张西锋 |  | 国土局 金融办 |  | 刘克林龚 卫 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 73、举办形式多样的项目推介会、投资环境说明会。 |  | 张西锋 |  | 招商局 |  | 齐宝云 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 74、坚持择商选资，招优引强，建立项目筛选评估退出机制，规范已签约项目，集中清理闲置资源、圈而不建的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 任 务 |  | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 改 革 开 放 |  | 75、做好重大项目策划、包装，以家具制造、食品加工、现代农业和休闲旅游为重点，开展招商活动5次以上。 |  | 张西锋 |  | 招商局 |  | 齐宝云 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 76、组织参加好第十八届“西洽会”，力争签约项目15个以上，总投资额80亿元以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77、完善招商项目保障、推进和考核机制，确保签约项目顺利落地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78、综合治理投资环境，加强窗口单位、执法人员监管，规范执法部门对企业检查行为，依法严厉打击破坏投资环境的人和事，为企业提供便捷、优质、高效的服务。 |  | 陈旭辉 张西锋 |  | 招商局 监察局 |  | 齐宝云 张日强 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 79、深化与曲江新区、西投控股、市建工集团、市水务集团、陕西天然气公司战略合作，丰富合作内容，提升合作层次。 |  |  |  | 发改委 |  | 高建周 |  |  |  |
|  |  | 80、加大与浐灞生态区、航天基地、经济开发区、航天四院等单位的合作共建力度，创新合作模式，建立合作机制，全面启动灞河环东大桥、灞源小城镇建设等一批项目，促进城乡统筹，实现互补共赢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81、推动西北家具工业园与西安现代纺织工业园的合作，实现道路等基础设施互联互通。 |  | 张西锋 |  | 西北家具工业园管委会 |  | 张 旭 |  | 有关单位 |  |
| 主 要 任 务 |  | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 民 生 民 本 |  | 82、将财政支出和新增财力的80%向民生领域倾斜。 |  | 陈旭辉 |  | 财政局 |  | 宋选庆 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 83、改善偏远地区教学点条件，加快县职教中心建设进度，新建7所镇中心幼儿园，建成52所营养改善计划食堂，规范寄宿制学校管理，启动“双高双普”工作，实施高中质量提升三年行动计划。 |  | 孙崇博 |  | 教育局 |  | 胡长熊 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 84、建成县图书馆新馆和玉山文体中心。 |  | 孙崇博 |  | 文体广电局 |  | 王养军 |  | 玉山镇 有关单位 |  |
|  |  | 85、加快县医院迁建项目进度，实施县120急救指挥中心和食品药品检验检测中心工程，完成横岭、焦岱中心卫生院基础建设，规范药品三统一运行管理，加强卫生等专业技术人才配备，基本实现农村标准化卫生室全覆盖。 |  | 孙崇博 |  | 卫生局 食品药监局 |  | 周德恩 王晓宏 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 86、做好失独家庭养老扶助工作，稳妥推进“单独二孩”政策。 |  | 程希文 孙崇博 |  | 民政局 人口计生局 |  | 张 晔 李毅安 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 87、新建安全饮水工程65处，全面落实城乡供水工程长效管理机制，着力解决农村人口饮水困难。 |  | 程希文 |  | 水务局 |  | 雷新刚 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 88、逐步改善山岭地区教师和医务工作者待遇。 |  | 孙崇博 |  | 教育局 卫生局 |  | 胡长熊 周德恩 |  | 有关单位 |  |
| 主 要 任 务 |  | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 民 生 民 本 |  | 89、提高城乡低保标准和新农合补助标准，城镇医疗保险参保率保持在93%以上，城乡居民养老保险参保率达到98%以上，新农合参合率稳定在98%以上。 |  | 陈旭辉 |  | 人社局 |  | 胡新志 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 90、建成保障性住房400套。 |  | 朱 彤 |  | 住建局 |  | 刘军政 |  |  |  |
|  |  | 91、实施特殊群体关爱工程，继续减免贫困高中学生学杂费，实施城乡居民大病保险，做好贫困群众大病医疗救助，减轻贫困群众负担。 |  | 陈旭辉 程希文 孙崇博 |  | 人社局 民政局 卫生局 教育局 |  | 胡新志 张 晔 周德恩 胡长熊 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 92、鼓励社会力量参与兴办社会福利机构，建设社区养老服务中心和农村幸福院，建成县残疾人托养中心。 |  | 程希文 孙崇博 |  | 民政局 残 联 |  | 张 晔 林 涛 |  |  |  |
|  |  | 93、出台全县征地补偿标准和新失地农民生活保障办法，建立被征地农村居民社保及就业安置长效机制。 |  | 陈旭辉 张西锋 |  | 人社局 国土局 |  | 胡新志 刘克林 |  |  |  |
|  |  | 94、开展质量兴省先进县创建活动，推进放心粮油全覆盖工程，创建食品安全放心县。 |  | 孙崇博 |  | 质监局 食品药监局 |  | 质监局负责人 王晓宏 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 95、扎实做好村民委员会换届选举工作，把素质高、本领强、能带领群众增收致富的人选到村级班子中。 |  | 程希文 |  | 民政局 |  | 张 晔 |  | 各 镇 |  |
|  |  | 96、改善社区基础条件，提升社区管理和服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 任 务 |  | 重 点 工 作 |  | 负 责 领 导 |  | 责 任 单 位 |  | 责任人 |  | 配 合 单 位 |  |
| 民 生 民 本 |  | 97、推进诉访分离，继续开展信访积案集中化解活动，做好重点信访群体稳控，建立突发性事件应急处置和舆情引导机制。 |  | 陈旭辉 |  | 信访局 |  | 柳海峰 |  | 有关镇 有关单位 |  |
|  |  | 98、深化“安全生产规范监管年”活动，加强安全生产“三基”建设，强化建筑施工、道路交通及校园等领域的安全监管。 |  | 吴永平 |  | 安监局 |  | 邓宏愿 |  | 有关单位 |  |
|  |  | 99、深化“平安蓝田”创建，加快县拘留所、治安监控平台建设，创新社会治安管理模式，强化治安社会面管控，不断增强群众安全感。 |  | 陈旭辉 |  | 公安局 |  | 魏随康 |  |  |  |
| 政 府 自 身 建 设 |  | 100、落实重大事项集体决策、专家咨询、公示听证等制度，健全重大事项社会稳定风险评估机制，不断提高政府决策的科学化水平。 |  | 陈旭辉 |  | 政府办 司法局 |  | 赵 刚 郗 源 |  | 各 镇 各单位 |  |
|  |  | 101、理顺行政执法体制，规范行政执法程序，提高依法行政能力和水平，做到严格规范文明执法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主 要 任 务 | 重 点 工 作 | 负 责 领 导 | 责 任 单 位 | 责任人 | 配 合 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政 府 自 身 建 设 | 102、大力推进政务公开，实行政府部门权力清单制度，依法公开权力运行流程，增强政府工作透明度。 | 陈旭辉 | 政府办 发改委 考评办 监察局 | 赵 刚 高建周 张利龙 张日强 | 各 镇 各单位 |
|  | 103、主动接受人大依法监督、工作监督和政协民主监督，积极办理人大代表建议、政协委员提案。 |  |  |  |  |
|  | 104、自觉接受社会各界监督，利用县长信箱、县长热线等政务平台，畅通社情民意反映渠道。 |  |  |  |  |
|  | 105、按照责权利相统一的原则，坚持属地化管理，主动承接好上级下放的审批事项，合理划分县镇事权，把该放的权放开、放到位，把该管的事管住、管好，促进政府职能加速转变。 |  |  |  |  |
|  | 106、深入开展“效能提升年”主题活动，加强机关事业单位规范化精细化管理，完善机关服务管理制度，实行办文办事限时制、服务承诺制和首问负责制，提高办事效率和质量。 |  |  |  |  |

| 主 要 任 务 | 重 点 工 作 | 负 责 领 导 | 责 任 单 位 | 责任人 | 配 合 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政 府 自 身 建 设 | 107、推进政府系统绩效管理，完善工作督查、考核、考评机制，强化对行政行为和履职尽责情况的考核，加大对目标任务、重点项目的检查考核力度，确保各项工作任务落实到位。 | 陈旭辉 | 政府办 发改委 考评办 监察局 政务服务中心 人社局 审计局 财政局 | 赵 刚高建周张利龙张日强 赵建波 胡新志 杨井泉 宋选庆 | 各 镇 各单位 |
|  | 108、深入开展党的群众路线教育实践活动，全面贯彻中央八项规定精神和省市县委的有关规定，着力整治“四风”，深入基层，深入一线，着力为群众解难事、办实事。 |  |  |  |  |
|  | 109、加强各级政务服务中心规范化建设，完善县镇村三级便民服务体系，不断提高为民服务水平。 |  |  |  |  |
|  | 110、推进政府系统廉政建设，加强公务人员教育管理，强化行政监察和审计监督，加大权力、资金和资源密集领域反腐力度。 |  |  |  |  |
|  | 111、切实执行党政机关厉行节约反对浪费等系列规定，从严控制“三公”支出，加强公务车辆管理，树立干部清正、政府清廉、政治清明形象。 |  |  |  |  |