## 巩固衔接任务
附：
2022年度财政衔接补助资金项目年度计划完成情况公告表
序号 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 计划文号 | 项目类型 | 实施地点 | 是否脱贫村 | 利益链接机制 | 计划 总投资 | 2022年度项目资金投入 | [6 empty] | 进度情况 | 绩效目标实现情况 | 累计支出 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 备注
[9 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 其它资金
[10 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
|  | 合 计 | [6 empty] | 19783.6 | 19625 | 5507 | 3032 | 8000 | 3086 | 158.6 |  |  | 18426.4781
|  | 金融办 | [15 empty] | 200
1 | 小额信贷贴息资金 | 预计全年贴息4700户以上 | 蓝乡振发〔2022〕6号蓝乡振发〔2022〕17号蓝乡振发〔2022〕45号 | 金融帮扶 | 全县 | 是 | 财政贴息 | 260 | 260 | 260 | 200 |  | 60 |  |  | 已完工 | 已实现 | 200 | 金融办 | 金融办 | 中省一批 中省市二批及县级 市级一批 | 1
|  | 人社局 | [15 empty] | 148.61
2 | 公益岗位项目 | 设置扶贫项目资产管护员岗位337个，设置移民社区公共服务岗位12个（3-12月份工资，每人每月550元） | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 其它 | 全县 | 否 | 就业帮扶 | 191.95 | 191.95 | 191.95 |  |  | 191.95 |  |  | 已完工 | 已实现 | 148.61 | 人社局 | 人社局 | 市级一批 | 1
|  | 水务局 | [15 empty] | 1588.6941
3 | 华胥镇羊茂山村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建大口井1座，新建50吨蓄水池1座，改造输配水管道13478米，改造入户234户。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 基础设施 | 华胥镇 羊茂山村 | 是 | 普惠性 项目 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 690.9512 | 水务局 | 水务局 | 中省一批 | 1
4 | 三里镇樊家村农村饮水安全巩固提升工程 | 维修供水站1座，新建50吨蓄水池1座，改造输配水管道6790米，改造入户490户。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 基础设施 | 三里镇 樊家村 | 是 | 普惠性 项目 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省一批 | 1
5 | 华胥镇姜湾村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建50t蓄水池1座，新建加压泵房1座，安装配水管道30096米，改造入户495户。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 基础设施 | 华胥镇 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 261.5〔〔〕 | 261.5 | 261.5 | 174.58 | 79.4 |  | 7.52 |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省一批 | 1
6 | 三里镇王坡村农村饮水安全巩固提升工程项目 | 改造配水管道2310米、安装户表148户 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 基础设施 | 三里镇 王坡村5组 | 否 | 普惠性 项目 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  | 19.8 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省一批 | 1
7 | 姚村农村饮水安全巩固提升工程 | 改造输配水管道7600米 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 基础设施 | 孟村镇 姚村 | 是 | 普惠性 项目 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省一批 | 1
8 | 新房村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水塔1座 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 基础设施 | 三官庙镇 新房村 | 是 | 普惠性 项目 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省一批 | 1
9 | 车贺村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水塔1座 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 基础设施 | 玉山镇 车贺村 | 否 | 普惠性 项目 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省一批 | 1
10 | 西李家沟村农村饮水安全巩固提升工程 | 新打配深井1眼铺设管道13825m，改造户表311户。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 基础设施 | 普化镇 西李家沟 | 否 | 普惠性 项目 | 145.17 | 145.17 | 145.17 |  | 145.17 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省一批 | 1
11 | 贾沟村村农村饮水安全巩固提升工程 | 铺设输配水管道11057m，新建水塔2座，水塔维修2座，入户700户。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 三里镇 贾沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 176 | 176 | 176 |  |  | 176 |  |  | 已完工 | 已实现 | 621.3513 | 水务局 | 水务局 | 市级一批 | 1
12 | 吴庄村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水塔4座，铺设输配水管道14501m，入户435户。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 安村镇 吴庄村 | 否 | 普惠性 项目 | 176.88 | 176.88 | 176.88 |  |  | 143.82 | 33.06 |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 市级一批 | 1
13 | 下白村农村饮水安全巩固提升工程 | 铺设输配水管道10570m，维修水塔2座，入户498户，二氧化氯投加器2台。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 安村镇 下白村 | 否 | 普惠性 项目 | 112.66 | 112.66 | 112.66 |  |  | 112.66 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 市级一批 | 1
14 | 田坡村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建沉淀池1座，30t蓄水池1座，铺设输配水管道4474m，入户173户。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 安村镇 田坡村3组 | 否 | 普惠性 项目 | 61.26 | 61.26 | 61.26 |  |  | 61.26 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 市级一批 | 1
15 | 府庄村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建水塔2座 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 安村镇 府庄村1、3组 | 否 | 普惠性 项目 | 36 | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 市级一批 | 1
16 | 李华村农村饮水安全巩固提升工程 | 供水站改造1座，铺设输配水管道9022m，入户468户。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 孟村镇 李华村 | 否 | 普惠性 项目 | 128.65 | 128.65 | 128.65 |  |  | 128.65 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 市级一批 | 1
17 | 新街村饮水安全巩固提升工程 | 新建蓄水池1座，铺设管道1211m | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 华胥镇新街村 | 否 | 普惠性 项目 | 22.91 | 19.47 | 19.47 |  |  |  | 19.47 |  | 已完工 | 已实现 | 12.4768 | 水务局 | 水务局 | 中省市二批及县级 | 1
18 | 怀珍坊村农村饮水安全巩固提升工程 | 改造配水管道8900米 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 孟村镇怀珍坊村 | 否 | 普惠性 项目 | 78.3 | 66.55 | 66.55 |  |  | 66.55 |  |  | 已完工 | 已实现 | 263.9147 | 水务局 | 水务局 | 中省市二批及县级 | 1
19 | 郭村农村饮水安全巩固提升工程 | 配水管道改造、入户工程 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 安村镇郭村 | 否 | 普惠性 项目 | 122.21 | 103.87 | 103.87 |  |  | 103.87 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省市二批及县级 | 1
20 | 将军村农村饮水安全巩固提升工程 | 维修维护水塔3座，改造输配水管道5098米，改造入户396户。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 前卫镇将军村 | 否 | 普惠性 项目 | 67.5 | 57.37 | 57.37 |  |  | 57.37 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省市二批及县级 | 1
21 | 支尚村农村饮水安全巩固提升工程 | 改造配水管道5500米 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 安村镇支尚村（原偏白村） | 否 | 普惠性 项目 | 45.3 | 38.5 | 38.5 |  |  | 38.5 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省市二批及县级 | 1
22 | 石官寨村农村饮水安全巩固提升工程 | 改造配水管道6052米 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 孟村镇石官寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 62.96 | 53.51 | 53.51 |  |  | 53.51 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 水务局 | 水务局 | 中省市二批及县级 | 1
|  | 发改委 | [15 empty] | 525.3218
23 | 蓝田县易地搬迁安置点搬迁群众物业费补贴项目 | 全县1126户搬迁群众，按照200户以上每户500元，100户-200户每户700元，100户以下每户900元。及其他补贴 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 其它 | 全县12个安置点 | 是 | 搬迁后扶项目 | 110 | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 62.1018 | 发改委 | 发改委 | 中省一批 | 1
24 | 蓝田县易地搬迁安置点搬迁安置点公益性岗位经费补贴项目 | 按照100户以上增设公益岗6个，100户以下增设公益岗3个，每人每月550元标准。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 其它 | 全县12个安置点 | 是 | 搬迁后扶项目 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |  | 29.7 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 27.72 | 发改委 | 发改委 | 中省一批 | 1
25 | 焦岱菜园项目 | 新建8米宽85米长蔬菜大棚12栋，共8160平方米及配套设施、灌溉设施 | 蓝乡振发〔2022〕6号 蓝乡振发〔2022〕23号 | 产业发展 | 焦岱镇安置点 | 是 | 搬迁后扶项目 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 95 | 发改委 | 发改委 | 中省一批 | 1
26 | 玉山镇易地搬迁安置点扶贫车间扩建项目 | 新建300平米粉条分包装扶贫车间、新建50平米淀粉制品分包装扶贫车间、新建100平米杂粮山货分装车间，新建50平米神仙凉粉扶贫创业工坊车间、新建50平米蓝田炒粉扶贫创业工坊车间、新建50平米乡村振兴直播间线上销售扶贫产品直播间、新建200平米钢结构原料库、成品库、包材库等 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 玉山镇移民社区 | 是 | 搬迁后扶项目 | 48 | 48 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 33.6 | 已完工 | 已实现 | 9 | 发改委 | 发改委 | 中省一批 | 1
27 | 灞源镇易地搬迁安置点公共服务设施建设项目 | 扩建240㎡一站式综合便民服务中心（包含：主体结构建设，水电安装及装修），新建300平方米红白理事便民中心1座 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 灞源镇移民安置点 | 是 | 搬迁后扶 | 95 | 80.75 | 80.75 |  |  |  | 80.75 |  | 已完工 | 已实现 | 80.75 | 发改委 | 发改委 | 中省市二批及县级 | 1
28 | 三官庙镇易地搬迁安置点综合服务设施建设项目 | 建设300平方米一站式综合便民服务中心1座（含装修）、200平方米钢构红白理事便民中心1座。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三官庙镇安置点 | 是 | 搬迁后扶 | 85 | 72.25 | 72.25 |  |  |  | 72.25 |  | 已完工 | 已实现 | 72.25 | 发改委 | 发改委 | 中省市二批及县级 | 1
29 | 焦岱镇易地搬迁安置点综合服务设施建设项目 | 装修100平方米社区一站式综合便民服务中心；建设90平米红白理事便民中心1座；建设20平米车棚2座；购置路灯15个。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 焦岱镇安置点 | 是 | 搬迁后扶 | 36 | 30.6 | 30.6 |  |  |  | 30.6 |  | 已完工 | 已实现 | 30.6 | 发改委 | 发改委 | 中省市二批及县级 | 1
30 | 厚镇易地搬迁安置点综合性服务设施建设项目 | 建设200㎡一站式综合便民服务中心（包含：主体结构、水电安装及装修），建200平方米红白理事便民中心1座，150平米车棚1座，购置太阳能路灯40盏，新建安置点安保服务中心30平米含大门。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 厚镇安置点 | 是 | 搬迁后扶 | 120 | 102 | 102 |  |  |  | 102 |  | 已完工 | 已实现 | 102 | 发改委 | 发改委 | 中省市二批及县级 | 1
31 | 蓝桥镇易地搬迁安置点综合服务设施建设项目 | 建设224㎡一站式综合便民服务中心（包含：主体结构、水电安装及装修） | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 蓝桥镇安置点 | 是 | 搬迁后扶 | 54 | 45.9 | 45.9 |  |  |  | 45.9 |  | 已完工 | 已实现 | 45.9 | 发改委 | 发改委 | 中省市二批及县级 | 1
|  | 农业农村局 | [15 empty] | 8713.0278
32 | 安村设施蔬菜产业园 | 土地流转200亩，建设新型日光温室大棚18栋；建设钢构大棚14座；发展露天蔬菜种植90亩；建设检测室、分拣车间等设施；完善产业园区基础灌溉路网、水电等设施。 | 蓝乡振发〔2022〕11号蓝乡振发〔2022〕6号蓝乡振发〔2022〕21号 蓝乡振发〔2022〕43号 | 产业发展 | 安村镇田坡村 | 否 | 发展集体经济 | 1544.8 | 1334.8 | 1334.8 |  | 865.8 | 469 |  |  | 实施中 | 已实现 | 1314.2174 | 农业农村局 | 安村镇 | 中省一批 市级一批 | 1
33 | 厚镇张岭村中药材种植 | 流转土地50亩，种植连翘20亩、苍术30亩 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 厚镇 张岭村 | 是 | 发展集体经济 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 47.31 | 农业农村局 | 厚镇 | 中省一批 | 1
34 | 厚镇韩坪村压油厂加工项目 | 新建厂房500㎡，购置压油机械2组，加工菜籽油 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 厚镇 韩坪村 | 否 | 发展集体经济 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 94.0582 | 农业农村局 | 厚镇 | 中省一批 | 1
35 | 厚镇村柿子醋加工厂项目 | 新建加工厂房1000平方米，储存罐、发酵设备8组 | 蓝乡振发〔2022〕6号 蓝乡振发〔2022〕43号 | 产业发展 | 厚镇 厚镇村 | 是 | 发展集体经济 | 200 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 119.7365 | 农业农村局 | 厚镇 | 中省一批 | 1
36 | 厚镇宋寨村农副产品加工 | 新建榨油厂、挂面厂，购置榨油机5台，挂面机3台。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 厚镇 宋寨村 | 是 | 发展集体经济 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 170.639 | 农业农村局 | 厚镇 | 中省一批 | 1
37 | 辋川镇甘家坪村大棚蔬菜项目 | 大棚蔬菜种植20亩 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 辋川镇 甘家坪村 | 是 | 发展集体经济 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 24 | 农业农村局 | 辋川镇 | 中省一批 | 1
38 | 辋川镇核桃沟村股份经济合作社产业提升 | 种植天麻12亩，配套建设工棚及培菌室等基础设施 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 辋川镇 核桃沟村五组 | 是 | 发展集体经济 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 95 | 农业农村局 | 辋川镇 | 中省一批 | 1
39 | 辋川镇渗金庙村林下黄精种植 | 林下种植黄精1000亩 | 蓝乡振发〔2022〕6号 蓝乡振发〔2022〕43号 | 产业发展 | 辋川镇 渗金庙村8、9、10、11组 | 是 | 发展集体经济 | 180 | 114 | 114 | 114 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 114 | 农业农村局 | 辋川镇 | 中省一批 | 1
40 | 辋川镇七安子村中药材种植 | 流转土地15亩，种植苍术。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 辋川镇 七安子村 | 是 | 发展集体经济 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 29.915 | 农业农村局 | 辋川镇 | 中省一批 | 1
41 | 辋川镇西河村生姜种植项目 | 种植生姜15亩 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 辋川镇 西河村四组 | 是 | 发展集体经济 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 已完工 | 已实现 | 8 | 农业农村局 | 辋川镇 | 中省一批 | 1
42 | 灞源镇沟口村食用菌产业 | 发展大球盖菇产业，占地13.5亩，新建18栋小棚（6mx12m) | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 灞源镇 沟口村一、二组 | 是 | 发展集体经济 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 47.4123 | 农业农村局 | 灞源镇 | 中省一批 | 1
43 | 灞源镇西河寨村食用菌产业配套设施建设项目 | 新建双层子母香菇棚2栋1145㎡计51.525万元，厂房建设及地面硬化8.475万元，菌棒加工所需材料及设备20万元 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 灞源镇 西河寨村 | 是 | 发展集体经济 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 77.4643 | 农业农村局 | 灞源镇 | 中省一批 | 1
44 | 刘寨村花椒园林下药材种植项目 | 起垄50亩，采购种植苍术种苗50万株，购买农家肥、化肥，补助三年田间管护费等。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 蓝乡振发〔2022〕14号 | 产业发展 | 玉山镇 刘寨村 | 是 | 发展集体经济 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 38.595 | 农业农村局 | 玉山镇 | 中省一批 | 1
45 | 九间房镇大寨村艾草种植项目 | 土地流转40亩，种植艾蒿400000株，复合肥、栽植、打药、配套设备等。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 九间房镇大寨村 | 是 | 发展集体经济 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 71.606 | 农业农村局 | 九间房镇 | 中省一批 | 1
46 | 汤峪镇尖角村中药材及蔬菜种植 | 种植面积40亩，新建大棚25栋，种植中药材及蔬菜。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 汤峪镇 尖角村 | 否 | 发展集体经济 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 76 | 农业农村局 | 汤峪镇 | 中省一批 | 1
47 | 三官庙镇里峪湾村设施蔬菜基地建设 | 在三官庙镇易地移民搬迁社区旁新建文洛式智能联栋温室2000平方米；在里峪湾村新建椭圆管钢架保温大棚20栋，晚夏番茄20亩，种植金山大葱18亩，新建30㎡彩钢瓦管护房1座，新打300米机井1眼，50m³蓄水池1座，并配套水电路等设施 | 蓝乡振发〔2022〕6号 蓝乡振发〔2022〕14号 蓝乡振发〔2022〕43号 | 产业发展 | 三官庙镇里峪湾村 | 否 | 发展集体经济 | 447 | 331.301 | 331.301 | 331.301 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 331.2399 | 农业农村局 | 三官庙镇 | 中省一批 | 1
48 | 洩湖镇冯家村集体经济设施农业项目 | 蔬菜大棚冷棚12栋，樱桃大棚冷棚6栋，日光温室2座（占地2亩） | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 洩湖镇 冯家村 | 否 | 发展集体经济 | 153.52 | 153.52 | 153.52 | 153.52 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 143 | 农业农村局 | 洩湖镇 | 中省一批 | 1
49 | 孟村镇大王村大棚蔬菜种植项目 | 占地47亩，建设钢构大棚30栋，种植绿叶蔬菜。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 孟村镇 大王村 | 是 | 发展集体经济 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 94.8575 | 农业农村局 | 孟村镇 | 中省一批 | 1
50 | 前卫镇西巩村设施果蔬项目 | 占地60亩，有机蔬菜钢架大棚30栋，配套农用机械及水电设施等 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 前卫镇 西巩村 | 否 | 发展集体经济 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 122.8182 | 农业农村局 | 前卫镇 | 中省一批 | 1
51 | 前卫镇滕寨村有机蔬菜大棚项目 | 占地10亩，有机蔬菜钢架大棚5栋、配套农资及库房等 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 前卫镇 滕寨村 | 否 | 发展集体经济 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 28.347 | 农业农村局 | 前卫镇 | 中省一批 | 1
52 | 前卫镇安岱村连栋温室大棚项目建设 | 连栋温室草莓育苗大棚占地10亩，共计6000平方。计划建连栋温室7栋。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 前卫镇 安岱村 | 否 | 发展集体经济 | 110 | 110 | 95 | 95 |  |  |  | 15 | 已完工 | 已实现 | 89.9721 | 农业农村局 | 前卫镇 | 中省一批 | 1
53 | 前卫镇将军村蔬菜瓜果大棚项目 | 占地35亩，新建钢构大棚20栋，种植蔬菜瓜果。 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 前卫镇 将军村 | 否 | 发展集体经济 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 85.0284 | 农业农村局 | 前卫镇 | 中省一批 | 1
54 | 关庙村中药材（五味子）种植 | 种植五味子60亩，配套水泥桩10000个，拉杆架钢丝50000米 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 产业发展 | 小寨镇 关庙村 | 否 | 发展集体经济 | 58 | 58 | 58 |  | 58 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 55.1 | 农业农村局 | 小寨镇 | 中省一批 | 1
55 | 孟村镇樊家村有机蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜大棚23栋，单栋面积640㎡，采用三杆四槽棚型，主拱架采用Ø32热镀锌钢管，厚度1.8mm.棚面覆10丝米三防无滴膜。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 孟村镇 樊家村 | 否 | 发展集体经济 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |  |  | 80.5 |  |  | 已完工 | 已实现 | 76.3052 | 农业农村局 | 孟村镇 | 市级一批 | 1
56 | 孟村镇李家村蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜大棚15栋，单栋面积640㎡，采用三杆四槽棚型，主拱架采用Ø32热镀锌钢管，厚度1.8mm.棚面覆10丝米三防无滴膜。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 孟村镇 李家村 | 否 | 发展集体经济 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 已完工 | 已实现 | 49.939 | 农业农村局 | 孟村镇 | 市级一批 | 1
57 | 孟村镇双水村蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜大棚30栋，单栋面积640㎡，采用三杆四槽棚型，主拱架采用Ø32热镀锌钢管，厚度1.8mm.棚面覆10丝米三防无滴膜。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 孟村镇 双水村 | 否 | 发展集体经济 | 105 | 105 | 105 |  |  | 105 |  |  | 已完工 | 已实现 | 99.75 | 农业农村局 | 孟村镇 | 市级一批 | 1
58 | 孟村镇郗家街村蔬菜大棚扩建 | 新建蔬菜大棚10栋，单栋面积640㎡，采用三杆四槽棚型，主拱架采用Ø32热镀锌钢管，厚度1.8mm.棚面覆10丝米三防无滴膜。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 孟村镇 郗家街村 | 否 | 发展集体经济 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 已完工 | 已实现 | 33.1193 | 农业农村局 | 孟村镇 | 市级一批 | 1
59 | 孟村镇李华村蔬菜大棚项目 | 新建蔬菜大棚12栋，单栋面积640㎡，采用三杆四槽棚型，主拱架采用Ø32热镀锌钢管，厚度1.8mm.棚面覆10丝米三防无滴膜。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 孟村镇 李华村 | 否 | 发展集体经济 | 42 | 42 | 42 |  |  | 42 |  |  | 已完工 | 已实现 | 23.8408 | 农业农村局 | 孟村镇 | 市级一批 | 1
60 | 孟村镇代寨村设施蔬菜基地建设 | 新建钢架保温大棚20栋，单栋面积640㎡，采用三杆四槽棚型，主拱架采用Ø32热镀锌钢管，厚度1.8mm.棚面覆10丝米三防无滴膜。配套灌溉设施。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 孟村镇 代寨村 | 否 | 发展集体经济 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  | 已完工 | 已实现 | 66.5 | 农业农村局 | 孟村镇 | 市级一批 | 1
61 | 金泰牧肉鸡养殖场改造提升 | 提升改造标准化大棚一座，包括鸡舍屋顶更换约1200㎡，更新自动喂料系统4条，鸡舍供热系统改造，购置鸡苗2万只，鸡场污水处理系统、鸡场堆肥厂操作间及饲料棚等。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 孟村镇 郗家街村 | 否 | 合作社带动 | 110 | 110 | 30 |  |  | 30 |  | 80 | 已完工 | 已实现 | 28.4401 | 农业农村局 | 孟村镇 | 市级一批 | 1
62 | 三官庙镇曹湾村现代农业产业园项目 | 新建1000头标准化养猪场；新建多功能托养区；种植西红柿70亩，种植大葱110亩，配套耕作机械设备1台及其它生产资料、人工等；新建深水井1座，50吨蓄水池2座，铺设1600米管网及110亩滴灌；新建看护房1座108平方米。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 蓝乡振发〔2022〕30号 | 产业发展 | 三官庙镇 曹湾村六组 | 否 | 发展集体经济 | 505 | 505 | 505 |  |  | 505 |  |  | 实施中 | 已实现 | 478.3649 | 农业农村局 | 三官庙镇 | 市级一批 | 1
63 | 三官庙镇杨顶村规模化养猪设施提升项目 | 购买500KG料箱；驱动主机装置(含固定支架等)；料管(含抱箍、接头、观察管等)；输送链盘(含接头等)；手动下料阀等；电箱(含电器原件等)；电线电缆；料位传感器；600头仔猪购买；配套锅炉及地暖设备；购买食料。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 三官庙镇 杨顶村四组 | 否 | 发展集体经济 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 已完工 | 已实现 | 49.9668 | 农业农村局 | 三官庙镇 | 市级一批 | 1
64 | 前卫镇布村设施葡萄项目 | 设施农业大棚7个土壤改良15亩，配套水电配套设施、农资等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 前卫镇 布村二组 | 否 | 发展集体经济 | 60 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 已完工 | 已实现 | 56.886 | 农业农村局 | 前卫镇 | 市级一批 | 1
65 | 前卫镇鹿走沟面粉加工厂 | 引进6FTFS-36A型磨粉机械设备，磨粉机8组，洗粮机1组，清粉机1组，打麦机1台，粮食提升机3组，除尘刹克龙1套，风机2台，螺旋输送机1套，钢结构操作台1套，地磅一台，称重包缝机1台，及其他辅助设备；机械运输及安装调试，面粉检验室；运输车辆，厂房建设；高压机电设备；人工，包装袋及耗材；技术培训，设备保养维修等及运用周转金等。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 鹿走沟村 原陈庄村委会 | 否 | 发展集体经济 | 240 | 240 | 240 |  |  | 240 |  |  | 已完工 | 已实现 | 176.377 | 农业农村局 | 前卫镇 | 市级一批 | 1
66 | 厚镇水洼村设施农业项目 | 新建大棚10栋，单栋面积640㎡，采用三杆四槽棚型，主拱架采用Ø32热镀锌钢管，厚度1.8mm.棚面覆10丝米三防无滴膜。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 厚镇 水洼村 | 否 | 发展集体经济 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 已完工 | 已实现 | 32.8975 | 农业农村局 | 厚镇 | 市级一批 | 1
67 | 蓝关街道徐家山村经济林与中药材种植项目 | 占地60亩，栽植经济林及中药材，柿子树150棵，香椿1000棵，金银花15000棵，五味子3000棵。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 蓝关街办 徐家山村 | 否 | 发展集体经济 | 90 | 90 | 70 |  |  | 70 |  | 20 | 已完工 | 已实现 | 66 | 农业农村局 | 蓝关街办 | 市级一批 | 1
68 | 焦岱镇张家村集体经济设施农业项目 | 种植有机蔬菜50亩，建蔬菜大棚30栋。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 焦岱镇 张家村1-6组 | 否 | 发展集体经济 | 55 | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  | 已完工 | 已实现 | 51.2 | 农业农村局 | 焦岱镇 | 市级一批 | 1
69 | 普化镇楸树庙农业产业园发展项目 | 新建22栋日光温室60m×12m；150t蓄水池1座；铺设电力线路2400米，电箱22个及相关配套设施；新建展厅362.6平方夹芯本板房，89平方彩钢棚及厅内基础设施配备；土地平整60亩、流转土地3年60亩；建设分拣车间及水肥一体灌溉设施。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 普化镇楸树庙村 | 否 | 发展集体经济 | 750 | 750 | 750 |  |  | 750 |  |  | 实施中 | 已实现 | 702 | 农业农村局 | 普化镇 | 市级一批 | 1
70 | 牛心峪村豆制加工厂 | 建豆制加工厂，占地2.5亩，建生产车间480平方米，购置三连磨豆腐机及配套设施。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 小寨镇 牛心峪村 | 否 | 发展集体经济 | 118 | 118 | 118 |  |  | 118 |  |  | 已完工 | 已实现 | 110.5047 | 农业农村局 | 小寨镇 | 市级一批 | 1
71 | 代桥村榨油厂 | 流转油菜种植面积70亩地，建设7亩油菜榨油厂厂区，与西安”乡荔乡情”陕西特产合作，菜油成品占店比80％ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 产业发展 | 小寨镇 代桥村 | 否 | 发展集体经济 | 130 | 130 | 130 |  |  | 130 |  |  | 已完工 | 已实现 | 121.0825 | 农业农村局 | 小寨镇 | 市级一批 | 1
72 | 蓝田县2022年创业致富带头人培训工程项目 | 培育创业致富带头人148名，覆盖48个脱贫退出村，到2022年底力争为每个脱贫退出村培养3-5名致富带头人，每名致富带头人带动3-5户脱贫户发展产业 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 其它 | 全县 |  | 能力提升 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 已完工 | 已实现 | 20 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
73 | 扶持壮大村集体经济项目 | 发展壮大8个村集体经济，购置拖拉机7台，旋耕机7台，手扶拖拉机1台，大型四驱拖拉机1台 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 安村镇龙村、安村、支尚村、村，孟村镇胡家村、双水村、郗家街村，九间房镇峪口村 |  | 发展集 体经济 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  | 已完工 | 已实现 | 44.05 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
74 | 蓝关街办黄沟村集体经济产业园 | 流转土地42亩，新建钢架大棚38栋22854㎡，安装智能水肥一体化系统，采购化肥、有机肥、农药、优特新种苗及农业机械配套，土地平整、生产路等前期费用，开展品牌培育（包括开展品牌设计、标识制作、宣传推介）。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 蓝关街办黄沟村 | 否 | 发展集 体经济 | 153.05 | 130.09 | 130.09 |  | 130.09 |  |  |  | 实施中 | 已实现 | 124.841 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
75 | 蓝关街办宣堡村集体经济产业园 | 流转土地80亩，新建钢架大棚11栋7326㎡，日光温室21栋48亩，安装智能水肥一体化系统，采购化肥、有机肥、农药、优特新种苗及农业机械配套，土地平整、生产路等前期费用，开展品牌培育（包括开展品牌设计、标识制作、宣传推介）。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 蓝关街办宣堡村 | 否 | 发展集 体经济 | 573.17 | 487.2 | 487.2 |  | 487.2 |  |  |  | 实施中 | 已实现 | 416.34 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
76 | 玉山镇翟家村集体经济产业园 | 流转土地76亩，新建钢架大棚112栋41958㎡，安装智能水肥一体化系统，采购化肥、有机肥、农药、优特新种苗及农业机械配套，土地平整、生产路等前期费用，开展品牌培育（包括开展品牌设计、标识制作、宣传推介）。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 玉山镇翟家村 | 否 | 发展集 体经济 | 253.58 | 215.54 | 215.54 |  |  |  | 215.54 |  | 实施中 | 已实现 | 205.4 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
77 | 普化镇马楼村集体经济产业园 | 流转土地95亩，新建日光温室30栋57亩，钢架大棚18栋9990㎡，安装智能水肥一体化系统，采购化肥、有机肥、农药、优特新种苗及农业机械配套，土地平整、生产路等前期费用，开展品牌培育（包括开展品牌设计、标识制作、宣传推介）。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 普化镇马楼村 | 否 | 发展集 体经济 | 683.7 | 581.15 | 581.15 | 308.7 | 45.71 | 33.89 | 192.85 |  | 实施中 | 已实现 | 573.345 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
78 | 前卫镇前卫村集体经济产业园 | 流转土地90亩，新建钢架大棚58栋43290㎡，安装智能水肥一体化系统，采购化肥、有机肥、农药、优特新种苗及农业机械配套，土地平整、生产路等前期费用，开展品牌培育（包括开展品牌设计、标识制作、宣传推介）。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 前卫镇前卫村 | 否 | 发展集 体经济 | 238.88 | 203.05 | 203.05 |  |  | 203.05 |  |  | 实施中 | 已实现 | 198.6697 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
79 | 汤峪镇联村集体经济产业园 | 流转土地172亩，新建日光温室32栋96亩。钢架大棚11栋15310㎡，安装智能水肥一体化系统，采购化肥、有机肥、农药、优特新种苗及农业机械配套，土地平整、生产路等前期费用，开展品牌培育（包括开展品牌设计、标识制作、宣传推介）。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 汤峪镇尖角村 | 否 | 发展集 体经济 | 1121.82 | 953.54 | 953.54 |  |  | 953.54 |  |  | 实施中 | 已实现 | 880 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
80 | 蓝桥镇北沟村食用菌产业园 | 流转土地110亩，建成产业园5个，用于蘑菇种植，新建大棚 220 栋44880㎡ ，配套冷库5座，装袋机10台，拌料机5台。生产区硬化3000㎡，及水电设施配套。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 蓝桥镇北沟村 | 否 | 发展集 体经济 | 339 | 288.15 | 288.15 |  |  |  | 288.15 |  | 实施中 | 已实现 | 267.9795 | 农业农村局 | 蓝桥镇 | 中省市二批及县级 | 1
81 | 三官庙镇瓜果蔬菜种植项目 | 1.北苍湾村晚夏西红柿种植项目：种植晚夏西红柿148亩、化肥296袋、有机肥50方、购买种植机械及农药；2.惜惶岭村大葱基地建设项目：100亩大葱种植基地租金，灌溉机井一眼。看护房100平方米，购买葱苗及肥料，劳动力及机械费；3.马湾村西甜瓜种植项目：平整60亩土地种植西甜瓜(需购买种子、化肥、地膜、农药)，新建20平方米彩钢瓦看护房2座，人工费及地租；4.龙曲村蔬菜产业种植提升项目：供电设施、新建50平方米彩钢瓦看护房一座、1年土地租金、种植大葱用机械3台，购买葱苗及化肥，人工补贴费；5.冯岭村大葱产业园扩建项目：平整土地50亩，铺设浇灌管网600米，新建30吨蓄水池一座，建成45平方米的看护房一座，低压线路整改210米。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 三官庙镇北苍湾村、惜惶岭村、马湾村、龙曲村、冯岭村 | 是 | 发展集 体经济 | 218 | 185.3 | 185.3 | 185.3 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 165.612 | 农业农村局 | 三官庙镇 | 中省市二批及县级 | 1
82 | 三里镇北小寨村集体经济肉牛养殖项目 | 流转土地6亩，建设养殖棚舍200平方米；改建砖混结构料房及消毒室58平方米；新建青储窖200立方米，建筑面积60平方米；建设看护房58平方米，建设钢结构草料堆积房140平方米，运动场66平方米，采购肉牛25头，以及购买饲料、人工等 | 蓝乡振发〔2022〕17号 蓝乡振发〔2022〕26号 | 产业发展 | 三里镇北小寨村 | 是 | 发展集 体经济 | 98 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 83.3 | 农业农村局 | 三里镇 | 中省市二批及县级 | 1
83 | 三里镇王坡村集体经济肉牛养殖项目 | 收购彤丰养殖场1座,改建肉牛大棚、饲草饲料库400㎡，购买肉牛70头；新建防疫消毒室15㎡，新建改建管护经营场所120㎡；新建改建运动场300㎡。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 三里镇王坡村 | 否 | 发展集 体经济 | 200 | 170 | 170 |  |  | 170 |  |  | 已完工 | 已实现 | 170 | 农业农村局 | 三里镇 | 中省市二批及县级 | 1
84 | 前卫镇大亮村赤松茸冷藏、加工 | 建设200立方储存冷库及烘干设备一套 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 前卫镇大亮村 | 否 | 发展集 体经济 | 50 | 42.5 | 42.5 |  |  | 42.5 |  |  | 已完工 | 已实现 | 42 | 农业农村局 | 前卫镇 | 中省市二批及县级 | 1
85 | 农业农村局项目管理费（中央） | 省上提取下达 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 其它 |  | 否 | 项目管理费 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 20 | 农业农村局 | 农业农村局 | 中省市二批及县级 | 1
|  | 财政局 | [15 empty] | 471.699
86 | 扶贫易地搬迁债券利息清偿 | 偿还债券利息 | 蓝乡振发〔2022〕43号 | 产业发展 | 蓝田县 | 是 | 发展集 体经济 | 471.699 | 471.699 | 471.699 | 471.699 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 471.699 | 财政局 | 财政局 | 中省提前
|  | 乡村振兴局 | [15 empty] | 6048.478
87 | 雨露计划 | 补助中高职、技校生700人 | 蓝乡振发〔2022〕6号 | 能力建设 | 全县 | 否 | 教育帮扶 | 210 | 210 | 210 | 210 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 210 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批 | 1
88 | 跨省就业一次性交通补助 | 脱贫户跨省就业一次性交通补助201人 | 蓝乡振发〔2022〕45号 | 其它 | 全县 | 否 | 就业帮扶 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 有关镇 | 市级提前
89 | 项目管理费（市级一批） | 项目管理费，按照1%提取 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 其它 | 全县 | 否 | 项目管理费 | 56 | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  | 已完工 | 已实现 | 56 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批 | 1
90 | 项目管理费（中央） | 省上提取下达 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 其它 | 全县 | 否 | 项目管理费 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 27 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
91 | 项目管理费（市级二批） | 项目管理费，按照1%提取 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 其它 | 全县 | 否 | 项目管理费 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 已完工 | 已实现 | 24 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
92 | 项目管理费（县级） | 项目管理费，补齐不足 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 其它 | 全县 | 否 | 项目管理费 | 64.72 | 64.72 | 64.72 |  |  |  | 64.72 |  | 已完工 | 已实现 | 64.72 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
|  | 中省一批 | [15 empty] | 2178.5444
|  | 中省一批（一标） | [18 empty] | 270.33 | 1
93 | 蓝桥镇蓝桥街村十组龙头沟水毁修复项目 | 混凝土路肩5.2m³，挡土墙147.2m³，16㎝石灰土基层152㎡，18㎝混凝土路面140㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 蓝桥街村 | 否 | 普惠性 项目 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |  | 13.67 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
94 | 蓝桥镇蓝桥街村斜峪沟水毁修复项目 | 混凝土路肩9.75m³，挡土墙276m³，16㎝石灰土基层285㎡，18㎝混凝土路面262.5㎡，凿除旧路面262.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 蓝桥街村 | 否 | 普惠性 项目 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |  | 26.56 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
95 | 蓝桥镇蓝桥街村梨园岔水毁修复项目 | 混凝土路肩5.2m³，挡土墙18.4m³，16㎝石灰土基层152㎡，18㎝混凝土路面140㎡，凿除旧路面140㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 蓝桥街村 | 否 | 普惠性 项目 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  | 4.48 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
96 | 蓝桥镇圪塔庙村四组水毁修复项目 | 混凝土路肩1.3m³，挡土墙848m³，16㎝石灰土基层38㎡，18㎝混凝土路面35㎡，凿除旧路面35㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 圪塔庙村 | 否 | 普惠性 项目 | 68.51 | 68.51 | 68.51 |  | 68.51 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
97 | 圪塔庙村干沟水毁修复项目 | 挡土墙184m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 圪塔庙村 | 否 | 普惠性 项目 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  | 13.28 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
98 | 蓝桥镇圪塔庙村螺子道水毁修复项目 | 混凝土路肩2.6m³，挡土墙54.8m³，16㎝石灰土基层76㎡，18㎝混凝土路面70㎡，凿除旧路面70㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 圪塔庙村 | 否 | 普惠性 项目 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  | 5.54 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
99 | 蓝桥镇圪塔庙村蜂房沟水毁修复项目 | 混凝土路肩3.9m³，挡土墙835.8m³，16㎝石灰土基层114㎡，18㎝混凝土路面105㎡，凿除旧路面105㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 圪塔庙村 | 否 | 普惠性 项目 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |  | 65.2 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
100 | 蓝桥镇野竹坪村一组水毁修复项目 | 混凝土路肩6.5m³，挡土墙184.84m³，16㎝石灰土基层190㎡，18㎝混凝土路面175㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 野竹坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
101 | 蓝桥镇野竹坪村二组水毁修复项目 | 混凝土路肩20.8m³，挡土墙438.4m³，16㎝石灰土基层608㎡，18㎝混凝土路面560㎡凿除旧路面560㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 野竹坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
102 | 蓝桥镇王顺山公园-北沟水毁修复项目 | 混凝土路肩4.55m³，挡土墙128.8m³，16㎝石灰土基层133㎡，18㎝混凝土路面122.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 北沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  | 12.41 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
|  | 中省一批（二标） | [18 empty] | 356.31 | 1
103 | 蓝桥镇狮峰村一组（北沟）水毁修复项目 | 混凝土路肩2.86m³，挡土墙651.35m³，16㎝石灰土基层40.7㎡，18㎝混凝土路面38.5㎡，凿除旧路面38.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 狮峰村 | 否 | 普惠性 项目 | 56.77 | 56.77 | 56.77 |  | 56.77 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
104 | 蓝桥镇狮峰村二组（椿树沟）水毁修复项目 | 挡土墙257.6m³， | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 狮峰村 | 否 | 普惠性 项目 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |  | 26.97 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
105 | 蓝桥镇狮峰村二组（水道沟）水毁修复项目 | 混凝土路肩24.7m³，挡土墙349m³，16㎝石灰土基层351.5㎡，18㎝混凝土路面322.5㎡，凿除旧路面322.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 狮峰村 | 否 | 普惠性 项目 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |  | 32.95 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
106 | 蓝桥镇狮峰村三组（橡栗沟）水毁修复项目 | 混凝土路肩1.56m³，挡土墙517.92m³，16㎝石灰土基层22.2㎡，18㎝混凝土路面21㎡，新建钢筋混凝土盖板涵一道 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 狮峰村 | 否 | 普惠性 项目 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  | 64.03 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
107 | 蓝桥镇狮峰村四组（椴树沟）水毁修复项目 | 挡土墙392.4m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 狮峰村 | 否 | 普惠性 项目 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |  | 39.45 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
108 | 蓝桥镇狮峰村四组（鹰咀石）水毁修复项目 | 挡土墙48.54m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 狮峰村 | 否 | 普惠性 项目 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
109 | 蓝桥镇柳坪村二组水毁修复项目 | 混凝土路肩7.8m³，挡土墙220.8m³，16㎝石灰土基层228㎡，18㎝混凝土路面210㎡，新建钢筋混凝土盖板涵一道 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 柳坪村 | 否 | 普惠性 项目 | 30.54 | 30.54 | 30.54 |  | 30.54 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
110 | 蓝桥镇柳坪村四组水毁修复项目 | 混凝土路肩6.11m³，挡土墙928.88m³，16㎝石灰土基层171.55㎡，18㎝混凝土路面164.5㎡，凿除旧路面164.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 柳坪村 | 否 | 普惠性 项目 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |  | 86.35 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
111 | 蓝桥镇柳坪村三组（柳林沟）水毁修复项目 | 挡土墙52.8m³，新建钢筋混凝土盖板涵一道 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 蓝桥镇 柳坪村 | 否 | 普惠性 项目 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |  | 14.2 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
|  | 中省一批（三标） | [18 empty] | 102.42 | 1
112 | 灞源镇磨岔沟路水毁修复项目 | 挖土方116m³，挡土墙175.4，清理滑带土180m³，基层换填天然砂砾487m³，破除水泥路面63m³，路基掏空填补33m³，18㎝石灰稳定土基层350㎡，新建20㎝水泥混凝土路面315㎡，C级波形护栏236米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 灞源镇 磨岔村 | 是 | 普惠性 项目 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
113 | 灞源镇对岔沟-东川路水毁修复项目 | 挡土墙41m³，清理滑带土41m³，路基掏空填补5m³，C级波形护栏61米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 灞源镇 磨岔村 | 是 | 普惠性 项目 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
114 | 灞源镇大沙沟-东川路水毁修复项目 | 混凝土边沟10米，挡土墙49.5m³，清理滑带土55m³，路基掏空填补16m³，C级波形护栏60米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 灞源镇 磨岔村 | 是 | 普惠性 项目 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
115 | 灞源镇南张路-老庄沟水毁修复项目 | 挡土墙95.6m³，清理滑带土96m³，路基掏空填补13m³，C级波形护栏120米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 灞源镇 南石门村 | 是 | 普惠性 项目 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
116 | 灞源镇庙娅村路水毁修复项目 | 挡土墙101m³，清理滑带土102m³，C级波形护栏88米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 灞源镇 西河寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
117 | 灞源镇胡家沟-灞九路水毁修复项目 | 混凝土边沟120米，挡土墙336.6m³，清理滑带土199m³，路基掏空填补16m³，C级波形护栏90米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 灞源镇 万军回村 | 是 | 普惠性 项目 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
|  | 中省一批（四标） | [18 empty] | 259.72 | 1
118 | 辋川镇渗金庙-三合村水毁修复项目 | 挖土方184m³，混凝土边沟50米，挡土墙556.48m³，清理滑带土666m³，基层换填天然砂砾190m³，破除路面12m³，18㎝石灰稳定土基层66㎡，20㎝混凝土面层60㎡，涵洞一座，C级波形梁护栏180米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 渗金庙村 | 是 | 普惠性 项目 | 55.56 | 55.56 | 55.56 |  | 55.56 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
119 | 辋川镇褚马河-渗金庙水毁修复项目 | 挡土墙289.6m³，清理滑带土306m³，C级波形梁护栏120米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 渗金庙村 | 是 | 普惠性 项目 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  | 26.23 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
120 | 辋川镇渗金庙六组水毁修复项目 | 挡土墙299.92m³，清理滑带土320m³，C级波形护栏240米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 渗金庙村 | 是 | 普惠性 项目 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |  | 31.25 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
121 | 辋川镇寺院沟水毁修复项目 | 挖土方53m³，清理滑带土50m³，基层换填天然砂砾218m³，破除路面29.8m³，18㎝石灰稳定土基层182㎡，20㎝混凝土面层149㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 红门寺村 | 是 | 普惠性 项目 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |  | 7.55 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
122 | 辋川镇褚马路-十回场水毁修复项目 | 挖土方85m³，挡土墙225.84m³，清理滑带土242m³，基层换填天然砂砾373m³，破除路面23.4m³，18㎝石灰稳定土基层143㎡，20㎝混凝土面层117㎡，C级波形梁护栏120米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 渗金庙村 | 是 | 普惠性 项目 | 31.06 | 31.06 | 31.06 |  | 31.06 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
123 | 辋川镇斜子沟－红太路水毁修复项目 | 挡土墙81.9m³，清理滑带土82m³，C级波形梁护栏120米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 渗金庙村 | 是 | 普惠性 项目 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
124 | 辋川镇正沟水毁修复项目 | 片石混凝土挡土墙356m³，清理滑带土372m³，C级波形梁护栏294米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 甘坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | 37.39 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
125 | 辋川镇褚家河路水毁修复项目 | 混凝土边沟6m³，片石混凝土挡土墙299.4m³，清理滑带土376m³，C级波形护栏90米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 渗金庙村 | 是 | 普惠性 项目 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
126 | 辋川镇西杆庙路水毁修复项目 | 破除水泥路面36m³，清理滑带土70m³，18㎝石灰稳定土基层200㎡，沥青路面180㎡，路肩2.4m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 锡水洞村 | 是 | 普惠性 项目 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
127 | 辋川镇东杆沟路水毁修复项目 | 混凝土边沟10米，挡土墙317.1m³，清理滑带土347m³，C级波形梁护栏240米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 锡水洞村 | 是 | 普惠性 项目 | 32.07 | 32.07 | 32.07 |  | 32.07 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
128 | 辋川镇东杆三组路水毁修复项目 | 浆砌片石挡土墙8m³，清理滑带土10m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 锡水洞村 | 是 | 普惠性 项目 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
|  | 中省一批（五标） | [18 empty] | 332.67 | 1
129 | 辋川镇冷水沟水毁修复项目 | 挖土方87m³，混凝土边沟45米，挡土墙825.7m³，清理滑带土907m³，基层换填天然砂砾367m³，破除水泥路面27m³，18㎝石灰稳定土基层165㎡，20㎝混凝土面层135㎡，C级波形梁护栏390米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 红门寺村 | 是 | 普惠性 项目 | 85.66 | 85.66 | 85.66 | 85.66 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
130 | 辋川镇狮子沟水毁修复项目 | 片石混凝土挡土墙730.36m³，清理滑带土756m³，C级波形梁护栏544米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 西河村 | 是 | 普惠性 项目 | 74.08 | 74.08 | 74.08 | 74.08 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
131 | 辋川镇玉川狮子沟路－风沟(狮子沟3组)组水毁修复项目 | 挡土墙114.66m³，清理滑带土115m³，C级波形护栏180米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 西河村 | 是 | 普惠性 项目 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
132 | 辋川镇板厂沈家沟水毁修复项目 | 片石混凝土挡土墙32.76m³，清理滑带土33m³，C级波形梁护栏30米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 七安子村 | 是 | 普惠性 项目 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
133 | 辋川镇三羊沟水毁修复项目 | 挡土墙93.77m³，清理滑带土96m³，C级波形护栏150米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 七安子村 | 是 | 普惠性 项目 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
134 | 辋川镇薛沟水毁修复项目 | 挡土墙27.3m³，清理滑带土27m³，C级波形护栏60米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 七安子村 | 是 | 普惠性 项目 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
135 | 辋川镇红太路——滴水岩水毁修复项目 | 挡土墙113.83m³，清理滑带土119m³，C级波形护栏120米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 七安子村 | 是 | 普惠性 项目 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
136 | 辋川镇甘坪三组水毁修复项目 | 挖土方73m³，挡土墙152.88m³，清理滑带土154m³，基层换填天然砂砾309m³，破除水泥路面26.6m³，18㎝石灰稳定土基层261㎡，20㎝混凝土面层133㎡，C级波形梁护栏150米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 甘坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
137 | 辋川镇甘坪六组水毁修复项目 | 挡土墙273m³，清理滑带土325m³，C级波形护栏360米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 甘坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
138 | 辋川镇小姚沟水毁修复项目 | 片石混凝土挡土墙119.99m³，清理滑带土124m³，C级波形护栏116米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 甘坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
139 | 辋川镇桂家沟水毁修复项目 | 混凝土边沟10m³，片石混凝土挡土墙224.69m³，清理滑带土456m³，C级波形护栏102米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 甘坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
140 | 辋川镇老虎沟水毁修复项目 | 挡土墙138.21m³，清理滑带土188m³，C级波形护栏150米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 甘坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
141 | 辋川镇沈家沟水毁修复项目 | 挡土墙115.8m³，清理滑带土119m³，C级波形护栏120米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 辋川镇 甘坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
|  | 中省一批（六标） | [18 empty] | 381.41 | 1
142 | 葛牌镇南沟水毁修复项目 | 挡土墙117.8m³，清理滑带土129m³，C级波形护栏30米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 石船沟村 | 是 | 普惠性 项目 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
143 | 葛牌镇吴家沟水毁修复项目 | 挖土方219m³，挡土墙109.2m³，清理滑带土110m³，基层换填天然砂砾1060m³，破除水泥路面56.2m³，18㎝石灰稳定土基层313㎡，20㎝混凝土面层281㎡，C级波形护栏90米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 石船沟村 | 是 | 普惠性 项目 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
144 | 葛牌镇米岱河村水毁修复项目 | 挖土方49m³，混凝土边沟138米，挡土墙872.3m³，清理滑带土956m³，基层换填天然砂砾203m³，破除路面29.8m³，18㎝石灰稳定土基层165㎡，20㎝混凝土面层149㎡，C级波形梁护栏200米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 米岱河村 | 是 | 普惠性 项目 | 78.12 | 78.12 | 78.12 | 78.12 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
145 | 葛牌镇米铁路－大桐树沟(夏家村4组)水毁修复项目 | 挖土方162m³，挡土墙690.8m³，清理滑带土751m³，基层换填天然砂砾682m³，破除水泥路面81m³，18㎝石灰稳定土基层494㎡，20㎝混凝土面层405㎡，C级波形护栏210米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 米岱河村 | 是 | 普惠性 项目 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | 81.07 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
146 | 葛牌镇小桐树沟水毁修复项目 | 挖土方150m³，挡土墙727.3m³，清理滑带土789m³，基层换填天然砂砾615m³，破除水泥路面94.8m³，18㎝石灰稳定土基层580㎡，20㎝混凝土路面474㎡，C级波形护栏190米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 米岱河村 | 是 | 普惠性 项目 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.35 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
147 | 葛牌镇葛牌沟路－南沟水毁修复项目 | 挡土墙117.8m³，清理滑带土129m³，C级波形护栏30米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 葛牌村 | 是 | 普惠性 项目 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
148 | 葛牌镇阳坡村水毁修复项目 | 片石混凝土挡土墙1114.1m³，清理滑带土1207m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 阳坡村 | 是 | 普惠性 项目 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
|  | 中省一批（七标） | [18 empty] | 285.51 | 1
149 | 普化镇安沟至陈家坡路水毁修复项目 | 混凝土边沟443米，挡土墙227.2m³，清理滑带土580m³，6m/1座盖板明涵 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 安沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 36.41 | 36.41 | 36.41 |  | 36.41 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
150 | 普化镇楸贺路水毁修复项目 | 挖土方37m³，混凝土边沟10m³，挡土墙134.6m³，清理滑带土655m³，基层换填天然砂砾151m³，破除水泥路面18m³，18㎝石灰稳定土基层100㎡，20㎝混凝土面层90㎡，C级波形护栏80米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 楸树庙村 | 否 | 普惠性 项目 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |  | 17.86 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
151 | 普化镇陈安路水毁修复项目 | 浆砌片石挡土墙54.6m³，清理滑带土55m³，基层换填天然砂砾154m³，破除水泥路面92.2m³，挖除旧路基37m³，18㎝石灰稳定土基层512㎡，20㎝混凝土面层461㎡，C级波形护栏30米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 陈家沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |  | 17.48 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
152 | 汤峪镇东沟路水毁修复项目 | 混凝土挡土墙（含新建护栏）934.5m³，路基填筑（砾石土）1181.3m³，修复路面（20㎝水泥路面）374.5㎡，新建护栏70米，拆除钢板护栏70米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 汤峪河村 | 否 | 普惠性 项目 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |  | 96.37 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
153 | 东香村路水毁修复项目 | 混凝土边沟110米，浆砌片石挡土墙176m³，清理滑带土211m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 东香村 | 是 | 普惠性 项目 | 12.18 | 12.18 | 12.18 |  | 12.18 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
154 | 小寨镇西坡村六组路水毁修复项目 | 挡土墙174.1m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 西坡村 | 否 | 普惠性 项目 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  | 9.48 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
155 | 小寨镇西坡村八组路水毁修复项目 | 挡土墙147.4m³，凿除基层、旧路面52.5㎡，新建16㎝灰土基层136.5㎡，18㎝混凝土路面136.5㎡，钢筋混凝土圆管涵一道 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 西坡村 | 否 | 普惠性 项目 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  | 16.56 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
156 | 三里镇王坡村三组村道水毁修复项目 | 混凝土边沟15米，挡土墙200.7m³，清理滑带土55m³，C级波形护栏30米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 王坡村 | 否 | 普惠性 项目 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |  | 12.37 |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
157 | 三里镇北小寨村进村村道水毁修复项目 | 挡土墙559.7m³，清理滑带土563m³，C级波形护栏230米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 北小寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 40.21 | 40.21 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
158 | 三里镇秦家寨八、九组出村路水毁修复项目 | 挖土方91m³，基层换填天然砂砾370m³，破除水泥路面45m³，18㎝石灰稳定土基层250㎡，20㎝混凝土面层225㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 秦家寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
159 | 三里镇秦家寨移民新村出村路水毁修复项目 | 破除水泥路面135m³，18㎝石灰稳定土基层750㎡，20㎝混凝土面层675㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 秦家寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
|  | 中省一批（八标） | [18 empty] | 275.42 | 1
160 | 洩湖镇马王村（二组）水毁修复项目 | 混凝土边沟29.75m³，挡土墙211.6m³，砂砾回填20m³，凿除基层、旧路面495㎡，新建16㎝灰土基层495㎡，新建18㎝混凝土路面495㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 马王村 | 是 | 普惠性 项目 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
161 | 洩湖镇马王村（四组）水毁修复项目 | 凿除基层、旧路面10㎡，新建16㎝灰土基层10㎡，新建18㎝混凝土路面10㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 马王村 | 是 | 普惠性 项目 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
162 | 洩湖镇马王村（四组支线）水毁修复项目 | 凿除旧路面110㎡，新建18㎝混凝土路面110㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 马王村 | 是 | 普惠性 项目 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
163 | 洩湖镇马王村（一组）水毁修复项目 | 凿除基层、旧路面450㎡，新建16㎝灰土基层450㎡，新建18㎝混凝土路面450㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 马王村 | 是 | 普惠性 项目 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
164 | 洩湖镇马王村（一组支线）水毁修复项目 | 挖土方、土方回填260m³，18㎝混凝土路面200㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 马王村 | 是 | 普惠性 项目 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
165 | 洩湖镇马王村（通五组路）水毁修复项目 | 挡土墙41.3m³，砂砾回填30m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 马王村 | 是 | 普惠性 项目 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
166 | 洩湖镇马王村（六组便道）水毁修复项目 | 新建16㎝灰土基层792㎡，18㎝混凝土基层792㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 马王村 | 是 | 普惠性 项目 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
167 | 洩湖镇骞家湾村通2,4,5组路水毁修复项目 | 右侧新建高3.5m仰斜式路肩墙，恢复护栏 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 骞湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
168 | 洩湖镇簸箕掌村（通三、四、五组）水毁修复项目 | 挡土墙54.3m³，砂砾回填132m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 簸箕掌村 | 否 | 普惠性 项目 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
169 | 洩湖镇簸萁掌村（二组）水毁修复项目 | 凿除基层174㎡，16㎝灰土基层174㎡，凿除旧路面174㎡，新建18㎝混凝土路面174㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 簸箕掌村 | 否 | 普惠性 项目 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
170 | 洩湖镇簸箕掌村（一组）水毁修复项目 | 凿除基层279㎡，16㎝灰土基层279㎡，凿除旧路面279㎡，新建18㎝混凝土路面279㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 簸箕掌村 | 否 | 普惠性 项目 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
171 | 华胥镇姜湾村（通一组二组路）水毁修复项目 | 挡土墙531.4m³，砂砾回填30m³，挖土方961.2m³、土方回填2652.25m³，凿除基层、旧路面1201.5㎡，新建16㎝灰土基层1201.5㎡，18㎝混凝土路面1201.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
172 | 华胥镇姜湾村（通一组二组路支线一）水毁修复项目 | 挡土墙35.4m³，砂砾回填30m³，挖土方140m³，土方回填262.5m³，凿除基层、旧路面175㎡，新建16㎝灰土基层175㎡，18㎝混凝土路面175㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
173 | 华胥镇姜湾村（通一组二组路支线二）水毁修复项目 | 挖土方108m³，土方回填202.5m³，凿除基层、旧路面135㎡，新建16㎝灰土基层135㎡，18㎝混凝土路面135㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
174 | 华胥镇姜湾村通3、9组路水毁修复项目 | 挖土方348m³，土方回填652.5m³，凿除基层、旧路面435㎡，新建16㎝灰土基层435㎡，18㎝混凝土路面435㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
175 | 华胥镇姜湾村通四组路水毁修复项目 | 挡土墙972.48m³，砂砾回填127m³，挖土方115.2m³，土方回填2016m³，凿除基层、旧路面144㎡，新建16㎝灰土基层144㎡，18㎝混凝土路面144㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
176 | 华胥镇姜湾村通五组路水毁修复项目 | 挡土墙174m³，挖土方72m³，土方回填135m³，凿除路基、旧路面90㎡，新建16㎝灰土基层90㎡，18㎝混凝土路面90㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
177 | 华胥镇姜湾村通六八组路水毁修复项目 | 挡土墙364.2m³，砂砾回填48m³，挖土方200m³，土方回填745m³，凿除基层、旧路面250㎡，新建16㎝灰土基层250㎡，18㎝混凝土路面250㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
178 | 华胥镇姜湾村通七组路水毁修复项目 | 挡土墙99.9m³，砂砾回填160m³护栏更换、维修10米 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省一批
|  | 市级一批 | [15 empty] | 1524.3055
|  | 市级一批（一标） | [18 empty] | 245.32 | 1
179 | 焦岱镇洋峪村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾54m³，18㎝水泥混凝土面层121.5㎡，16㎝石灰土基层121.5㎡，浆砌片石142.3m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 洋峪村 | 否 | 普惠性 项目 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  | 11.15 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
180 | 焦岱镇柳家湾村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土路面1104㎡，16㎝石灰土基层946.5㎡，浆砌片石978.76m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 柳家湾村 | 否 | 普惠性 项目 | 94.85 | 94.85 | 94.85 |  |  | 94.85 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
181 | 焦岱镇老虎沟村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾368m³，18㎝水泥混凝土面层360㎡，16㎝石灰土基层360㎡，浆砌片石959.28等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 老虎沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 71.44 | 71.44 | 71.44 |  |  | 71.44 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
182 | 焦岱镇佘家湾村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾240m³，排水40米，涵洞一道等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 佘家湾村 | 否 | 普惠性 项目 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |  |  | 22.79 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
183 | 焦岱镇梁家扁村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾44m³，18㎝水泥混凝土面层180㎡，16㎝石灰土基层180㎡，浆砌片石726.44m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 梁家扁村 | 否 | 普惠性 项目 | 45.09 | 45.09 | 45.09 |  |  | 45.09 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
|  | 市级一批（二标） | [18 empty] | 260.99 | 1
184 | 焦岱镇荣家沟村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾100m³，18㎝水泥混凝土面层616.5㎡，16㎝石灰土基层616.5㎡，浆砌片石380.6m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 荣家沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 38.65 | 38.65 | 38.65 |  |  | 38.65 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
185 | 焦岱镇水泉村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾240m³，排水41米，涵洞一道等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 水泉村 | 否 | 普惠性 项目 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  |  | 15.03 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
186 | 焦岱镇吴家寨村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾240m³，排水42米，涵洞一道等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 吴家寨村 | 否 | 普惠性 项目 | 194.78 | 194.78 | 194.78 |  |  | 194.78 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
187 | 焦岱镇陈家沟村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾200m³，浆砌片石147.2m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 陈家沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  | 12.53 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
|  | 市级一批（三标） | [18 empty] | 241.48 | 1
188 | 焦岱镇侯家扁村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土路路面135㎡，凿除旧路面135㎡，浆砌片石1712m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 侯家扁村 | 否 | 普惠性 项目 | 104.07 | 104.07 | 104.07 |  |  | 104.07 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
189 | 汤峪镇骆驼岭村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土路面737㎡，16㎝石灰土基层737㎡，浆砌片石566.3m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 骆驼岭村 | 否 | 普惠性 项目 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |  |  | 58.6 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
190 | 汤峪镇史家寨村道路修复项目 | 小学门口挡土墙87.3m³，通一二组路挡土墙162.9m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 史家寨村 | 否 | 普惠性 项目 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |  |  | 14.05 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
191 | 汤峪镇高堡村至寺峪村道路修复项目 | 挡土墙462.29m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 高堡村 | 否 | 普惠性 项目 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |  |  | 25.57 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
192 | 汤峪镇龚家村通村路修复项目 | 3组通村路挡土墙49.6m³，砂砾回填63m³；6组通村路挡土墙22.1m³，新建16㎝灰土基层24㎡，18㎝混凝土路面24㎡，土方回填54m³，钢筋混凝土盖板涵一道。 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 龚家村 | 否 | 普惠性 项目 | 17.79 | 17.79 | 17.79 |  |  | 17.79 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
193 | 汤峪镇侯家村通组路修复项目 | 通1-9组路挖土方400m³，土方回填400m³，凿除基层、旧路面500㎡，新建16㎝灰土基层500㎡，18㎝混凝土路面500㎡；通3-4组路挖土方80m³，土方回填80m³，凿除路基、旧路面100㎡，新建16㎝灰土基层100㎡，18㎝混凝土路面100㎡；通4-5组路挖土方64m³，土方回填64m³，凿除基层、旧路面40㎡，新建16㎝灰土基层80㎡，18㎝混凝土路面80㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 侯家村 | 否 | 普惠性 项目 | 17.95 | 17.95 | 17.95 |  |  | 17.95 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
194 | 汤峪镇小寺村道路修复项目 | 三组通组路凿除基层、旧路面76㎡，新建16㎝灰土基层、18㎝混凝土路面76㎡；一组通组路新建16㎝灰土基层105㎡，18㎝混凝土路面105㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 小寺村 | 否 | 普惠性 项目 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  | 3.45 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
|  | 市级一批（四标） | [18 empty] | 233.31 | 1
195 | 三里镇乔村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾162m³，18㎝水泥混凝土面层306㎡，16㎝石灰土基层306㎡，浆砌片石684.31m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 乔村 | 否 | 普惠性 项目 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  | 49.38 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
196 | 三里镇苟家村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾89.3m³，18㎝水泥混凝土面层456㎡，16㎝石灰土基层456㎡，浆砌片石93m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 苟家村 | 否 | 普惠性 项目 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  | 19.74 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
197 | 三里镇北小寨村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土面层367.5㎡，16㎝石灰土基层367.5㎡，浆砌片石14.16m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 北小寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  | 11.69 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
198 | 三里镇秦家寨村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土面层2835㎡，16㎝石灰土基层2835㎡，浆砌片石1143.58m³，排水30米，涵洞一道等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 蓝乡振发〔2022〕45号 | 基础设施 | 秦家寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 78.47 | 78.47 | 78.47 |  |  | 78.47 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
199 | 三里镇毛坪村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土面层112.5㎡，16㎝石灰土基层112.5㎡等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 毛坪村 | 否 | 普惠性 项目 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  | 3.98 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
|  | 市级一批（五标） | [18 empty] | 246.31 | 1
200 | 三里镇杨村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾14.4m³，浆砌片石22m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 杨村 | 否 | 普惠性 项目 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  | 1.55 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
201 | 三里镇王坡村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾88.2m³，18㎝水泥混凝土面层2023.7㎡，路面钢筋11209kq,凿除旧路面636㎡，B级波形护栏104米，浆砌片石86.73m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 王坡村 | 否 | 普惠性 项目 | 50.42 | 50.42 | 50.42 |  |  | 50.42 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
202 | 三里镇南王村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾9.6m³，18㎝水泥混凝土面层3240㎡，16㎝石灰土基层3240㎡，浆砌片石14.16m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 南王村 | 否 | 普惠性 项目 | 88.29 | 88.29 | 88.29 |  |  | 88.29 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
203 | 三里镇磨李村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土路面1707.5㎡，16㎝石灰土基层1707.5㎡，凿除旧路面1357.7㎡，凿除基层757.50，浆砌片石1116.5m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 磨李村 | 是 | 普惠性 项目 | 106.05 | 106.05 | 106.05 |  |  | 106.05 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
|  | 市级一批（六标） | [18 empty] | 238.93 | 1
204 | 洩湖镇陈家沟村道路修复项目 | 采用砂砾回填掏空路基部位25.5m³，凿除原有18cm水泥混凝土面层+16cm基层1045㎡，新建采用18cm水泥混凝土+16cm2：8灰土基层1685㎡，浆砌片石110.5m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 陈家沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 43.14 | 43.14 | 43.14 |  |  | 43.14 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
205 | 华胥镇王坪村道路修复项目 | 回填掏空路基223.5m³，挖除原有水泥混凝土路面594.5m³，新建路面采用16cm2:8灰土基层+18cm水泥混凝土面层铺筑1224.5m³，新建仰斜式路肩墙437.4m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 王坪村 | 否 | 普惠性 项目 | 59.41 | 59.41 | 59.41 |  |  | 59.41 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
206 | 华胥镇支家沟村通组路修复项目 | 通六组路挡土墙407.2m³，砂砾回填450m³；通二组路砂砾回填8.25m³ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 支家沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 32.63 | 32.63 | 32.63 |  |  | 32.63 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
207 | 厚镇江流沟村道路修复项目 | 路基回填天然砂砾241.5m³，新建18㎝水泥混凝土路面1218.5㎡，新建16㎝石灰土基层1404㎡，凿除旧路面682.5㎡，浆砌片石722m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 江流沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |  |  | 80.23 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
208 | 厚镇张岭村道路修复项目 | 挖除旧路面182㎡，新建路面182㎡采用16cm2:8灰土基层+18cm水泥混凝土面层铺筑等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 张岭村 | 是 | 普惠性 项目 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  | 4.59 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
209 | 厚镇韩坪村通村路修复项目 | 挖除原有水泥混凝土路面，新建路面采用16cm2:8灰土基层+18cm水泥混凝土面层铺筑，左侧处新建路肩墙，高度2.5米，回填掏空路基，恢复护栏等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 韩坪村 | 否 | 普惠性 项目 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |  |  | 18.93 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
|  | 市级一批（七标） | [18 empty] | 189.89 | 1
210 | 九间房镇大寨村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土面层1035㎡，16㎝石灰土基层1035㎡等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 大寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |  |  | 24.05 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
211 | 九间房镇漫道村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土路面30㎡，16㎝石灰土基层30㎡，浆砌片石180.2m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 漫道村 | 否 | 普惠性 项目 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |  |  | 11.67 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
212 | 九间房镇九间房村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土路面177㎡，16㎝石灰土基层177㎡，凿除旧路面177㎡，涵洞一道等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 九间房村 | 是 | 普惠性 项目 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  | 6.82 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
213 | 九间房镇公王村道路水毁修复项目 | 波形梁护栏50米，浆砌片石348m³，警示桩0.4m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 公王村 | 是 | 普惠性 项目 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  |  | 20.3 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
214 | 辋川镇山底村通组路修复项目 | 五组一路通组路挡土墙18.9m³；五组二路通组路挡土墙87m³；四组通组路挡土墙290.8m³，砂砾回填560m³，凿除基层，旧路面310㎡，新建16㎝灰土基层310㎡，18㎝混凝土路面310㎡ | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 山底村 | 否 | 普惠性 项目 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  | 40.53 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
215 | 辋川镇闫家村道路水毁修复项目 | 一组挡土墙304.6m³，新建16㎝灰土基层72㎡，18㎝混凝土路面72㎡，土方回填468m³；闫郭路挡土墙116m³，砂砾回填20m³，挖土方84m³，土方回填84m³，凿除基层、路面245㎡，新建16㎝灰土基层245㎡，18㎝混凝土路面245㎡，土方回填30m³，钢筋混凝土圆管涵一道 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 闫家村 | 否 | 普惠性 项目 | 43.79 | 43.79 | 43.79 |  |  | 43.79 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
216 | 小寨镇张沟村道路水毁修复项目 | 路基回填天然砂砾47m³，18㎝水泥混凝土面层889.5㎡，16㎝石灰土基层889.5㎡，浆砌片石354m³，波形梁护栏36米，管涵一道等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 西坡村 | 否 | 普惠性 项目 | 42.73 | 42.73 | 42.73 |  |  | 42.73 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 市级一批
|  | 中省市二批及县级 | [15 empty] | 1963.9081
|  | 中省市二批及县级（1标） | [19 empty] | 1
217 | 葛牌镇正沟水毁修复项目 | 新修混凝土边沟3m³，新建挡土墙3279.89m³，清理滑带土3523m³，C级波形护栏320米 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 葛牌镇石船沟 | 是 | 普惠性 项目 | 253.75 | 215.68 | 215.68 |  |  |  | 215.68 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
218 | 葛牌镇金坪村水毁道路修复项目 | 路面修复总长度为68.7m，18cm厚水泥混凝土路面面积为240.45㎡；浆砌石路肩挡墙为159.68m³；土方外运627m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 葛牌镇金坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 15.97 | 13.57 | 13.57 |  |  |  | 13.57 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
|  | 中省市二批及县级（2标） | [19 empty] | 1
219 | 三官庙镇里峪湾村水毁道路维修项目 | 路面修复总长度为43.5m，18cm厚水泥混凝土路面面积为159.5㎡；浆砌石路肩挡墙为620.89m³，土方回填362.5m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三官庙镇里峪湾村 | 否 | 普惠性 项目 | 39 | 33.15 | 33.15 |  |  |  | 33.15 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
220 | 三官庙镇惜惶岭村水毁道路维修项目 | 路面修复总长度为450m，18cm厚水泥混凝土路面面积为1575㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三官庙镇惜惶岭村 | 是 | 普惠性 项目 | 24.82 | 21.09 | 21.09 |  |  |  | 21.09 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
221 | 三官庙镇冯岭村水毁道路维修项目 | 路面修复总长度为22.4m，18cm厚水泥混凝土路面面积为78.4㎡；浆砌石路肩挡墙为18.96m³，土方回填17.54m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三官庙镇冯岭村 | 否 | 普惠性 项目 | 2.44 | 2.07 | 2.07 |  |  |  | 2.07 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
222 | 三官庙镇高坪村水毁道路维修项目 | 路面修复总长度为23.9m，18cm厚水泥混凝土路面面积为64.9㎡；浆砌石路肩挡墙为118.66m³，土方回填66.97m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三官庙镇高坪村 | 否 | 普惠性 项目 | 8.29 | 7.04 | 7.04 |  |  |  | 7.04 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
223 | 三官庙镇胡家窑村水毁道路维修项目 | 路面修复总长度为35m，18cm厚水泥混凝土路面面积为122㎡；浆砌石路肩挡墙为57.37m³，土方回填126.2m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三官庙镇胡家窑村 | 是 | 普惠性 项目 | 5.47 | 4.64 | 4.64 |  |  |  | 4.64 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
224 | 三官庙镇金山村水毁道路维修项目 | 路面堆积土方需运走，土方开挖634.48m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三官庙镇金山村 | 否 | 普惠性 项目 | 2.24 | 1.9 | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
225 | 玉山镇上陈村水毁道路修复项目 | 路面修复总长度为221.1m，18cm厚水泥混凝土路面面积为816.15㎡；浆砌石路肩挡墙为13.26m³，土方回填73.63m³；路面硬化213.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 玉山镇上陈村 | 是 | 普惠性 项目 | 17.31 | 14.71 | 14.71 |  |  |  | 14.71 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
226 | 玉山镇杨寨村水毁道路修复项目 | 路面修复总长度为217.4m，18cm厚水泥混凝土路面面积为1089.95㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 玉山镇杨寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 17.18 | 14.6 | 14.6 |  |  |  | 14.6 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
227 | 厚镇厚镇村水毁道路修复项目 | 路面修复总长度为39m，18cm厚水泥混凝土路面面积为156㎡；浆砌石路肩挡墙为122.84m³，土方回填592m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 厚镇厚镇村 | 是 | 普惠性 项目 | 10.62 | 9.02 | 9.02 |  |  |  | 9.02 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
228 | 厚镇清峪村水毁道路修复项目 | 路肩挡墙修复总长度为60m，浆砌石路肩挡墙为348m³；河道清理600m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 厚镇清峪村 | 是 | 普惠性 项目 | 23.37 | 19.86 | 19.86 |  |  |  | 19.86 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
|  | 中省市二批及县级（3标） | [19 empty] | 1
229 | 小寨镇小寨村八组道路重建项目 | 路面修复总长度为37.1m，18cm厚水泥混凝土路面面积为111.3㎡；浆砌石路肩挡墙为316.86m³，土方回填10.2m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 小寨镇小寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 20.43 | 17.36 | 17.36 |  |  |  | 17.36 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
230 | 小寨镇十回场村一、二、三、五组道路重建项目 | 路肩挡墙修复总长度为253m，浆砌石路肩挡墙为850.50m³，路堑挡墙修复总长度74m，浆砌石路堑挡墙为279.72m³。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 小寨镇十回场村 | 否 | 普惠性 项目 | 69.8 | 59.33 | 59.33 |  |  |  | 59.33 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
231 | 小寨镇湖滩村五六七组道路重建项目 | 路肩挡墙修复总长度为53m，浆砌石路肩挡墙为861.69m³。 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 小寨镇湖滩村 | 是 | 普惠性 项目 | 50.1 | 42.58 | 42.58 |  |  |  | 42.58 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
232 | 小寨镇关庙村六组道路重建项目 | 路面修复总长度为172.7m，18cm厚水泥混凝土路面面积为518.1㎡，修盖板水渠78m | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 小寨镇关庙村 | 否 | 普惠性 项目 | 10.51 | 8.93 | 8.93 |  |  |  | 8.93 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
|  | 中省市二批及县级（4标） | [19 empty] | 1
233 | 灞源镇青坪村十组道路修复加固工程 | 土方回填207.63m³；砂石路1218㎡；浆砌片石路肩挡墙271.22m³；路面1447㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 灞源镇青坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 35.61 | 30.26 | 30.26 |  |  |  | 30.26 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
234 | 灞源镇南石门村二组水毁河堤灾后恢复工程 | 路面修复总长度为275.2m，18cm厚水泥混凝土路面面积为963.2㎡；浆砌石路肩挡墙为2452.06m³，土方回填2509.61m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 灞源镇南石门村 | 是 | 普惠性 项目 | 166.36 | 141.4 | 141.4 |  |  |  | 141.4 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
|  | 中省市二批及县级（5标） | [19 empty] | 1
235 | 蓝关街宣堡村水毁项目 | 路面修复总长度为55m，18cm厚水泥混凝土路面面积为175.5㎡；浆砌石路肩挡墙为202.4m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 蓝关街办宣堡村 | 否 | 普惠性 项目 | 14.97 | 12.72 | 12.72 |  |  |  | 12.72 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
236 | 蓝关街办蒋寨村水毁项目 | 路面修复总长度为2603.7m，18cm厚水泥混凝土路面面积为9112.95㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 蓝关街办蒋寨村 | 否 | 普惠性 项目 | 143.62 | 122.07 | 122.07 |  |  |  | 122.07 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
|  | 中省市二批及县级（6标） | [19 empty] | 1
237 | 蓝关街办陶峪河村水毁项目 | 路面修复总长度为262.4m，18cm厚水泥混凝土路面面积为918.4㎡；浆砌石路肩挡墙为1080.48m³；土方回填615.55m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 蓝关街办陶峪河村 | 否 | 普惠性 项目 | 78.51 | 66.73 | 66.73 |  |  |  | 66.73 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
238 | 蓝关街办张寨村水毁项目 | 路面修复总长度为258.8m，18cm厚水泥混凝土路面面积为206.69㎡；浆砌石路肩挡墙为894.99m³；浆砌石路堑挡墙为445.8m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 蓝关街办张寨村 | 否 | 普惠性 项目 | 86.4 | 73.44 | 73.44 |  |  |  | 73.44 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级
中省市二批及县级（7-19标）
239 | 华胥镇新街村道路硬化项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为546.5m，面积为1654㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 华胥镇新街村 | 否 | 普惠性 项目 | 25.6 | 21.76 | 21.76 |  |  | 21.76 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
240 | 华胥镇姜湾村九组村内道路硬化项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为2533m，面积为8865.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 华胥镇姜湾村 | 是 | 普惠性 项目 | 137.24 | 116.65 | 116.65 |  |  | 116.65 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
241 | 蓝桥镇新店子村河堤治理项目 | 浆砌石路肩挡墙为1023.76m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 蓝桥镇新店子村 | 否 | 普惠性 项目 | 62.46 | 53.09 | 53.09 |  |  | 53.09 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
242 | 洩湖镇后李坪村通村路硬化项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为3104.6m，面积为10866.1㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 洩湖镇后李坪村 | 是 | 普惠性 项目 | 168.21 | 142.97 | 142.97 |  |  | 142.97 |  |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
243 | 小寨镇南寨村道路硬化项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为2008m，面积为7071.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 小寨镇南寨村 | 是 | 普惠性 项目 | 107.47 | 91.34 | 91.34 |  |  |  | 91.34 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
244 | 三里镇席家河村硬化村内路项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为928.5m，面积为3952.75㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三里镇席家河村 | 否 | 普惠性 项目 | 61.19 | 52.01 | 52.01 |  |  |  | 52.01 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
245 | 三里镇杨村村组路硬化项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为2994m，面积为10479㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三里镇杨村 | 否 | 普惠性 项目 | 162.21 | 137.87 | 137.87 |  |  |  | 137.87 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
246 | 三里镇魏家沟村道路硬化项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为488m，面积为1952㎡，砂石路面路面总长度为262m，面积为917㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 三里镇魏家沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 44.41 | 37.74 | 37.74 |  |  |  | 37.74 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
247 | 汤峪镇张坡道路硬化项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为2070m，面积为7711.5㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 汤峪镇张坡村 | 否 | 普惠性 项目 | 119.37 | 101.46 | 101.46 |  |  |  | 101.46 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
248 | 小寨镇西坡村河堤治理项目 | 浆砌石路肩挡墙为1953.18m³ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 小寨镇西坡村 | 否 | 普惠性 项目 | 118.46 | 100.69 | 100.69 |  |  |  | 100.69 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
249 | 灞源镇秦谷村道路硬化工程 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为1922.9m，面积为6413.6㎡；路基拓宽236.75㎡；拓宽石桥2座（5.8*4m/6*4m）；设错车道2处（22*4.8m/6*3m）；埋设过水管1处 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 灞源镇秦谷村 | 是 | 普惠性 项目 | 146.81 | 124.78 | 124.78 |  |  |  | 124.78 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
250 | 玉山镇车贺村路面硬化项目 | 18cm厚水泥混凝土路面路面硬化总长度为1260m，面积为5567㎡ | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 玉山镇车贺村路 | 否 | 普惠性 项目 | 86.17 | 73.24 | 73.24 |  |  |  | 73.24 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
251 | 汤峪镇肖家坡村基础设施项目 | 道路硬化675米、宽4米，修复水渠936米，修复河堤120米 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 汤峪镇肖家坡村 | 否 | 普惠性 项目 | 99.43 | 84.51 | 84.51 |  |  |  | 84.51 |  | 已完工 | 已实现 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 中省市二批及县级 | 1
|  | 文旅体育局 | [15 empty] | 375.7208
252 | 玉山镇翟家村陶艺体验坊项目 | 陶艺体验坊房屋改造及内容设施完善，200平方米 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 玉山镇翟家村 | 否 | 集体经济 | 100 | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  | 已完工 | 已实现 | 79.4485 | 文旅体育局 | 玉山镇 | 中省市二批及县级 | 1
253 | 灞源镇李家硷村乡村观光旅游配套设施建设项目 | 农副产业展示销售馆、乡村木工学堂、老旧油坊修复、乡村民宿改造、乡村道路整修等 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 灞源镇李家硷村 | 是 | 集体经济 | 350 | 297.5 | 297.5 |  |  | 195.7 | 101.8 |  | 实施中 | 已实现 | 296.2723 | 文旅体育局 | 灞源镇 | 中省市二批及县级 | 1
|  | 三官庙镇 | [15 empty] | 27.0633
254 | 三官庙镇过风岭村道路水毁修复项目 | 18㎝水泥混凝土路面270㎡，凿除旧路面270㎡，片石浆砌593m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 过风岭村 | 否 | 普惠性 项目 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |  |  | 38.66 |  |  | 已完工 | 已实现 | 27.0633 | 三官庙镇 | 三官庙镇 | 市级一批 | 1
|  | 九间房镇 | [15 empty] | 94.6634
255 | 九间房镇桐花沟村道路水毁修复项目 | 波形梁护栏120米，新建5cmAC-13细粒式沥青混凝土面层1164㎡，C20混凝土路肩116.4㎡，排水沟194米，浆砌片石964.8m³等 | 蓝乡振发〔2022〕11号 | 基础设施 | 桐花沟村 | 否 | 普惠性 项目 | 101.77 | 101.77 | 101.77 |  |  | 101.77 |  |  | 已完工 | 已实现 | 94.6634 | 九间房镇 | 九间房镇 | 市级一批 | 1
|  | 葛牌镇 | [15 empty] | 233.2
256 | 葛牌镇集体经济乡村旅游项目 | 对葛牌镇移民安置点50套房屋进行改造升级，提升乡村旅游品质 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 产业发展 | 葛牌村、梨园村 | 是 | 集体经济 | 275 | 233.75 | 233.75 | 195.7 |  | 38.05 |  |  | 实施中 | 已实现 | 203.5 | 葛牌镇 | 葛牌镇 | 中省市二批及县级 | 1
257 | 葛牌镇葛牌村路灯项目 | 安装路灯120盏 | 蓝乡振发〔2022〕17号 | 基础设施 | 葛牌镇葛牌村 | 是 | 普惠项目 | 36 | 30.6 | 30.6 |  |  |  | 30.6 |  | 已完工 | 已实现 | 29.7 | 葛牌镇 | 葛牌镇 | 中省市二批及县级 | 1