## 初稿 (hidden)
附件3
蓝田县2023年民生实事初步方案(各单位报送)
单位：万元
序号 | 项目名称 | 年度建设规模及内容 | 建设期限 | 总投资 | 已完成投资 | 年度投资 | 项目现状 | 项目单位 | 责任人 | 备注
| 合计 | 26个 | 总投资: 474949.95; 已完成投资: 45116; 年度投资: 232132
一 | 职业教育 | 实施蓝田县汽修实训基地、蓝田县家政学校，推动职业教育健康发展。 | 总投资: 11000; 已完成投资: 0; 年度投资: 11000
1 | 蓝田县汽修实训基地建设项目 | 建设蓝田县职业教育中心汽车维修实训楼及配套教学、实训等相关设备。 | 2023 | 7000 | 0 | 7000 | 未开工 | 县教科局 | 张旭
2 | 蓝田县家政学校建设项目 | 建设家务料理，养老康复，母婴护理等9个专业实训室及相关设施。 | 2023 | 4000 | 0 | 4000 | 已开工 | 县教科局 | 张旭
二 | 医疗卫生 | 实施蓝田县中医医院整体搬迁建设项目，完成门诊综合大楼、住院楼、康复楼、传染病楼主体建设，建设中医医疗与康复为一体的现代化医院。 | 总投资: 86179.78; 已完成投资: 23500; 年度投资: 26000
3 | 蓝田县中医医院整体搬迁建设项目 | 完成门诊综合大楼、住院楼、康复楼、传染病楼主体建设。 | 2022-2024 | 86179.78 | 23500 | 26000 | 已开工 | 县卫健局 | 费公海
三 | 养老服务 | 新建镇（街）综合养老服务中心2个，改造提升社区养老服务站1个，改善养老机构基础设施，提升养老服务水平。 | 总投资: 270; 已完成投资: 0; 年度投资: 270
4 | 蓝田县镇（街）养老服务设施建设项目 | 新建镇级综合养老服务中心2个，改造提升社区养老服务站1个。 | 2023 | 270 | 0 | 270 | 未开工 | 县民政局 | 齐宝云
四 | 环境提升 | 实施蓝田县向阳路、312国道综合改造提升工程，王顺山景区沿线、厚镇街道环境提升项目，蓝桥镇美丽乡村示范片区建设项目，蓝桥、洩湖集镇基础设施改造提升项目，推进县域环境提升。 | 总投资: 9642; 已完成投资: 1600; 年度投资: 8042
5 | 蓝田县向阳路综合改造提升工程 | 改造提升向阳路（红绿灯十字至向阳十字）人行道、门头牌匾。 | 2023 | 750 | 0 | 750 | 未开工 | 县城管执法局 | 韩岳恒
6 | 蓝田县312国道综合改造提升工程 | 改造提升312国道（迎宾北路至冯十路十字）部分门头牌匾和外立面、（迎宾北路至十里铺桥）人行道。 | 2023 | 2600 | 0 | 2600 | 未开工 | 县城管执法局 | 韩岳恒
7 | 王顺山景区沿线环境提升项目 | 对王顺山景区沿线2公里环境提升，包括安装太阳能路灯、修建排水沟、沿道路两侧绿化、微景观等。 | 2023 | 500 | 0 | 500 | 未开工 | 蓝桥镇 | 王太昕
8 | 蓝桥镇美丽乡村示范片区建设项目 | 实施蓝桥街村、野竹坪村、狮峰村、柳坪村、疙瘩庙等5个村美丽庭院、微景观、水治理等基础设施提升项目。 | 2023 | 2000 | 0 | 2000 | 未开工 | 蓝桥镇 | 王太昕
9 | 蓝桥集镇基础设施改造提升项目 | 提升改造集镇道路，路基处理、水泥垫层拓宽、挡墙，新建排水沟等工程。 | 2023 | 592 | 0 | 592 | 未开工 | 蓝桥镇 | 王太昕
10 | 洩湖集镇综合改造提升项目 | 完成政府街道以外其他街道管网铺设、立面改造、道路建设等工程。 | 2022-2024 | 1800 | 800 | 1000 | 已开工 | 洩湖镇 | 夏建良
11 | 厚镇镇区环境整治提升项目 | 改造提升厚镇镇区基础设施水平，整修电力线缆，增设路灯30盏，改造道路2000米、雨污管网1500米，沿街外立面综合改造16000平方米，改善镇区环境。 | 2022-2023 | 1400 | 800 | 600 | 已开工 | 厚 镇 | 张森
五 | 城乡道路 | 启动蓝田县县门街东延伸段（孝泉路至白马河段）、健康路道路建设，改造提升蓝水路道路基础设施，修建洩湖镇沙河村至后李坪村通村道路，改善城乡道路环境，增强县域交通承载力。 | 总投资: 31450; 已完成投资: 0; 年度投资: 16494
12 | 蓝田县县门街东延伸段道路建设工程 | 完成孝泉路至白马河段道路和桥梁建设。 | 2023-2024 | 8883 | 0 | 6500 | 未开工 | 县住建局 | 黄辉
13 | 蓝田县健康路及青羊西路道路建设工程 | 完成健康路道路建设。 | 2023-2024 | 6325 | 0 | 2494 | 未开工 | 县住建局 | 黄辉
14 | 蓝田县蓝水路、滨河东路基础设施建设提升工程 | 完成蓝水路改造提升。 | 2023-2024 | 13242 | 0 | 5500 | 未开工 | 县住建局 | 黄辉
15 | 洩湖镇沙河村至后李坪村道路修建项目 | 完成沙河村至后李坪村道路设计及路基建设。 | 2023-2024 | 3000 | 0 | 2000 | 未开工 | 洩湖镇 | 夏建良 | 取消（项目落地困难）
六 | 城市更新 | 启动陈沟岸片区综合改造项目，实施蓝田县县门街东延伸片区综合改造安置项目、蓝田县2022年第二批老旧小区改造项目，改善城市面貌，提升城市品质。 | 总投资: 237576.17; 已完成投资: 0; 年度投资: 100494
16 | 陈沟岸片区综合改造项目 | 启动完成项目前期手续及设计和主体施工进度的45%。 | 2022-2024 | 73562.17 | 0 | 33000 | 未开工 | 县投控集团 | 张冉军
17 | 蓝田县县门街东延伸片区综合改造安置项目 | 完成安置房二次结构和外墙施工、室内水电安装及室外管网铺设50%。 | 2022-2024 | 161520 | 0 | 65000 | 已开工 | 县投控集团 | 张冉军
18 | 蓝田县2022年第二批老旧小区改造项目 | 实施城关中学家属楼等11个老旧小区改造。 | 2023 | 2494 | 0 | 2494 | 未开工 | 县住建局 | 黄辉
七 | 生态治理 | 实施蓝田县第二污水处理厂工程，峪口峪道综合治理项目，“引蓝济李”上游水源地生态保护项目，启动洩湖镇312国道沿线10个村污水管网及配套设施建设项目。 | 总投资: 90152; 已完成投资: 20016; 年度投资: 61152
19 | 蓝田县第二污水处理厂 | 新建日处理10万吨污水处理厂1座。 | 2022-2023 | 61800 | 20016 | 40800 | 未开工 | 县水务局 | 杨海波
20 | 蓝田县峪口峪道综合治理项目 | 实施岱峪、峒峪、赛峪等浐灞河源头改良治理林草及涵养林18.7公顷，恢复生态岸线12.34千米，综合整治道路34.8千米。 | 2023 | 6464 | 0 | 6464 | 未开工 | 县秦保局 | 沈养生
21 | “引蓝济李”上游水源地生态保护项目 | 治理“引蓝济李”上游蓝桥河及支流水土保持、绿化、河道治理、垃圾污水处理及防护措施等。 | 2023 | 1888 | 0 | 1888 | 未开工 | 蓝桥镇 | 王太昕
22 | 洩湖镇312国道沿线10个村污水管网及配套设施建设项目。 | 完成洩湖镇312国道沿线10个村污水管网铺设。 | 2023-2024 | 20000 | 0 | 12000 | 未开工 | 洩湖镇 | 夏建良 | 取消（项目落地困难）
八 | 道路安全 | 实施蓝田县农村公路安全生命防护工程，完善县乡道路标志、标线、护栏等安防设施，提高公路安全防护水平。 | 总投资: 4600; 已完成投资: 0; 年度投资: 4600
23 | 蓝田县农村公路安全生命防护工程 | 完善县乡道路标志、标线、护栏等安防设施，提高公路安全防护水平。 | 2023 | 4600 | 0 | 4600 | 未开工 | 县交通局 | 刘小强
九 | 产业发展 | 实施蓝田县高标准农田提升改造项目，蓝桥镇野竹坪村民宿集群建设，助力农业产业发展，促进群众增收。 | 总投资: 3800; 已完成投资: 0; 年度投资: 3800
24 | 蓝田县高标准农田提升改造项目 | 新打机井4眼，新建及更换低圧管道24195m,布置出水桩184个，配套变压器2台，低压线路2572m,高压线1047m，修复田间道5784m、生产路2937m，安装玻璃钢井房一体站3套，机电井遥控站49套，水肥一体罐52套，土壤培肥9000亩。 | 2023 | 3300 | 0 | 3300 | 未开工 | 县农业农村局 | 田相权
25 | 实施野竹坪村民宿集群项目 | 整合野竹坪村闲置房屋50间，打造民宿品牌。 | 2023 | 500 | 0 | 500 | 未开工 | 蓝桥镇 | 王太昕
十 | 文化惠民 | 实施文化惠民下乡工程，戏曲进乡村（社区）惠民演出200场次、公益电影放映4044场次。 | 总投资: 280; 已完成投资: 0; 年度投资: 280
26 | 蓝田县文化惠民下乡工程 | 戏曲进乡村（社区）惠民演出200场次，公益电影放映4044场次。 | 2023 | 280 | 0 | 280 | 未启动 | 县文旅体育局 | 韩健
注：此表根据各单位报送情况汇总形成，如表中项目或相关信息发生变化，请及时联系我委修改完善。

## 候选项目清单
附件
蓝田县2023年民生实事项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 年度建设规模及内容 | 年度 投资 | 县级包 抓领导 | 责任 单位 | 责任人 | 备注
| 合计 | 20个 | 113513
1 | 中医医院整体搬迁建设项目 | 完成门诊综合大楼、住院楼、康复楼、传染病楼主体建设。 | 23000 | 何 勇 | 县卫健局 | 费公海
2 | 医疗服务能力提升项目 | 引进医学类专业人才60人；加大与省市三甲综合医院合作，打造重点专科4个；培训医学类人才500人次；16家基层卫生院达到“优质服务基层行”基本标准；加强基层卫生院急救站点建设。 | 500 | 何 勇 | 县卫健局 | 费公海
3 | 养老服务设施建设项目 | 启动老年养护院建设，新建镇级综合养老服务中心2个、农村老年人助餐食堂6个，改造提升社区养老服务站1个。 | 1360 | 毛会霞 | 县民政局 | 齐宝云
4 | 农村公路安全防护项目 | 完善县乡道路标志、标线、护栏等安防设施。 | 4600 | 何 勇 | 县交通局 | 刘小强
5 | 县门街东延伸段道路建设项目 | 实施孝泉路至白马河段道路和桥梁建设工程。 | 4615 | 韩格峰 | 县住建局 | 黄 辉
6 | 第二污水处理厂项目 | 新建日处理10万吨污水处理厂。 | 38800 | 毛会霞 | 县水务局 | 杨海波
7 | 村内基础设施建设项目 | 建设村内道路、饮水等基础设施及公共服务设施。 | 4500 | 毛会霞 | 县乡村振兴局 | 郑 伟
8 | 家政学校建设项目 | 建设家务料理、养老康复、母婴护理等9个专业实训室及相关设施。 | 2500 | 何 勇 | 县教科局 | 张 旭
9 | 体育中心项目 | 启动征地、项目方案设计及前期建审手续办理。 | 3000 | 王 晶 | 县文旅体育局 | 韩 健
10 | 312国道综合改造提升项目 | 改造提升312国道部分门头牌匾、外立面、人行道及绿化。 | 2600 | 韩格峰 | 县城管执法局 | 韩岳恒
11 | 向阳路综合改造提升项目 | 改造提升向阳路（红绿灯十字至向阳十字）人行道、门头牌匾。 | 750 | 韩格峰 | 县城管执法局 | 韩岳恒
12 | 蓝水路基础设施建设提升项目 | 改造提升蓝水路（鹿鸣路至滋水路段）现状车行道，修建（陈河村至G344新建段）排水工程。 | 1855 | 韩格峰 | 县住建局 | 黄 辉
13 | 环山路照明项目 | 环山路安装路灯1550套。 | 2635 | 韩格峰 | 县住建局 | 黄 辉
14 | 2023年高标准农田提升改造项目 | 提升改良贫瘠区域土质5500亩、节水灌溉面积2139亩；改建生产路14条10002米，安装太阳能杀虫灯110盏。 | 826 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权
15 | 县城停车场建设项目 | 启动实施县城停车场两处，增加车位600个。 | 8600 | 韩格峰 苏护强 | 县城管执法局 县投控集团 | 韩岳恒 张冉军
16 | 老旧小区改造项目 | 改造城关中学家属楼、文化小区、工行小区、电信局家属楼、粮食局小区、建行小区、农行小区、就业局小区、社保家属楼、林产品小区、农副小区等11个老旧小区。 | 2179 | 韩格峰 | 县住建局 | 黄 辉
17 | 精品民宿培育项目 | 培育多产融合品质民宿23家，打造乡村旅游、森林康养、户外研学一体旅游休闲目的地。 | 6000 | 王 晶 | 县文旅体育局 | 韩 健
18 | 峪口峪道综合治理项目 | 治理岱峪、峒峪、清峪河等流域，新增水保林124.37公顷、新建峪口驿站3个，提质改造林地315.95公顷，河道生态修复21千米。 | 4323 | 毛会霞 | 县秦保局 | 沈养生
19 | 文化惠民下乡项目 | 戏曲进乡村（社区）惠民演出200场次，公益电影放映4044场次。 | 280 | 王 晶 | 县文旅体育局 | 韩 健
20 | 中国电信网络改造建设项目 | 新建35处基站、5处FTTH，改造5个老旧小区线缆。 | 590 | 苏护强 | 中国电信 蓝田分公司 | 孙 健

## Sheet1 (hidden)
蓝田县2022年十大惠民实事项目征集表
单位：万元
序号 | 工程名称 | 年度建设内容 | 建设期限 | 总投资 | 已完成投资 | 2022年计划投资 | 项目现状 | 投资方式 | 项目单位 | 责任人 | 备注
| 合计 | 28 |  | 713068.28 | 46532 | 423656.91
一 | 教育提升 | 4 |  | 17549.74 | 350 | 17199.05
1 | 扩建蓝田县北关小学分校项目 | 总建筑面积4588.64㎡，完成项目建设并投用，新增教学班12个、学位540个。 | 2022 | 2155.47 |  | 2155.47 | 已完成前期土地预审及选址意见、立项手续，正在招标。 | 政府投资 | 县教科局 | 何平朗
2 | 新建蓝田县第四幼儿园项目 | 总建筑面积4841㎡，完成项目建设并投用，新增教学班12个、学位360个。 | 2022 | 2289.58 |  | 2289.58 | 已完成前期土地预审及选址意见、立项手续，正在招标。 | 政府投资 | 县教科局 | 何平朗
3 | 蓝田县教师进修学校迁建项目 | 总建筑面积16616.98平方米，完成主体工程、装饰装修、室外附属工程及配套设施和停车位建设。 | 2021-2022 | 7904.69 | 350 | 7554 | 已完成场地平整、水电接入等工作，正在进行基建施工。 | 政府投资 | 县教科局 | 何平朗 | 2021
4 | 蓝田县华胥小学（万科四季花城小区）建设项目 | 总建筑面积10829.44平方米，完成项目主体工程、室外附属工程及配套设施建设。 | 2022 | 5200 |  | 5200 | 正在办理前期报建手续。 | 政府投资 | 县教科局 | 何平朗
二 | 健康养老 | 5 |  | 98786.62 | 2644 | 27704.94
5 | 蓝田县病毒检测中心项目 | 新建病毒检测中心1838平方米，建成投用。 | 2022 | 1801.94 |  | 1801.94 | 已开工建设 | 政府投资 | 县卫健局 | 张 旭
6 | 蓝田县中医医院整体搬迁项目 | 启动蓝田县中医院迁建项目，完成门诊楼4层主体建设。 | 2022年-2024年 | 86179.78 | 750 | 20000 | 已开工建设 | 政府投资 | 县卫健局 | 张 旭 | 2021
7 | 蓝田县妇幼保健计划生育服务中心门诊医疗保健综合大楼 | 完成门诊医疗保健综合大楼建设及装饰装修，建成投用。 | 2021-2022 | 2817.9 | 1894 | 923 | 主体封顶，正在进行地下室影像科防辐射墙体施工中。 | 政府投资 | 县卫健局 | 张 旭 | 2021
8 | 蓝田县老年养护院项目 | 三栋公寓楼开工建设。 | 2022-2023 | 7507 |  | 4500 | 完成项目前期手续 | 政府投资 | 县民政局 | 费公海
9 | 镇街养老服务设施建设 | 建设镇街养老综合服务中心1个、社区居家养老服务站2个、提升改造社区养老服务站3个，对240户农村困难老年人家庭进行适老化改造，新增养老床位350张。 | 2022 | 480 |  | 480 |  | 政府投资 | 县民政局 | 费公海
三 | 城市更新 | 6 |  | 249355 | 20038 | 94897
10 | 县门街东延伸段片区改造 | 启建县门街东延伸段片区改造，完成主体建设5-7层。 | 2021.12-2024.12 | 161520 | 18200 | 67500 |  | 企业投资 | 县城改办 | 季彰峰 | 2021
11 | 陈沟岸片区综合改造项目 | 启建陈沟岸片区综合改造项目，完成房屋拆除、渣土外运，基坑开挖。 | 2021.12-2024.12 | 75100 | 500 | 16000 | 正在办理前期手续 | 企业投资 | 县城改办 | 季彰峰 | 2021
12 | 迎宾路、向阳路人行道改造提升工程 | 提升改造县迎宾路、向阳路人行道。 | 2022 | 1550 |  | 1550 | 正在办理前期手续 | 政府投资 | 县城管执法局 | 韩岳恒
13 | 312国道（文姬湖郊野公园至蓝金路环岛）沿线提升改造 | 提升改造312国道（文姬湖郊野公园至蓝金路环岛）沿线。 | 2022 | 610 |  | 610 | 目前已完成场地整形和苗木栽植等工作。 | 政府投资 | 县城管执法局 | 韩岳恒
14 | 蓝田县老旧小区改造外配套工程 | 提升改造65个老旧小区外配套基础设施，包括道路、通讯电缆、排水、照明工程等。 | 2021-2022 | 5498 | 1338 | 4160 | 正在进行道路施工（老旧小区外连市政路道路部分）。 | 企业投资 | 县住建局 | 贾朝辉
15 | 2022年老旧小区改造项目 | 对人大家属楼、检察院家属楼、面粉厂内外等14个老旧小区改造提升，涉及居民861户，建筑面积8.6万平方米。 | 2022 | 5077 |  | 5077 | 正在办理前期手续 | 政府投资 | 县住建局 | 贾朝辉
四 | 乡村建设 | 4 |  | 35377.52 | 300 | 28077.52
16 | 农村电网升级改造 | 实施5个镇5个村农村电网升级改造。 | 2022年 | 906.91 |  | 906.91 | 完成初设 | 企业 | 国网蓝田供电公司 | 李 森
17 | 农村饮水安全工程 | 实施农村饮水安全工程10处。 | 2022 | 790.61 |  | 790.61 | 实施方案已批复 | 政府投资 | 县水务局 | 张平章
18 | 蓝田县乡村振兴示范村建设项目 | 完成40个村的提升改造工程 | 2021-2022 | 31000 |  | 24000 |  | 政府投资 | 县乡村振兴局 | 郑 伟
19 | 垃圾压缩站建设项目 | 完成三官庙、安村、普华、焦岱、蓝关街办、辋川等6镇建设6座生活垃圾压缩站，解决各自周边区域垃圾压缩收集、暂存。 | 2021-2022 | 2680 | 300 | 2380 | 完成场址测绘、勘测和可行性研究报告编制等 | 政府投资 | 县城管执法局 | 韩岳恒 | 2021
五 | 生态保护 | 2 |  | 7154.4 | 0 | 7154.4
20 | 秦岭生态植被恢复及综合治理 | 实施荒山荒坡造林3000亩，综合治理赛峪、福朝峪2个峪口峪道等。 | 2022 | 2920 |  | 2920 | 完成项目设计和预算报告 | 政府投资 | 县秦保局 | 周锐
21 | 城乡环卫一体化服务项目 | 完成环卫车辆购置、环卫设施配置、再生资源回收中心工程及环卫智慧平台建设。 | 2022 | 4234.4 |  | 4234.4 | 正在招标 | 政府投资 | 县城管执法局 | 韩岳恒
六 | 就业促进 | 1 |  | 3300 | 0 | 3300
22 | 强化就业创业举措 | 强化就业创业举措，新增就业3850人，举办招聘会12场，为符合条件的个人及企业发放创业担保贷款。 | 2022 | 3300 |  | 3300 |  | 政府投资 | 县人社局 | 龙翔宇
七 | 交通便民 | 1 |  | 14592 | 9000 | 5592
23 | 蓝田县滋水北路及滋水大桥工程 | 完成滋水北路道路路面工程、市政管网及交通工程。 | 2021-2022 | 14592 | 9000 | 5592 | 已完成滋水北路道路基层施工，已完成桥梁立柱梁板预制及架设。 | 政府投资 | 县住建局 | 贾朝辉
八 | 基础改善 | 2 |  | 66221 | 14200 | 19000
24 | 集中供热工程 | 完成南区场站建设，蓝水路、县门街、长坪路等道路供热管网铺设。 | 2021-2025 | 54964 | 14200 | 11000 | 正在进行南区厂站施工及设备材料采购 | 企业投资 | 县住建局 | 贾朝辉 | 2021
25 | 蓝田县长坪路雨污分流提质增效工程 | 完成长坪路（圆盘至东街段）雨污水管道改造和道路工程。 | 2022-2023 | 11257 |  | 8000 | 已完成项目建议书、可研报告审批，正在进行初步设计编制和报批工作。 | 政府投资 | 县住建局 | 贾朝辉
九 | 文化浸润 | 1 |  | 457 | 0 | 457
26 | 文化下乡活动 | 开展戏曲进乡村，每村不少于一场次、农村公益电影放映4000场次，实现文化惠民全覆盖。 | 2022 | 457 |  | 457 |  | 政府投资 | 县文旅体育局 | 韩 健
十 | 群众安居 | 2 |  | 220275 | 0 | 220275
27 | 蓝田县普化镇灾后重建移民搬迁项目 | 完成安置楼建设，安置普化、葛牌、蓝桥、辋川等4个镇的受灾群众1136户、3926人。 | 2022 | 91947 |  | 91947 | 完成建设用地征集 | 政府投资 | 县资源规划局 | 李小武
28 | 蓝田县玉山镇灾后重建移民搬迁项目 | 完成安置楼建设，搬迁安置灞源镇、九间房镇等镇的受灾群众 1693 户、5541 人。 | 2022 | 128328 |  | 128328 | 完成建设用地征集 | 政府投资 | 县资源规划局 | 李小武