## 中省市提前下达
附1
2023年度财政衔接补助资金项目年度计划完成情况公告表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 计划文号 | 项目建设内容及规模 | 项目类型 | 实施地点 | 建设期限 | 利益链接机制 | 总投资 | 2023年度衔接资金投入 |  |  |  |  | 其它资金 | 完成情况 | 绩效目标实现情况 | 行业主管部门 | 项目实施单位 | 备注
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[8 empty] | 20759.69 | 19555 | 3716 | 5003 | 7750 | 3086 | 533.37
[8 empty] | 436 | 436 | 166 | 260 |  | 10 |  |  |  |  | 金融办
1 | 小额信贷贴息资金 | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕40号蓝乡振发〔2023〕53号 | 预计全年贴息4200户以上 | 产业发展 | 全县 | 2023 | 金融帮扶 | 436 | 436 | 166 | 260 |  | 10 |  | 已完工 | 已实现 | 县金融办 | 县金融办
[8 empty] | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 人社局
2 | 就业培训 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 农村劳动力培训 | 其它 | 全县 | 2023 | 就业帮扶 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  | 已完工 | 已实现 | 县人社局 | 县就业局
[8 empty] | 309.92 | 309.92 | 0 | 0 | 139.7 | 170.22 |  |  |  |  | 发改委
3 | 蓝田县易地搬迁安置点搬迁群众物业费补贴项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 全县1126户搬迁群众，按照200户以上每户500元，100户—200户每户700元，100户以下每户900元。 | 其它 | 全县12个安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
4 | 蓝田县易地搬迁安置点搬迁安置点公益性岗位经费补贴项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 按照100户以上增设公益岗6个，100户以下增设公益岗3个，按照每人每月550元标准。 | 其它 | 全县12个安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 29.7 | 29.7 |  |  | 29.7 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
5 | 葛牌镇易地搬迁安置点综合服务设施建设项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕42号 | 装修80平方米一站式综合便民服务中心及相关设施配套 | 基础设施 | 葛牌镇安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
6 | 蓝桥镇易地搬迁安置点水毁路面新建 | 蓝乡振发〔2023〕42号 | 新建安置点内水泥损坏路面1000㎡ | 基础设施 | 蓝桥镇安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
7 | 蓝桥镇易地搬迁安置点水毁高压变电箱新建项目 | 蓝乡振发〔2023〕42号 | 新建水毁高压变电箱一座。 | 基础设施 | 蓝桥镇安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
8 | 蓝桥镇易地搬迁安置点新建排水渠 | 蓝乡振发〔2023〕42号 | 重建平房排水渠60米，宽0.5米，盖板明渠。 | 基础设施 | 蓝桥镇安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
9 | 灞源镇安置点供水设施项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 从张家斜村建一个50立方米储水池，将泉水引流到灞源移民安置点储水池需铺设管道长2000米。 | 基础设施 | 灞源镇安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
10 | 汤峪镇安置点新建车棚项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 新建车棚240平米 | 基础设施 | 汤峪镇安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 8.6 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
11 | 厚镇安置点楼顶修缮项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 厚镇安置点楼顶修缮9号楼、10号楼、14号楼、15号楼共2100平方米 | 基础设施 | 厚镇 安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 27.72 | 27.72 |  |  |  | 27.72 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
12 | 厚镇安置点修建排水渠项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 厚镇安置点修建9号楼、10号楼排水渠共255米 | 基础设施 | 厚镇 安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 14.7 | 14.7 |  |  |  | 14.7 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
13 | 葛牌镇安置点11号楼房屋渗水修缮项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 11号楼房屋渗水漏水修缮210平方米 | 基础设施 | 葛牌镇小梨园安置点 | 2023 | 搬迁后扶 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
[8 empty] | 6569.555 | 6036.185 | 2130 | 2834.99 | 550.28 | 520.915 | 533.37 |  |  |  | 农业农村局
14 | 三里镇磨李村肉猪育肥场项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕30号 | 新建12000头肉猪标准化育肥场及附属设施 | 产业发展 | 磨李村 | 2023 | 发展集体经济 | 1995 | 1995 | 1777.01 |  |  | 217.99 |  | 实施中 | 已实现 | 县农业农村局 | 农业农村局
15 | 孟村镇联村集体经济产业园 | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕33号 | 流转土地533亩，发展村集体经济建设施蔬菜大棚384栋，单栋面积640㎡，采用三杆四槽棚型，主拱架采用32热镀锌钢管，厚度1.8㎜，棚面覆10丝米三防无滴膜。及配套设施。 | 产业发展 | 东香村 | 2023 | 发展集体经济 | 1334 | 1334 |  | 974.97 | 359.03 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县农业农村局 | 孟村镇
16 | 蓝关街办联村集体经济设施大棚项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 项目占地面积130亩，进行大棚蔬菜种植。建设日光温室大棚50栋、生产路、电力等配套设施。 | 产业发展 | 宣堡、榆林村 | 2023 | 发展集体经济 | 1108.95 | 575.58 | 135 | 440.58 |  |  | 533.37 | 实施中 | 已实现 | 县农业农村局 | 蓝关街办
17 | 三里镇乔村联村集体经济10万羽蛋鸡鸡舍建设项目 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 新建蛋鸡鸡舍及全套养殖设备，鸡舍长105米，宽18米，建筑面积199平方米，单幢养殖10万羽。 | 产业发展 | 三里镇乔村 | 2023 | 发展集体经济 | 554.91 | 554.91 |  | 533.37 | 21.54 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县农业农村局 | 三里镇
18 | 三里镇秦家寨村集体经济肉牛养殖项目 | 蓝乡振发〔2023〕22号蓝乡振发〔2023〕30号 | 新建可容纳200头的肉牛养殖大棚1000平方米，并配套牛栏、饲喂设施设备，青储窖800立方米，干草棚300平方米，饲料粉碎机及搅拌机各1台，化粪池102立方米，草料堆积房等配套设施，购置肉牛70头及饲料饲草。 | 产业发展 | 三里镇秦家寨村 | 2023 | 发展集体经济 | 299 | 299 | 217.99 |  | 81.01 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 三里镇
19 | 九间房镇到户产业项目 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 街子村陈佐宏种植苍术1亩，补助1000元，冯家湾村王树娃养羊10只补助6000元；冯家湾村文恩彦养羊15只补助9000元；漫道村王斌斌养羊20只补助12000元；桐花沟村李功缠种植花椒3亩补助2400元、翟自力养中峰10箱补助10000元、高永年中峰14箱补助14000元。 | 产业发展 | 九间房镇 | 2023 | 自主发展 | 5.44 | 5.44 |  |  |  | 5.44 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 九间房镇
20 | 厚镇到户产业项目 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 厚镇村南卫锋养殖中蜂15箱补助15000元 | 产业发展 | 厚镇 | 2023 | 自主发展 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 厚镇
21 | 蓝桥镇到户产业 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 新店子村汪立养殖中蜂15箱补助15000元 | 产业发展 | 蓝桥镇 | 2023 | 自主发展 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 蓝桥镇
22 | 安村镇到户产业 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 马沟村马向红养殖中峰15箱补助15000元、穆西红养羊25只补助15000元、马顺虎养羊20只补助12000元、马波武养殖中峰10箱补助10000元、吴养贤养羊3只补助1800元。 | 产业发展 | 安村镇 | 2023 | 自主发展 | 5.38 | 5.38 |  |  |  | 5.38 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 安村镇
23 | 葛牌镇到户产业 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 米岱河村梁舍均苍术、板蓝根种植5亩补助5000元。 | 产业发展 | 葛牌镇 | 2023 | 自主发展 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 葛牌镇
24 | 汤峪镇到户产业 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 敬家村杨军利蔬菜种植18亩补助9000元、杨西民种植西瓜60亩补助15000元；柿园子村杨福忍养猪20头补助15000元、杨宝绪养猪20头补助15000元。 | 产业发展 | 汤峪镇 | 2023 | 自主发展 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 5.4 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 汤峪镇
25 | 辋川镇到户产业 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 七安子村吴双劳养猪4头补助3200元、郭大全养猪3头补助2400元、陈典水养殖中峰10箱补助10000元、谢治民养殖中峰12箱12000元、李海彦养殖中峰12箱12000元、李正才养殖中峰12箱12000元。 | 产业发展 | 辋川镇 | 2023 | 自主发展 | 5.16 | 5.16 |  |  |  | 5.16 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 辋川镇
26 | 普化镇到户产业 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 周董村周牛娃苍术种植1.5亩补助1500元，王延安种花椒0.76亩补助560元、李甲福种植花椒1.8亩补助1440元、张经铃种植金银花1.6亩补助1600元、胡土均种植花椒1亩补助800元、董长权种植苍术2亩补助2000元、李养利种植花椒1.5亩补助1200元；贺凹村贺安民花椒种植4亩补助3200元。 | 产业发展 | 普化镇 | 2023 | 自主发展 | 1.23 | 1.23 |  |  |  | 1.23 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 普化镇
27 | 蓝田县农业产业体系及致富带头人培育项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 建立粮食、蔬菜、奶山羊、肉鸡、生猪、果业、食用菌、休闲农业和农业加工业9个农业产业体系及产业实践基地，开展各项产业指导90场次，培育产业能手90人次，编印产业发展技术资料3000份。在全县培育粮食、果蔬、畜牧、乡村振兴、电子商务等方面致富带头人200人，组织外出学习1次，开展研学交流2次，组织培训5场次。 | 产业发展 | 蓝田县 |  | 能力提升 | 56.895 | 56.895 |  | 56.895 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 县农业农村局
28 | 蓝桥新店子集体经济食用菌项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 流转土地20亩，新建食用菌大棚22栋5236㎡，配套冷库60m³、生产彩钢大棚400平方米，生产路103米长宽4米，机械设备购置、产业园供水工程等。 | 产业发展 | 新店子村 |  | 发展集体经济 | 83.6 | 83.6 |  |  | 20 | 63.6 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 县农业农村局
29 | 安村镇龙村设施蔬菜基地建设 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 流转土地30亩，新建钢架保温大棚18栋；配套灌溉设施及土壤改造及生产性投资补助等。 | 产业发展 | 龙村 |  | 发展集体经济 | 63 | 63 |  |  | 20 | 43 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 县农业农村局
30 | 三官庙镇冯岭村大葱产业园提升项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 新建300米机井1眼，50立方米蓄水池1座。 | 产业发展 | 冯岭村 |  | 发展集体经济 | 66 | 66 |  |  | 20 | 46 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 县农业农村局
31 | 三官庙移民社区产业园改造提升 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 生产设施改造28300平方米、围栏800米，405米长4米宽生产路，水池1座。 | 产业发展 | 三官庙移民社区 |  | 发展集体经济 | 42.23 | 42.23 |  |  | 28.7 | 13.53 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 三官庙镇
32 | 华胥镇宋家村集体经济设施蔬菜产业园项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 新建日光温室6800平方米（100米6栋、80米1栋）新建50吨调蓄池1座，铺设灌溉管道300米，棚内灌溉设施、U型排水渠350米、机械设备购置、200米宽4米生产路、电力线路700米、围栏400米，仓储管理房100平方米，肥料、农药种子、流转土地28亩。 | 产业发展 | 华胥镇宋家村 |  | 发展集体经济、合作社带动 | 164.95 | 164.95 |  | 54.265 |  | 110.685 |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 华胥镇
33 | 安村镇设施蔬菜第二产业园 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 流转土地60亩，建设蔬菜大棚50栋（80米长，8米宽），看护房及基础设施、人工、化肥、种子等 | 产业发展 | 下白村 |  | 联村集体经济 | 175 | 175 |  | 175 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 县农业农村局
34 | 小寨镇关庙村设施大棚蔬菜种植项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 流转土地30亩，新建钢构大棚20栋、办公及农资用房500平方米、600米长3米宽生产路、30立方玻璃钢水罐、埋设50PE管道250米、埋设25PE管道400米、土壤改良平整场地30亩、化肥、有机肥、人工、普罗旺斯幼苗45000株、机械设备购置、技术指导、生产用电等 | 产业发展 | 关庙村一组 |  | 发展集体经济 | 126.35 | 126.35 |  | 126.35 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 县农业农村局
35 | 汤峪镇移民安置点产业园大棚改造项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 新建大棚4座3200平方米（100米长8米宽）、大棚改造78米*11.5米大棚30个、106米*11.5米10个共39100平方米（更换棚膜、防虫网）、更换喷淋设施28000平方米 | 产业发展 | 高堡村 |  | 发展集体经济 | 62.44 | 62.44 |  | 62.44 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 县农业农村局
36 | 灞源镇北川集体经济食用菌园区修缮加固项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 拆除12栋损毁棚3300平方米、12栋改造提升3300平方米（新建双拱形大棚，提升至满足菌棒养菌要求，覆盖PEP膜（双骨架）喷淋设施）、12栋整修3000平方米、更换防晒网40000平方米 | 产业发展 | 北川4村 |  | 发展集体经济 | 55.42 | 55.42 |  | 55.42 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 灞源镇
37 | 玉山镇峒峪村稻鱼综合养殖项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 田间道路506米长宽4米（道路两边种草皮护坡）、渔沟建设2879米(含鱼溜）、渠道修复1000米，平整土地、加固田埂、增设防逃设施、数字农业设备及包装机、农资仓储，土地流转；稻种鱼苗、流转土地84亩。 | 产业发展 | 玉山镇峒峪村 |  | 发展集体经济 | 108.7 | 108.7 |  | 108.7 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 玉山镇
38 | 前卫镇大亮村有机蔬果暖棚项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 占地40亩，建设16米*140米，高5米日光温室7栋，400米长2.5米宽生产路、供水管网灌溉设施、电路设施、农资、技术指导。 | 产业发展 | 前卫镇大亮村 |  | 发展集体经济 | 247 | 247 |  | 247 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 前卫镇
[8 empty] | 3305.19 | 3305.19 | 0 | 0 | 2976.39 | 328.8 |  |  |  |  | 县文旅体育局
39 | 葛牌镇葛牌沟村委会民宿提升改造项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 利用原闲置村委会改造提升民宿项目，本期建设范6000㎡，建筑面积547㎡，共8间客房，另有独立接待厅，及餐厅等服务用房。 | 产业发展 | 葛牌镇葛牌村 | 2023 | 发展集体经济 | 335.04 | 335.04 |  |  | 335.04 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 县文旅体育局
40 | 葛牌镇粉房沟小学民宿提升改造项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 利用原闲置校舍改造提升民宿项目，用地范围876㎡，建筑面积836㎡，客房共12间，另包括停车库、餐厅厨房接待厅。 | 产业发展 | 葛牌镇葛牌村 | 2023 | 发展集体经济 | 426.66 | 426.66 |  |  | 426.66 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 县文旅体育局
41 | 厚镇宋寨村民宿改造提升项目 | 蓝乡振发〔2023〕39号 | 改造旧村委会、旧学校、农家乐 | 产业发展 | 厚镇宋寨村 | 2023 | 发展集体经济 | 656.09 | 656.09 |  |  | 656.09 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 县文旅体育局
42 | 普化镇陈家滩村 民宿提升改造项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 利用原闲置校舍改造提升民宿项目，用地范围2080平方米，建筑面积1031平方米，客房共16间，另有接待厅、餐厅配套功能空间。 | 产业发展 | 陈家滩村 | 2023 | 发展集体经济 | 649.8 | 649.8 |  |  | 649.8 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 县文旅体育局
43 | 九间房镇桐花沟闲置学校民宿提升改造 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 利用原闲置校舍改造提升民宿项目，用地范围1877平方米，建筑面积978平方米，客房共10间。 | 产业发展 | 九间房镇桐花沟村 | 2023 | 发展集体经济 | 380 | 380 |  |  | 380 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 县文旅体育局
44 | 葛牌镇葛牌沟便民服务站民宿提升改造项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 利用原闲置村委会改造提升民宿项目，用地范6000㎡，建筑面积547㎡，客房共8间，另有独立接待厅及餐厅等服务用房。 | 产业发展 | 葛牌镇葛牌村 | 2023 | 发展集体经济 | 259.8 | 259.8 |  |  | 259.8 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 县文旅体育局
45 | 蓝桥镇野竹坪村闲置学校民宿提升改造 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 利用原闲置校舍改造提升民宿项目,用地范围2000平方米，建筑面积1140平方米，改造校舍22间，另有独立接待厅及餐厅等服务用房。 | 产业发展 | 蓝桥镇野竹坪村 | 2023 | 发展集体经济 | 269 | 269 |  |  | 269 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 县文旅体育局
46 | 九间房镇张家坪村旅游产业发展配套项目 | 蓝乡振发〔2023〕31号 | 村集体经济旅游产业发展配套等 | 产业发展 | 峪口村 | 2023 | 发展集体经济 | 43.84 | 43.84 |  |  |  | 43.84 |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 九间房镇
47 | 九间房镇柿园子村壮大集体经济旅游产业配套项目 | 蓝乡振发〔2023〕31号 | 村集体经济旅游产业发展配套等 | 产业发展 | 峪口村 | 2023 | 发展集体经济 | 65.76 | 65.76 |  |  |  | 65.76 |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 九间房镇
48 | 九间房镇何家川村壮大集体经济旅游产业配套项目 | 蓝乡振发〔2023〕31号 | 村集体经济旅游产业发展配套等 | 产业发展 | 峪口村 | 2023 | 发展集体经济 | 65.76 | 65.76 |  |  |  | 65.76 |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 九间房镇
49 | 九间房镇冯家湾村壮大集体经济旅游产业配套项目 | 蓝乡振发〔2023〕31号 | 村集体经济旅游产业发展配套等 | 产业发展 | 冯家湾村 | 2023 | 发展集体经济 | 43.84 | 43.84 |  |  |  | 43.84 |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 九间房镇
50 | 九间房镇峪口村荞麦岭配套设施项目 | 蓝乡振发〔2023〕31号 | 村集体经济旅游产业发展配套等 | 产业发展 | 峪口村 | 2023 | 发展集体经济 | 109.6 | 109.6 |  |  |  | 109.6 |  | 实施中 | 已实现 | 县文旅体育局 | 九间房镇
[8 empty] | 707.67 | 707.67 | 310.57 | 214.62 | 79.83 | 102.65 |  |  |  |  | 水务局
51 | 蓝关街办坡底村供水保障工程 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 新建拦水坎4座，铺设管道5428米 | 基础设施 | 蓝关街办坡底村 | 2023 | 普惠性 项目 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 水务局 | 水务局
52 | 普化镇贺凹村供水保障工程 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 安装净水设备1台套 | 基础设施 | 普化镇贺凹村3、4组 | 2023 | 普惠性 项目 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 水务局 | 水务局
53 | 普化镇张家坪供水保障工程 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 铺设管道17646m，入户工程改造，二氧化氯投加设备2台 | 基础设施 | 普化镇张坪村 | 2023 | 普惠性 项目 | 183.94 | 183.94 | 122.01 | 22.1 | 39.83 |  |  | 已完工 | 已实现 | 水务局 | 水务局
54 | 安村镇宋咀村供水保障工程 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 改造管道13620米，户表改造,486户 | 基础设施 | 安村镇宋咀村 | 2023 | 普惠性 项目 | 128.06 | 128.06 | 128.06 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 水务局 | 水务局
55 | 水质监测 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 对全县所有行政村饮水安全工程设施水样检测，检测指标41项 | 基础设施 | 全县 | 2023 | 普惠性 项目 | 92.51 | 92.51 |  | 92.51 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 水务局 | 水务局
56 | 普化镇安沟村供水工程 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 改造管道8090米，入户改造293户，设置二氧化氯投加器1台， | 基础设施 | 普化镇安沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 100.01 | 100.01 |  | 100.01 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 水务局 | 水务局
57 | 边庄村供水保障工程 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 蓄水池1座、水塔1座、铺设管道8840m，入户工程336户。 | 基础设施 | 边庄村 | 2023 | 普惠性 项目 | 87.05 | 87.05 |  |  | 20 | 67.05 |  | 已完工 | 已实现 | 水务局 | 水务局
58 | 汤峪镇龚家村供水保障工程 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 水源井1眼，改造入户386户 | 基础设施 | 龚家村 | 2023 | 普惠性 项目 | 55.6 | 55.6 |  |  | 20 | 35.6 |  | 已完工 | 已实现 | 水务局 | 水务局
[8 empty] | 7566.735 | 6961.635 | 1109.43 | 1555.39 | 2533.4 | 1763.415 |  |  |  |  | 乡村振兴局
59 | 扶贫资产公益性岗位 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 全县村级扶贫项目资产管护员337人及移民社区公共服务公益性岗位12人共计349人。 | 其它 | 全县 | 2023 | 就业帮扶 | 230.34 | 230.34 |  | 230.34 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县人社局 | 县乡村振兴局
60 | 雨露计划 | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕56号 | 补助中高职、技校生1808人；补发2022年度1052人。 | 其它 | 全县 | 2022-2023 | 能力提升 | 847.8 | 847.8 | 841.2 | 6.6 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
61 | 跨省一次性交通补助 | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕53号蓝乡振发〔2023〕56号 | 跨省一次性交通补助 | 其它 | 全县 | 2023 | 就业帮扶 | 110.15 | 110.15 | 40 | 20 | 26 | 24.15 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
62 | 2022年度水毁修复项目道路安全防护工程 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对全县10个镇28个村的水毁路段加装C级波形护栏8670米 | 基础设施 | 全县 | 2023 | 普惠性 项目 | 222 | 222 |  |  | 222 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
63 | 华胥镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对华胥镇西元峪村的临水临崖路段加装护栏3176米 | 基础设施 | 华胥镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 74.85 | 74.85 |  |  | 74.85 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
64 | 洩湖镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对洩湖镇兀农岩村、沙河村、杜坪村、马王村、徐梁坡村、骅嘴坪村、余家沟村等7个村的临水临崖路段加装护栏1670米 | 基础设施 | 洩湖镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 40.43 | 40.43 |  |  | 40.43 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
65 | 九间房镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对九间房镇冯家湾村临水临崖路段加装护栏2612米 | 基础设施 | 冯家湾村 | 2023 | 普惠性 项目 | 59.38 | 59.38 |  |  | 59.38 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
66 | 三里镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对三里镇巷口坡、秦家寨村等2个村的临水临崖路段加装护栏426米 | 基础设施 | 三里镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 9.65 | 9.65 |  |  | 9.65 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
67 | 安村镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对安村镇寇坡村的临水临崖路段加装护栏2512米，浆砌片石仰斜式路肩墙23.6立方 | 基础设施 | 安村镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 69 | 69 |  |  | 69 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
68 | 孟村镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对孟村镇东坡村、胡家村、东香村等3个村的临水临崖路段加装护栏3400米 | 基础设施 | 孟村镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 78.17 | 78.17 |  |  | 78.17 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
69 | 前卫镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对前卫镇吴村庙村、杨木寨村2个村的临水临崖路段加装护栏532米 | 基础设施 | 前卫镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 12.41 | 12.41 |  |  | 12.41 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
70 | 厚镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对厚镇韩坪村、水洼村、宋寨村等3个村的临水临崖路段加装护栏1270米，浆砌片石仰斜式路肩墙109.6立方。 | 基础设施 | 厚镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 39.26 | 39.26 |  |  | 39.26 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
71 | 玉山镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对玉山镇车贺村、山王村、刘寨村、玉山村、上陈村等5个村的临水临崖路段加装护栏4108米，浆砌片石护肩墙20.42立方 | 基础设施 | 玉山镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 112.83 | 112.83 |  |  | 112.83 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
72 | 三官庙镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对三官庙镇过风岭村、胡家窑村、金山村、南湾岭村、龙曲村等5个村的临水临崖路段加装护栏8898米 | 基础设施 | 三官庙镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 202.36 | 202.36 |  |  | 202.36 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
73 | 焦岱镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对焦岱镇吴家寨村、洋峪村等2个村的临水临崖路段加装护栏2188米 | 基础设施 | 焦岱镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 47.86 | 47.86 |  |  | 47.86 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
74 | 普化镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对普化镇河湾口村、訾家山村等2个村的临水临崖路段加装护栏924米 | 基础设施 | 普化镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 21.64 | 21.64 |  |  | 21.64 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
75 | 蓝桥镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对蓝桥镇蓝桥街村临水临崖路段加装护栏2916米 | 基础设施 | 蓝桥街村 | 2023 | 普惠性 项目 | 63.44 | 63.44 |  |  | 63.44 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
76 | 小寨镇村组道路防护工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 对小寨镇岱峪村临水临崖路段加装护栏9186米 | 基础设施 | 岱峪村 | 2023 | 普惠性 项目 | 219.9 | 219.9 |  |  | 219.9 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
77 | 小寨镇南寨村入户路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层5030㎡，清除表层353.16m³，挖除旧路面18cm：3479.4㎡，钢筋混凝土盖板涵5m。 | 基础设施 | 南寨四组 | 2023 | 普惠性 项目 | 74.07 | 74.07 | 74.07 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
78 | 前卫镇东巩村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥面层9970平方米，路肩培土625.56平方，横缝钢筯横缝钢筋Φ28：148.76kg，清除表层2819.52m³，路基挖方270m³。 | 基础设施 | 东巩村 | 2023 | 普惠性 项目 | 143.63 | 143.63 | 143.63 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
79 | 玉山镇峒峪村水毁道路修复项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 修复灾后重建道路532米 | 基础设施 | 峒峪村 | 2023 | 普惠性 项目 | 27.9 | 27.9 |  |  | 27.9 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 玉山镇
80 | 洩湖镇漫道村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层4060㎡，路肩培土257.83m³，横缝钢筋Φ28：42.5kg，清除表层1071.18m³，路基挖方135m³。 | 基础设施 | 漫道村 | 2023 | 普惠性 项目 | 58.3 | 58.3 |  |  | 58.3 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
81 | 安村镇龙村通村道硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层6200㎡，路肩培土346.93m³，横缝钢筋Φ28：25.15kg，清除表层1584.36m³，路基挖方165m³。 | 基础设施 | 安村镇龙村 | 2023 | 普惠性 项目 | 84.37 | 84.37 |  |  | 84.37 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
82 | 安村镇支尚村修建生产路 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层3600㎡，路肩培土177.54m³，横缝钢筋Φ28：58.05kg，清除表层920.79m³，路基挖方30m³。 | 基础设施 | 安村镇支尚村 | 2023 | 普惠性 项目 | 48.82 | 48.82 |  |  | 48.82 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
83 | 华胥镇吉湾村水毁路修复项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层847㎡，路肩培土53.24m³，挖除旧路面18cm：847㎡。 | 基础设施 | 华胥镇吉湾村 | 2023 | 普惠性 项目 | 12.67 | 12.67 |  | 12.67 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
84 | 三官庙镇三官庙村村内道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 硬化路总长145m，18cm厚水泥混凝土路面面积为553㎡。 | 基础设施 | 三官庙村六组 | 2023 | 普惠性 项目 | 8.67 | 8.67 |  | 8.67 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
85 | 辋川镇河口村薛家路 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层5040㎡，路肩培土246.4m³，横缝钢筋Φ28：145.12kg，清除表层1310.4m³，路基挖方1000m³。 | 基础设施 | 辋川镇河口村 | 2023 | 普惠性 项目 | 69.89 | 69.89 |  | 69.89 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
86 | 洩湖镇唐沟村通村路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层3610㎡，路肩培土199.76m³，横缝钢筋Φ28：50.23kg，清除表层959.04m³，路基挖方30m³。 | 基础设施 | 唐沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 49.11 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
87 | 汤峪镇石门村水毁路及村内路 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 硬化路总长541m，18cm厚水泥混凝土路面面积为2015㎡；路肩挡墙长度110m,方量为1155.92m³；排水沟62m。 | 基础设施 | 汤峪镇石门村 | 2023 | 普惠性 项目 | 95.37 | 95.37 |  | 95.37 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
88 | 汤峪镇高堡村道路硬化 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 道路水泥硬化长2013米，18cm厚8017平方米，路埑挡墙长29米79.46立方 。 | 基础设施 | 汤峪镇高堡村 | 2023 | 普惠性 项目 | 130.22 | 130.22 |  |  | 130.22 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
89 | 安村镇巨西道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层12580㎡，路肩培土797.04m³，横缝钢筋Φ28：191.56kg，清除表层3388.77m³，路基挖方300m³。 | 基础设施 | 安村镇巨西村 | 2023 | 普惠性 项目 | 171.95 | 171.95 |  | 171.95 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
90 | 前卫镇杨木寨村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层5070㎡，路肩培土310.66m³，清除表层139.89m³，挖除旧路面4577.8平方 | 基础设施 | 杨木寨村 | 2023 | 普惠性 项目 | 73.78 | 73.78 |  | 73.78 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
91 | 华胥镇宋家村产业路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层6750㎡，路肩培土424.38m³，横缝钢筋Φ28：106.42kg，清除表层1909.71m³。 | 基础设施 | 华胥镇宋家村 | 2023 | 普惠性 项目 | 92.19 | 92.19 |  | 92.19 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
92 | 普化镇贺凹村损坏路修复 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层470㎡，路肩培土22.88m³，清除表层121.68m³，土方回填450m³，钢筋混凝土盖板涵7m。 | 基础设施 | 贺凹村 | 2023 | 普惠性 项目 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 普化镇
93 | 普化镇下杨寨村西进村主干道 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层2050㎡，路肩培土113.3m³，钢筋76.95kg，清除表层454.5m³，路基挖方15m³。 | 基础设施 | 韩门寨至下杨寨7组 | 2023 | 普惠性 项目 | 27.74 | 27.74 |  |  | 27.74 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
94 | 焦岱镇老虎沟人居环境提升项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层13000㎡，路肩培土639.97m³，横缝钢筋Φ28：290.24kg，清除表层3333.33m³，路基挖方90m³等。 | 基础设施 | 老虎沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 176.34 | 149.61 |  | 49.93 | 99.68 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
95 | 华胥镇孟家岩村道路硬化 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层2120㎡，路肩培土117.04m³，清除表层422.73m³，挖除旧路面630m³。 | 基础设施 | 孟岩村 | 2023 | 普惠性 项目 | 29.5 | 29.5 |  |  | 29.5 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
96 | 小寨镇余家沟村入户路项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 18cm水泥混凝土面层5886㎡，路肩培土346.49m³，横缝钢筋Φ28：75.35kg，清除表层264.24m³，路基挖方225m³，挖除旧路面15cm：3517㎡。 | 基础设施 | 余家沟五至七组 | 2023 | 普惠性 项目 | 92.49 | 92.49 |  |  | 92.49 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
97 | 蓝关街道榆林村道路、宣堡村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕56号 | 榆林村：18cm水泥混凝土面层4860㎡，路肩培土212.3m³，横缝钢筋Φ28：276.69kg，清除表层1205.78m³，仰斜式路肩墙（M7.5浆砌片石）116.2m³，1-0.6钢筋混凝土圆管涵120米；宣堡村；设施大棚生产路长540，宽6米，18cm水泥混凝土面层3240㎡，路肩培土118.8㎡，横缝钢筋Φ28:7.74kg,清除表层777.6m³，路基挖方30m³ | 基础设施 | 榆林村 | 2023 | 普惠性 项目 | 164.78 | 139.9 |  |  | 139.9 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
98 | 九间房镇市级重点帮扶镇项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 桐花沟村新建18cm水泥混凝土面层5430㎡，路肩培土300.52m³，20cm水泥稳定碎石基层2270㎡，仰斜式路肩墙（M7.5浆砌片石）184.92m³，横缝钢筋Φ28：668.94kg，清除表层1468.35m³，路基挖方15m³，挖除旧路面15cm270㎡。 | 基础设施 | 九间房镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 100.13 | 85.13 |  |  | 85.13 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
99 | 玉山镇车贺村市级重点帮扶村项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 新建18cm水泥混凝土面层1440㎡，路肩培土92.4m³，横缝钢筋Φ28：235.29kg，清除表层410.85m³，挖除旧路面15cm170㎡。 | 基础设施 | 车贺村 | 2023 | 普惠性 项目 | 20.08 | 16.46 |  |  | 16.46 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
100 | 三官庙镇宋家坡村市级重点帮扶村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 新建18cm水泥混凝土面层1460㎡，路肩培土87.64m³，横缝钢筋Φ28：261.36kg，清除表层394.2m³。 | 基础设施 | 宋家坡村 | 2023 | 普惠性 项目 | 20.01 | 16.64 |  |  | 16.64 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
101 | 孟村镇樊家村市级重点帮扶村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 新建18cm水泥混凝土面层1460㎡，路肩培土78.54m³，横缝钢筋Φ28：290.9kg，清除表层391.05m³，挖除旧路面15cm170㎡。 | 基础设施 | 樊家村 | 2023 | 普惠性 项目 | 20.01 | 16.92 |  |  | 16.92 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
102 | 普化镇宝兴寺村点亮工程项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 安装太阳能路灯105盏 | 基础设施 | 宝兴寺村 | 2023 | 普惠性 项目 | 24.46 | 18.75 |  |  | 18.75 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
103 | 辋川镇官上村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 新建18cm水泥混凝土面层1630㎡，路肩培土100.1m³，横缝钢筋Φ28：212.8kg，清除表层396m³，路基挖方15m³，挖除旧路面15cm202.5㎡，仰斜式路肩墙（M7.5浆砌片石）873.45m³1-0.6m钢筋混凝土圆管涵10m。 | 基础设施 | 官上村 | 2023 | 普惠性 项目 | 67.73 | 57.3 |  |  | 20 | 37.3 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
104 | 洩湖镇黑沟村通村路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕53号蓝乡振发〔2023〕56号 | 新建18cm水泥混凝土面层15940㎡，路肩培土780.56m³，横缝钢筋Φ28：492.66kg，清除表层3542.76m³，路基挖方30m³，挖除旧路面15cm2250㎡。 | 基础设施 | 黑沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 217.52 | 183.95 |  |  | 20 | 163.95 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
105 | 洩湖镇陈家沟村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕53号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层10240㎡，路肩培土644.6m³，横缝钢筋Φ28：106.26kg，清除表层2861.1m³，路基挖方60m³ | 基础设施 | 陈家沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 129.75 | 110.15 |  |  | 20 | 90.15 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
106 | 蓝桥镇北沟村基础设施项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 新建18cm水泥混凝土面层3700㎡，20cm水泥稳定碎石基层390㎡，路肩培土234.52m³，横缝钢筋Φ28：280.56kg，清除表层785.7m³，路基挖方45m³，挖除旧路面15cm225㎡，仰斜式路肩墙（M7.5浆砌片石）119.9m³，仰斜式路肩墙(C20片石混凝土）668.17m³，混凝土盖板边沟118.64m³。 | 基础设施 | 北沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 120.1 | 101.96 |  | 100 | 1.96 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
107 | 厚镇宋寨村生产路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 路基挖方4986m³，路基填方2254m³，15cm厚C20砼垫层4470㎡，30cm厚3:7灰土4470㎡，路堑墙（M7.5浆砌片石）1290.2m³，透水专用面层封闭剂4350㎡，8cm厚透水性混凝土（彩色）4470㎡，标线4.5KM，路肩培土536.4m³，1-0.6m钢筋混凝土圆管涵10m，1-1.0m钢筋混凝土圆管涵30m，便民桥1座 | 基础设施 | 宋寨村 | 2023 | 普惠性 项目 | 292.74 | 292.74 |  |  | 20 | 272.74 |  | 实施中 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 厚镇
108 | 小寨镇代桥村后沟生产路建设项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕53号蓝乡振发〔2023〕56号 | 新建18cm水泥混凝土面层14700㎡，路肩培土813.55m³，横缝钢筋Φ28：352.15kg，清除表层3896.64m³，路基挖方135m³，1-0.6m钢筋混凝土圆管涵10m。 | 基础设施 | 代桥村 | 2023 | 普惠性 项目 | 191.86 | 161.66 |  |  | 20 | 141.66 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
109 | 前卫镇将军村道路修复 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层2202㎡，路肩培土120.56m³，横缝钢筋Φ28：25.12kg，清除表层557.64m³，路基挖方60m³，回填土方280m³，仰斜式路肩墙（M7.5浆砌片石）163.12m³。 | 基础设施 | 将军村 | 2023 | 普惠性 项目 | 40.69 | 34 |  |  |  | 34 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
110 | 普化镇徐军寨村进村路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层1450㎡，路肩培土89.32m³，横缝钢筋Φ28：21.28kg，路基挖方30m³，挖除旧路面15cm：1386㎡。钢筋混凝土圆管涵10m。 | 基础设施 | 徐军寨村二组、四组 | 2023 | 普惠性 项目 | 23.19 | 23.19 |  | 23.19 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 普化镇
111 | 焦岱镇荣家沟五组水毁路修复 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 挖除旧路面90㎡，18cm水泥混凝土面层90㎡，横缝钢筋Φ28：4.26kg，仰斜式路肩墙（c20片石混凝土）225.63m³，路肩培土5.5m³ | 基础设施 | 荣家沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 19.01 | 19.01 |  | 19.01 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 焦岱镇
112 | 玉山镇玉山村村级道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 清除表层1373.58m³，18cm水泥混凝土面层5310㎡，横缝钢筋Φ28：145.12kg，挖方15m³，c25混凝土路肩165.04m³，1-0.75m钢筋混凝土圆管涵16m，c25水泥混凝土边沟357.2m³ | 基础设施 | 玉山村 | 2024 | 普惠性 项目 | 112.78 | 95.1 |  | 95.1 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
113 | 安村镇马沟村基础设施路灯安装项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 太阳能路灯350盏 | 基础设施 | 马沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 74 | 63 |  | 63 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
114 | 三里镇王坡村路灯安装项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 村内安装路灯200盏 | 基础设施 | 王坡村 | 2023 | 普惠性 项目 | 42.28 | 35.7 |  | 35.7 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
115 | 三官庙镇金山村路灯安装项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 安排太阳能路灯150盏 | 基础设施 | 金山村 | 2023 | 普惠性 项目 | 31.71 | 26.78 |  | 26.78 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
116 | 厚镇王咀头村入户路硬化 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层3268㎡，路肩培土180.84m³，清除表层2406m³，路基挖方30m³。 | 基础设施 | 王咀头村 | 2023 | 普惠性 项目 | 44.45 | 37.05 |  | 37.05 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
117 | 安村镇安村村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层6850㎡，路肩培土434.71m³，横缝钢筋Φ28：148.99kg，清除表层1853.73m³，路基挖方150m³，钢筋混凝土圆管涵4m。 | 基础设施 | 安村镇安村村 | 2023 | 普惠性 项目 | 94.45 | 79.85 |  | 79.85 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
118 | 安村镇杨刘坡水毁道路修复项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 18cm水泥混凝土面层1359㎡，路肩培土66.44m³，挖除旧路面15cm：1359㎡，仰斜式路肩墙（M7.5浆砌片石）21.58m³，拆除旧石笼576m³。 | 基础设施 | 杨刘坡村 | 2023 | 普惠性 项目 | 23.02 | 23.02 |  |  |  | 23.02 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 安村镇
119 | 孟村镇康禾村内路建设项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层4530㎡，路肩培土284.9m³，清除表层1272.15m³。路基挖方15m³。 | 基础设施 | 孟村镇康禾村 | 2023 | 普惠性 项目 | 61.88 | 51.47 |  | 13.66 |  | 37.81 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
120 | 厚镇厚镇村产业路建设 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层5220㎡，路肩培土328.02m³，横缝钢筋Φ28：106.42kg，清除表层1476.09.5m³。 | 基础设施 | 厚镇村 | 2023 | 普惠性 项目 | 71.3 | 60.3 |  | 25.27 |  | 35.03 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
121 | 辋川镇白家坪村道路新建项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层180㎡，路肩培土11.66m³，挖除旧路面15cm：175.5㎡，路基填土20m³，仰斜式路肩墙（M7.5浆砌片石）720.56m³。 | 基础设施 | 白家坪村 | 2023 | 普惠性 项目 | 39.12 | 32.46 |  |  |  | 32.46 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
122 | 辋川镇核桃沟村道路新建项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕53号蓝乡振发〔2023〕56号 | 波形梁护栏（Gr-B-2E）36m，18cm水泥混凝土面层90㎡，路肩培土4.4m³，挖除旧路面18cm90㎡，仰斜式路肩墙（c20片石混凝土）1574.44m³。 | 基础设施 | 核桃沟村 | 2023 | 普惠性 项目 | 136.04 | 115.47 |  |  |  | 115.47 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
123 | 华胥镇上雷村产业路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕53号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层6630㎡，路肩培土417.56m³，横缝钢筋Φ28：170.27kg，清除表层1859.22m³，路基挖方1530m³。回填土方600m³，钢筋混凝土盖板涵5米。 | 基础设施 | 上雷村 | 2023 | 普惠性 项目 | 103.45 | 87.74 |  |  |  | 87.74 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
124 | 三官庙镇金山村道路设施建设项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层1580㎡，路肩培土99.22m³，横缝钢筋Φ28：21.28kg，清除表层365.31m³。 | 基础设施 | 金山村 | 2023 | 普惠性 项目 | 21.41 | 17.29 |  | 17.29 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
125 | 洩湖镇沙河村樱桃园产业路硬化设施建设项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 18cm水泥混凝土面层3250㎡，路肩培土238.26m³，横缝钢筋Φ28：19.32kg，清除表层938.7m³，路基挖方60m³。 | 基础设施 | 沙河村 | 2023 | 普惠性 项目 | 44.63 | 37.77 |  |  |  | 37.77 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
126 | 蓝关街办尧山村道路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 18cm水泥混凝土面层3430㎡，清除表层393.21m³，挖除15cm旧路面1736㎡，现水浇混凝王土边沟42.36米。 | 基础设施 | 尧山村 | 2023 | 普惠性 项目 | 51.15 | 51.15 |  |  |  | 51.15 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 蓝关街办
127 | 前卫镇杨木寨村新建边沟项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | C25混凝土84.5m³，c30混凝土20.25m³，挖土方126m³，钢筋1873.81立方 | 基础设施 | 杨木寨村 | 2023 | 普惠性 项目 | 8.95 | 8.95 |  |  |  | 8.95 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 前卫镇
128 | 三里镇柴寨村生产路硬化项目 | 蓝乡振发〔2023〕33号蓝乡振发〔2023〕56号 | 清除表层1264.41m³，18cm水泥混凝土面层5550㎡，挖方45m³，培路肩土350.02m³ | 基础设施 | 柴寨村 | 2023 | 普惠性 项目 | 75.28 | 61.92 |  | 61.92 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
129 | 灞源镇南石门村道路灾后重建项目 | 蓝乡振发〔2023〕56号 | 南石门五组水毁道路修复，18cm水泥混凝土面层6520平方米，路肩培土358.6立方，挖除旧路面4008平方米，清除表层1760立方米，填方480立方，M7.5浆贴片石仰斜式路肩墙4781.45立方米，1-4m钢筋混土盖板涵12m,1-1.0m钢筋混凝土管涵16m。 | 基础设施 | 灞源镇南石门村 | 2023 |  | 367.58 | 229.56 |  | 53.07 |  | 176.49 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 灞源镇
130 | 三里镇桂张村污水排放项目 | 蓝乡振发〔2023〕56号 | 现浇混凝土边沟48立方米，现浇混凝土盖板边沟135立方，定向钻机械顶管0.6m610米，钢筋混凝土检查井6个 | 基础设施 | 三里镇桂张村 | 2023 |  | 277.14 | 161.97 |  |  | 161.97 |  |  | 实施中 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 三里镇
131 | 防返贫动态监测网格员补贴 | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 蓝关街办防返贫监测网格员补贴252人 | 其它 | 蓝关街办 | 2023 | 普惠性 项目 | 13.86 | 13.86 |  |  |  | 13.86 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 蓝关街办
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 华胥镇防返贫监测网格员补贴219人 | 其它 | 华胥镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 12.045 | 12.045 |  |  |  | 12.045 |  | 已完工 | 已实现 |  | 华胥镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 洩湖镇防返贫监测网格员补贴320人 | 其它 | 洩湖镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 17.6 |  | 已完工 | 已实现 |  | 洩湖镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 三里镇防返贫监测网格员补贴327人 | 其它 | 三里镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 17.985 | 17.985 |  |  |  | 17.985 |  | 已完工 | 已实现 |  | 三里镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 普化镇防返贫监测网格员补贴339人 | 其它 | 普化镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 18.645 | 18.645 |  |  |  | 18.645 |  | 已完工 | 已实现 |  | 普化镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 玉山镇防返贫监测网格员补贴187人 | 其它 | 玉山镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 10.285 | 10.285 |  |  |  | 10.285 |  | 已完工 | 已实现 |  | 玉山镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 九间房镇防返贫监测网格员补贴130人 | 其它 | 九间房镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 7.15 | 7.15 |  |  |  | 7.15 |  | 已完工 | 已实现 |  | 九间房镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 安村镇防返贫监测网格员补贴241人 | 其它 | 安村镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 13.255 | 13.255 |  |  |  | 13.255 |  | 已完工 | 已实现 |  | 安村镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 孟村镇防返贫监测网格员补贴226人 | 其它 | 孟村镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 12.43 | 12.43 |  |  |  | 12.43 |  | 已完工 | 已实现 |  | 孟村镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 前卫镇防返贫监测网格员补贴280人 | 其它 | 前卫镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 15.4 | 15.4 |  |  |  | 15.4 |  | 已完工 | 已实现 |  | 前卫镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 汤峪镇防返贫监测网格员补贴327人 | 其它 | 汤峪镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 17.985 | 17.985 |  |  |  | 17.985 |  | 已完工 | 已实现 |  | 汤峪镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 焦岱镇防返贫监测网格员补贴180人 | 其它 | 焦岱镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | 9.9 |  | 已完工 | 已实现 |  | 焦岱镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 小寨镇防返贫监测网格员补贴150人 | 其它 | 小寨镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 8.25 | 8.25 |  |  |  | 8.25 |  | 已完工 | 已实现 |  | 小寨镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 三官庙镇防返贫监测网格员补贴224人 | 其它 | 三官庙镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 12.32 | 12.32 |  |  |  | 12.32 |  | 已完工 | 已实现 |  | 三官庙镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 厚镇防返贫监测网格员补贴141人 | 其它 | 厚镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 7.755 | 7.755 |  |  |  | 7.755 |  | 已完工 | 已实现 |  | 厚镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 葛牌镇防返贫监测网格员补贴130人 | 其它 | 葛牌镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 7.15 | 7.15 |  |  |  | 7.15 |  | 已完工 | 已实现 |  | 葛牌镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 辋川镇防返贫监测网格员补贴168人 | 其它 | 辋川镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 9.24 | 9.24 |  |  |  | 9.24 |  | 已完工 | 已实现 |  | 辋川镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 蓝桥镇防返贫监测网格员补贴89人 | 其它 | 蓝桥镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 4.895 | 4.895 |  |  |  | 4.895 |  | 已完工 | 已实现 |  | 蓝桥镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕22号 | 灞源镇防返贫监测网格员补贴135人 | 其它 | 灞源镇 | 2023 | 普惠性 项目 | 7.425 | 7.425 |  |  |  | 7.425 |  | 已完工 | 已实现 |  | 灞源镇
132 | 项目管理费 | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕22号蓝乡振发〔2023〕33号 | 项目管理费 | 其它 | 全县 | 2023 | 完成年度任务 | 271.47 | 271.47 |  | 24 | 77.47 | 170 |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
[8 empty] | 1346.62 | 1280.4 |  |  | 1280.4
133 | 2022年项目尾款 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 水务局6个安全饮水提升项目剩余15%项目资金（具体项目及建设内容见蓝乡振发〔2022〕17号文件） | 基础设施 |  | 2023 | 普惠性 项目 | 59.91 | 59.91 |  |  | 59.91 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县水务局 | 县水务局
|  | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 发改委5个搬迁后扶项目剩余15%项目资金（具体项目及建设内容见蓝乡振发〔2022〕17号文件） | 基础设施 |  | 2023 | 普惠性 项目 | 58.5 | 58.5 |  |  | 58.5 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县发改委 | 县发改委
|  | 蓝乡振发〔2023〕14号 蓝乡振发〔2023〕22号 | 农业农村局11个产业发展项目剩余15%项目资金（具体项目及建设内容见蓝乡振发〔2022〕17号文件） | 产业发展 |  | 2023 | 发展集体经济 | 486.83 | 486.83 |  |  | 486.83 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 收回102.55
|  | 蓝乡振发〔2023〕14号蓝乡振发〔2023〕56号 | 乡村振兴局35个水毁修复及村内路项目剩余15%项目资金（具体项目及建设内容见蓝乡振发〔2022〕17号文件） | 基础设施 |  | 2023 | 普惠性 项目 | 365.54 | 299.32 |  |  | 299.32 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
|  | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 文旅体育局2个旅游民宿项目剩余15%项目资金（具体项目及建设内容见蓝乡振发〔2022〕17号文件） | 产业发展 |  | 2023 | 发展集体经济 | 67.5 | 67.5 |  |  | 67.5 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县文旅体育局 | 县文旅体育局
|  | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 葛牌镇路灯及民宿项目剩余15%项目资金（具体项目及建设内容见蓝乡振发〔2022〕17号文件） | 产业发展 |  | 2023 | 发展集体经济 | 46.65 | 46.65 |  |  | 46.65 |  |  | 已完工 | 已实现 | 葛牌镇 | 葛牌镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 厚镇厚镇村柿子醋加工厂项目蓝乡振发〔2022〕43号文件收回资金80万元重新安排 | 产业发展 |  | 2023 | 发展集体经济 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 厚镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 辋川镇渗金庙村林下黄精种植项目蓝乡振发〔2022〕43号文件收回资金66万元重新安排 | 产业发展 |  | 2023 | 发展集体经济 | 66 | 66 |  |  | 66 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 辋川镇
|  | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 三官庙镇里峪湾村设施蔬菜基地建设项目蓝乡振发〔2022〕43号文件收回资金115.69万元重新安排 | 产业发展 |  | 2023 | 发展集体经济 | 115.69 | 115.69 |  |  | 115.69 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县农业农村局 | 三官庙镇
[8 empty] | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 县妇联
134 | 美丽庭院经济示范户奖补资金 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 发展特色种植、养殖、手工、旅游、服务等庭院经济500户，优先扶持脱贫户和监测户 | 产业发展 |  | 2023 | 自主发展 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 已完工 | 已实现 | 县妇联 | 县妇联
[8 empty] | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 团县委
135 | 蓝田县“梦想改造”关爱项目 | 蓝乡振发〔2023〕14号 | 在三里镇樊家村、安村镇新华村等部分村，为困境青少年建设“梦想小屋”30户左右 | 基础设施 |  | 2023 | 自主发展 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  | 已完工 | 已实现 | 团县委 | 团县委
[8 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 民政局
136 | 农村养老助餐补助 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 建设老年助餐点（蓝桥镇野竹坪村、前卫镇徐塬村、前卫镇大亮村、三里镇柴寨村、 三里镇樊家村、厚镇移民社区、华胥镇吉湾村等助餐点） | 其它 |  | 2023 | 普惠性 项目 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 已完工 | 已实现 | 县民政局 | 县民政局
[8 empty] | 138 | 138 |  | 138 | [5 empty] | 资规局
137 | 村庄规划编制 | 蓝乡振发〔2023〕33号 | 市级乡村建设示范村编制“多规合一”实用性村庄规划6个村 | 其它 |  | 2023 | 普惠性 项目 | 138 | 138 |  | 138 |  |  |  | 已完工 | 已实现 | 县资规局 | 县资规局