蓝田县2024年政府工作报告任务分解表

| 序号 | 主要工作任务 |  | 分管领导 | 牵头部门 | 责任人 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经济社会发展的预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地区生产总值增长6%。 |  | 苏护强 | 县发改委 | 王向军 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 2 | 规上工业增加值增长6.5%。 |  | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县工业园管委会， 各镇街 | 12月底 |
| 3 | 固定资产投资增长6.5%。 |  | 苏护强 | 县发改委 | 王向军 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长7.5%。 |  | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 5 | 城镇居民人均可支配收入增长6%。 |  | 苏护强 | 县发改委 | 王向军 | 县民政局、县人社局、国家统计局蓝田调查队，各镇街 | 12月底 |
| 6 | 农村居民人均可支配收入增长7%。 |  | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 二、突出强基培源，着力构建县域特色产业体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 推动 农业 高质 高效 | 扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，坚持稳面积、增单产两手发力，实施全域土地综合整治，持续做好撂荒地整治和低效残次林退出，新建高标准农田3.3万亩，粮食种植面积和产量稳定在60万亩、18万吨以上。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县发改委、县资源规划局、县秦保局， 各镇街 | 12月底 |
| 8 |  | 立足大西安“菜篮子”“果盘子”定位，持续壮大设施农业规模，投入衔接资金1.3亿元，新建联村经济产业园15个，新增设施蔬菜、水果种植面积1200亩，全县果蔬种植面积达到14万亩以上。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县财政局、县乡村振兴局，有关镇街 | 12月底 |
| 9 |  | 充分释放石羊集团、陕西得康项目带动效应，启动120万羽高标准自动化肉鸡养殖场项目，建成年出栏2.4万头生猪育肥园、1500只奶山羊养殖小区和3个标准化养殖场，奶山羊存栏达到3.6万只。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县发改委、县经贸局、县行政审批局、县秦保局、县生态环境局， 有关镇街 | 12月底 |
| 10 |  | 争创省级农村产业融合发展示范园。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县经贸局、县财政局、县资源规划局、县交通局、县水务局、县文旅体育局、县乡村振兴局，有关镇街 | 12月底 |
| 11 | 推动 工业 聚优 育新 | 紧牵制造业这个县域经济高质量发展“牛鼻子”，抓现有企业聚量、转型、扩能，加快三元科技创新园二期、蓝田智造科创园、蔚蓝智谷等项目建设，推动先进制造、食品医药、智能家居等产业延链补链强链。 | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县发改委、县工业园管委会，有关镇街 | 长期坚持 |
| 12 |  | 强化亩均意识，加快土地整备，有效盘活闲置厂房和低效用地，积极承接产业转移，助推园区“腾笼换鸟”。 | 王 晶 | 县工业园 管委会 | 刘江海 | 县资源规划局、县投资服务中心，有关镇街 | 长期坚持 |
| 13 |  | 深入实施工业倍增计划，支持汉丰药业增资扩产，助推美力源乳业达产达效，新增规上工业企业10家、规上工业总产值超过60亿元。 | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县发改委、县工业园管委会，有关镇街 | 12月底 |
| 14 |  | 深化与航天四院战略合作，力促商业航天等民用产业布局回归蓝田，建设航天军民融合产业园，推动军民两用技术就地产业化。 | 何 勇 | 白鹿原管委会 | 朱红维 | 县发改委、县资源规划局、县工业园管委会，有关镇街 | 长期坚持 |
| 15 |  | 抢占低空经济新赛道，以蓝田通用机场为核心承载平台，加快建设西安国家通航产业示范区，争取设立国家级民用无人驾驶航空实验基地。 | 何 勇 | 焦汤管委会 | 孙 林 | 县发改委、县资源规划局，有关镇街 | 长期坚持 |
| 16 | 推动 文旅 康养 高质量供给 | 加快全域旅游提档升级，围绕建设“环山路旅游景区+宜居宜业和美乡村”农文旅融合产业带，串联环山路沿线景区、美丽乡村、精品民宿，推动荞麦岭国家AAA级景区、汤峪镇全国乡村旅游重点镇创建，改造提升民宿20家，拓展文旅融合新业态、新场景、新空间，策划旅游消费季、数字文旅体验等活动，力争旅游综合收入突破100亿元。 | 王 晶 | 县文旅体育局 | 韩 健 | 县经贸局、县农业农村局、县乡村振兴局， 各镇街 | 12月底 |
| 17 |  | 围绕建设灞河左岸康养休闲产业带，全力推进白鹿原文化村、中铁秦康城项目，为西安市民打造集旅居养老、休闲度假等功能于一体的“都市第二居所”，文旅康养产业占GDP比重达到25%以上。 | 王 晶 | 县文旅体育局 | 韩 健 | 县发改委、县民政局、县卫健局、白鹿原管委会，各镇街 | 12月底 |
| 18 |  | 加快蓝田猿人遗址改造提升，实施红二十五军军部旧址、中共蓝田特别支部旧址数字化展陈，扎实开展第四次全国文物普查，建立非物质文化遗产数据库，加强非遗项目活态传承，让文物、遗产活起来。 | 王 晶 | 县文旅体育局 | 韩 健 | 县级有关部门， 有关镇街 | 12月底 |
| 三、突出综合施策，着力汇聚经济增长潜力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 构建 扩大 有效 投资 新模式 | 深化高质量项目推进年活动，坚持县级领导包抓和“双周调度”工作机制，实行重点项目专班推进和全生命周期服务，确保128个重点在建项目全年完成投资100亿元以上。 | 苏护强 | 县发改委 | 王向军 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 20 |  | 全力保障西十高铁项目建设。 | 苏护强 | 县资源规划局 | 艾 腾 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 21 |  | 全力保障西气东输、电网攻坚等项目建设。 | 苏护强 | 县发改委 | 王向军 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 22 |  | 紧盯中央预算内投资、地方专项债等重点支持领域，跟进策划包装一批政府投资类项目；大力支持社会资本、民营企业投资新型基础设施、新兴产业项目和科技创新、服务供给等领域，全年谋划储备项目不少于100个、总投资200亿元以上。 | 苏护强 | 县发改委 | 王向军 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 23 | 搭建 精准 招商 引资 新平台 | 把招商引资摆在更加突出位置，立足资源禀赋和特色优势，坚持以商招商，常态化开展“老朋友、新合作”活动，深化与陕投、西农投战略合作，加快白鹿溪谷国际颐养中心三期、西安农产品物流城建设。 | 王 晶 | 县投资服务 中心 | 吴 东 | 县经贸局、县农业农村局、县工业园管委会、白鹿原管委会， 各镇街 | 12月底 |
| 24 |  | 坚持联动招商，协同产业园区，强化链式思维，精准招引一批亩均效益好、产业层次高、带动能力强的优质企业落户蓝田。 | 王 晶 | 县投资服务 中心 | 吴 东 | 县工业园管委会、白鹿原管委会、焦汤管委会，各镇街 | 12月底 |
| 25 |  | 坚持拓展招商，设立蓝商总会，发挥乡贤优势，搭建平台吸引长三角、珠三角、京津冀等发达地区“蓝商回归”。 | 张平章 | 县委统战部、 县工商联 | 刘学政 葛小梅 | 县经贸局、县投资服务中心，各镇街 | 12月底 |
| 26 |  | 坚持赋能招商，围绕企业发展需求，助力企业延伸产业链、扩大朋友圈，盘活闲置资源，充分释放产能，实现降本增效。 | 王 晶 | 县投资服务 中心 | 吴 东 | 县经贸局、县财政局、县资源规划局、县工业园管委会、白鹿原管委会、焦汤管委会、县投控集团，各镇街 | 12月底 |
| 27 |  | 全年签约项目不少于15个，总投资150亿元以上。 | 王 晶 | 县投资服务 中心 | 吴 东 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 28 | 建立 科创 成果 转化 新机制 | 深入实施创新驱动发展战略，加强与西安理工大学、西安文理学院等院校合作，鼓励企业与高校院所、科研机构共建创新平台，推动科技创新与实体经济融合发展，完成科技成果转化5项，实现技术合同成交额1亿元以上。 | 李永波 | 县教科局 | 张 旭 | 县经贸局、县工业园管委会，有关镇街 | 12月底 |
| 29 |  | 强化县域秦创原“孵化器”示范平台作用，聚焦抓大、扶小、育新，实施科技企业“登高、升规、晋位、上市”四大工程，评价入库科技型中小企业50家，培育国家高新技术企业5家。 | 李永波 | 县教科局 | 张 旭 | 县经贸局、县工业园管委会，有关镇街 | 12月底 |
| 30 | 充分 激发 消费 市场 新潜能 | 深入开展“消费促进年”活动，全面落实好促消费政策措施，稳定和扩大传统消费，推动设备更新和消费品以旧换新，提高蓝田玉、蓝田美食等县域品牌知名度，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、家政托幼等新消费增长点，新增限上商贸企业10家。 | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县发改委、县民政局、县城管执法局、县卫健局、县电商办， 有关镇街 | 12月底 |
| 31 |  | 支持发展乡村“集市经济”，规范提升焦岱、玉山等农村大集，强化商品和服务供给，构建城乡消费融合新场景。 | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县农业农村局、县市场监管局、县乡村振兴局，焦岱镇、玉山镇等镇街 | 12月底 |
| 32 |  | 深入实施国家电子商务进农村综合示范县项目，优化完善镇区商贸中心、农村电商物流快递网点布局，大力发展直播带货、跨境电商，培育孵化电商主体150家，实现电子商务交易额50亿元以上，争创国家电子商务示范基地。 | 王 晶 | 县电商办 | 候长娇 | 县经贸局、县农业农村局、县乡村振兴局， 各镇街 | 12月底 |
| 四、突出统筹协调，着力推进城乡融合发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 优化 空间 功能 布局 | 坚持规划先行、严格执行，落地实施国土空间总体规划，深入贯彻“两办法一方案”，开展“行政+技术”为核心的全生命周期伴随规划，全面落实功能传导体系，启动华胥、洩湖先进制造产业片区详细规划编制，完成西十高铁站前广场、灞河左岸、陈沟岸片区等重点地块规划“急用先编”，加快推进重点区域详细规划全覆盖。 | 苏护强 | 县资源规划局 | 艾 腾 | 各部门，各镇街 | 12月底 |
| 34 |  | 坚持布局合理、规模适度、功能完备、特色鲜明，完成镇级国土空间总体规划，编制实用性村庄规划不少于20个，因地制宜培育一批农业大镇、商贸强镇和文旅名镇。 | 苏护强 | 县资源规划局 | 艾 腾 | 县经贸局、县农业农村局、县文旅体育局， 各镇街 | 12月底 |
| 35 | 增强 城市 承载 能力 | 启动西十高铁蓝田站连接线建设，全力保障西蓝高速扩能改造、外环高速东段项目实施，推动主干道路与西安主城区互联互通。 | 丁相天 | 县交通局 | 刘小强 | 县资源规划局， 有关镇街 | 12月底 |
| 36 |  | 坚持“窄马路、密路网”布局理念，加快蓝水路、健康路等4条市政道路建设，畅通城市“微循环”。 | 何 勇 | 县住建局 | 黄 辉 | 县城管执法局， 有关镇街 | 12月底 |
| 37 |  | 稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，加快实施县城集中供热项目。 | 何 勇 | 县住建局 | 黄 辉 | 县发改委、县文旅体育局 | 12月底 |
| 38 |  | 建成西川片区供水工程。 | 毛会霞 | 县水务局 | 杨海波 | 县资源规划局、县工业园管委会，有关镇街 | 12月底 |
| 39 |  | 建成青羊路口袋公园、便民运动广场及4个生活垃圾压缩转运站。 | 何 勇 | 县城管执法局 | 韩岳恒 | 县资源规划局、县秦保局，有关镇街 | 12月底 |
| 40 |  | 因地制宜实施城市更新改造，启动航天四院生活区改造前期工作，完成老旧小区改造10个。 | 何 勇 | 县住建局 | 黄 辉 | 县发改委、县投控集团，有关镇街 | 12月底 |
| 41 |  | 实施迎宾路人行道改造提升，新增城市绿地2.5万平方米。 | 何 勇 | 县城管执法局 | 韩岳恒 | 县资源规划局、县住建局，有关镇街 | 12月底 |
| 42 |  | 加快陈沟岸片区回迁安置小区建设，按时完成东场、北门村群众回迁安置。 | 何 勇 | 县城改办 | 岳苗苗 | 县投控集团， 有关镇街 | 12月底 |
| 43 |  | 树立经营城市理念，推动公共停车场、充电桩等市场化运作，新建充电桩200个、公共停车位400个以上。 | 何 勇 | 县住建局 | 黄 辉 | 县城管执法局， 有关镇街 | 12月底 |
| 44 |  | 开展城市违建专项整治。 | 何 勇 | 县城管执法局 | 韩岳恒 | 县资源规划局， 各镇街 | 12月底 |
| 45 |  | 严格城中村建房审批。 | 苏护强 | 县资源规划局 | 艾 腾 | 县级有关部门， 有关镇街 | 12月底 |
| 46 |  | 创建蓝关街道、三里镇市级生活垃圾分类示范片区，让城市更加整洁、有序、便利。 | 何 勇 | 县城管执法局 | 韩岳恒 | 县级有关部门， 蓝关街道、三里镇 | 12月底 |
| 47 | 建设 宜居 宜业 和美 乡村 | 深入推进“百村示范、全域提升”行动。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 48 |  | 打造宜居宜业和美乡村示范村20个。 | 毛会霞 | 县乡村振兴局 | 郑 伟 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 49 |  | 改造提升水厂2座，农村供水保障工程10处。 | 毛会霞 | 县水务局 | 杨海波 | 县资源规划局、县农业农村局，各镇街 | 12月底 |
| 50 |  | 完成电网升级工程67个。 | 苏护强 | 国网蓝田县 供电公司 | 贺孚威 | 县级有关部门， 有关镇街 | 12月底 |
| 51 |  | 实施安防工程103.4公里，养护提升农村公路46.5公里，争创全国“四好农村路”示范县。 | 丁相天 | 县交通局 | 刘小强 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 52 |  | 持续开展人居环境整治提升，实施污水治理31个村，农村无害化卫生厕所普及率、生活垃圾无害化处理率分别达到90%、100%。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县城管执法局、县水务局、县乡村振兴局、 县生态环境局，各镇街 | 12月底 |
| 53 |  | 加强农村自然资源、传统村落保护与开发，管好农村宅基地，强化村民自建房风貌管控，让乡村更具历史底蕴、留住更多乡愁。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县资源规划局、县住建局、县文旅体育局， 各镇街 | 12月底 |
| 54 |  | 健全“三治融合”体系，完善网格治理机制，发挥村规民约、家教家风作用，倡导婚事新办、丧事简办、孝老爱亲，切实提升乡村治理水平和效能。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县民政局、县司法局、县乡村振兴局， 各镇街 | 长期坚持 |
| 五、突出深化改革，着力激发市场活力动力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 深化 重点 领域 改革 | 落实机构改革任务要求，加强政府机构职能效能建设，提升基层治理和服务群众能力。 | 苏护强 | 县政府办 | 贾朝辉 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 56 |  | 加快行政执法体制改革，有序推进镇街赋权承接，让镇街有权办事、有责办事、有能力办事。 | 蔚红德 | 县司法局 | 杜新选 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 57 |  | 深化财政体制改革，推进全口径财政预算，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。 | 苏护强 | 县财政局 | 何平郎 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 58 |  | 加快国有企业实体化转型，优化国有资本投资结构，县投控集团总资产达到50亿元，有效净资产30亿元以上，公开市场主体信用等级达到AA。 | 苏护强 | 县财政局 | 何平郎 | 县金融办、县投控集团，各镇街 | 12月底 |
| 59 | 全面 优化 营商 环境 | 加快数字政府建设，推进政务服务提质增效，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。 | 李永波 | 县行政审批局 | 柳海峰 | 各部门，各镇街 | 12月底 |
| 60 |  | 聚焦群众和市场主体需求，拓展“一网通办”“跨区通办”“帮办代办”深度广度，清单化闭环办理企业、群众诉求事项，打造办事便利、成本最低、法治优良的营商环境。 | 李永波 丁相天 | 县行政审批局 县市场监管局 | 柳海峰 张军波 | 各部门，各镇街 | 12月底 |
| 61 |  | 深化“政银企”常态化对接机制，坚持开展“亲清下午茶·政企话发展”等活动，帮助企业纾困解难。 | 李永波 | 县营商办 | 贾朝辉 | 县经贸局、县金融办，各镇街 | 12月底 |
| 62 |  | 全面落实减税降费、稳岗补贴等政策措施，新增中小微企业贷款6亿元以上。 | 王 晶 | 县金融办 | 潘 晔 | 县人社局、县税务局，各镇街 | 12月底 |
| 63 | 支持 民营 经济 发展 | 始终牢记民营企业和民营企业家是我们自己人，旗帜鲜明支持民营经济高质量发展，保障各类所有制企业公平参与竞争，让民营企业和民营企业家增强信心、轻装上阵、大胆发展。 | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县发改委、县资源规划局、县行政审批局、县投资服务中心、县金融办、县税务局、县生态环境局，各镇街 | 12月底 |
| 64 |  | 顶格落实各级出台的惠企政策，刚性兑现给企业作出的招商引资合作承诺，让民营企业切实享受到政策红利。 | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县发改委、县资源规划局、县行政审批局、县投资服务中心、县金融办、县税务局，各镇街 | 12月底 |
| 65 |  | 实行县级领导包抓“五上”企业，用足用好“陕企通”一站式综合服务平台，即时为民营企业办实事、解难题，支持小微企业和新经营主体个转企、小升规、规改股、股上市，新增上市后备企业5家，民营经济增加值超过90亿元。 | 王 晶 | 县经贸局 | 王宏超 | 县发改委、县经贸局、县住建局、县市场监管局、县行政审批局、县金融办，各镇街 | 12月底 |
| 66 |  | 新登记市场主体3500户以上。 | 丁相天 | 县市场监管局 | 张军波 | 县经贸局、县行政审批局、县投资服务中心，各镇街 | 12月底 |
| 六、突出保护治理，着力筑牢生态安全屏障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 当好 秦岭 生态 卫士 | 严格落实省市秦岭生态环境保护条例和正负面清单，常态化开展排查整治，突出抓好农家乐、民宿规范管理，持续巩固秦岭生态环境治理成效。 | 毛会霞 | 县秦保局 | 沈养生 | 县文旅体育局、县生态环境局，各镇街 | 12月底 |
| 68 |  | 加快实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，完成绿化造林、生态修复5490公顷。 | 苏护强 毛会霞 | 县秦保局 | 沈养生 | 县资源规划局、县水务局、县农业农村局、县生态环境局， 有关镇街 | 12月底 |
| 69 |  | 全面落实林长制，用好“数字秦岭”智慧管控平台，加快建设以“五乱”问题发现为基础，以森林防火、水源水质、防汛减灾、地质灾害预警等为一体的综合监管体系，维护秦岭生态系统多样性、稳定性、持续性。 | 毛会霞 | 县秦保局 | 沈养生 | 县水务局、县应急管理局、县气象局，各镇街 | 12月底 |
| 70 | 打好 污染 防治 攻坚战 | 深入开展大气污染治理专项行动，加快推进集中喷涂中心建设，淘汰国三及以下柴油货车225辆，全县空气质量优良天数和综合指数保持全市第一。 | 丁相天 | 县生态环境局 | 闫 涛 | 县经贸局、县资源规划局、县住建局、县交通局、县水务局、县农业农村局，各镇街 | 12月底 |
| 71 |  | 全面落实河湖长制，常态化开展河湖“清四乱”，新建护岸15.2公里，修复加固水毁河堤22.4公里，治理水土流失面积15平方公里。 | 毛会霞 | 县水务局 | 杨海波 | 县资源规划局， 各镇街 | 12月底 |
| 72 |  | 深入推进农村生活污水治理和黑臭水体整治，建成县第二污水处理厂，县城污水处理率达到95%。 | 毛会霞 丁相天 | 县水务局 县生态环境局 | 杨海波闫 涛 | 县农业农村局， 各镇街 | 12月底 |
| 73 |  | 强化土壤污染源头管控,有效治理农业面源污染，实施畜禽粪污资源化利用项目,确保土壤环境质量保持稳定。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县资源规划局、县生态环境局，各镇街 | 12月底 |
| 74 | 推动 绿色 低碳 发展 | 加快产业、交通、用地结构调整，推动绿色基础设施建设，发展节能环保、清洁能源等新产业新业态，单位生产总值能耗下降2%。 | 苏护强 | 县发改委 | 王向军 | 县经贸局、县资源规划局、县交通局、县机关事务服务中心、县生态环境局，各镇街 | 12月底 |
| 75 |  | 深入推进县级水网规划建设，实施再生水利用项目，扎实开展取用水专项整治，创建节水型小区、公共机构4个，全年用水量不超过8600万立方米。 | 毛会霞 | 县水务局 | 杨海波 | 县机关事务服务中心、县生态环境局， 各镇街 | 12月底 |
| 76 |  | 探索发展“双碳”经济，稳步推进碳汇交易，拓宽绿水青山转化金山银山通道。 | 苏护强 丁相天 | 县生态环境局县发改委 | 闫 涛 王向军 | 县级有关部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 77 |  | 加快“无废城市”建设，推动固体废物源头减量和资源化利用。 | 丁相天 | 县生态环境局 | 闫 涛 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 78 |  | 积极倡导绿色低碳生活方式，争创国家生态文明建设示范区。 | 丁相天 | 县生态环境局 | 闫 涛 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 七、突出可感可及，着力提升群众幸福指数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 巩固 拓展 脱贫攻坚 成果 | 围绕“两不愁三保障”和饮水安全，深入推进1镇15村重点帮扶，强化移民搬迁后续扶持，加强防返贫监测及时性和精准性，确保不发生规模性返贫。 | 毛会霞 | 县乡村振兴局 | 郑 伟 | 县发改委、县住建局、县水务局、县农业农村局，各镇街 | 12月底 |
| 80 |  | 实施“双增收、共富裕”计划，大力发展特色经济、联农带农经济，集体经济年收益20万元的村达到60%。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县乡村振兴局， 各镇街 | 12月底 |
| 81 |  | 深化农村“三变”改革，有序推进农村闲置资产盘活利用，千方百计拓展群众增收渠道，确保全体居民人均可支配收入增速高于全市平均水平、农村居民收入增速高于城镇居民、脱贫人口收入增速高于农村居民，扎实推进共同富裕。 | 毛会霞 | 县农业农村局 | 田相权 | 县民政局、县人社局、县资源规划局、县乡村振兴局，各镇街 | 12月底 |
| 82 | 拓宽 多元 就业 渠道 | 全面落实就业优先政策，实施就业服务提质工程，促进高校毕业生、农民工、退役军人、困难家庭等重点群体稳定就业，开发公益性岗位不少于2364个，城镇新增就业2300人以上。 | 苏护强 | 县人社局 | 龙翔宇 | 县教科局、县民政局、县退役军人事务局， 各镇街 | 12月底 |
| 83 |  | 支持多渠道灵活就业和新就业形态发展，鼓励群众创业就业、企业稳岗拓岗，开展职业技能提升和劳务品牌培育，发放创业担保贷款2300万元以上，完成技能培训2000人以上。 | 苏护强 | 县人社局 | 龙翔宇 | 县教科局、县农业农村局，各镇街 | 12月底 |
| 84 |  | 严格落实农民工工资保证金制度，抓好根治欠薪工作，切实维护劳动者合法权益。 | 苏护强 | 县人社局 | 龙翔宇 | 县公安局、县司法局，各镇街 | 12月底 |
| 85 | 办好 人民 满意 教育 | 持续加大教育投入，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，实施东街小学改扩建，加快玉山、普化避灾移民安置社区幼儿园建设，建成华胥小学、县第六幼儿园，新增学位1080个，更好满足进城务工群众子女上学需求。 | 李永波 | 县教科局 | 张 旭 | 县发改委、县公安局、县住建局、县市场监管局、县投控集团， 各镇街 | 12月底 |
| 86 |  | 规范民办教育发展，持续巩固“双减”成效。 | 李永波 | 县教科局 | 张 旭 | 县发改委、县民政局、县市场监管局， 各镇街 | 12月底 |
| 87 |  | 大力实施“三名+”工程，创建研修共同体12个、义务教育优质均衡达标学校15所。 | 李永波 | 县教科局 | 张 旭 | 县级有关部门，各镇街 | 12月底 |
| 88 |  | 持续办好厨师学校、家政学校，启动建设汽修实训基地，探索实用型产教融合办学新路子，擦亮蓝田职业教育特色品牌。 | 李永波 | 县教科局 | 张 旭 | 县发改委、县人社局、县资源规划局， 有关镇街 | 12月底 |
| 89 | 深化 健康 蓝田 建设 | 促进优质医疗资源扩容和均衡布局，加快县中医医院迁建项目建设，实施县医院周转房、县医疗废物收集转运处置项目，改造提升基层卫生院10家。 | 何 勇 | 县卫健局 | 费公海 | 县发改委、县资源规划局、县住建局， 有关镇街 | 12月底 |
| 90 |  | 深化“三医”联动改革和协同治理，加强与省市三甲医院合作，建成眼科、产科、神经内科等县级重点专科，让群众在家门口享受优质医疗服务。 | 何 勇 | 县卫健局 | 费公海 | 县医保局，各镇街 | 12月底 |
| 91 |  | 健全公共卫生服务体系，做好重点传染病防控，深入开展爱国卫生运动，顺利通过国家卫生县城复审，创建全国基层中医药工作示范县。 | 何 勇 | 县卫健局 | 费公海 | 各部门，各镇街 | 12月底 |
| 92 | 健全 社会 保障 体系 | 全力保障城镇低收入困难家庭住房需求，改建保障性住房200套。 | 何 勇 | 县住建局 | 黄 辉 | 县级有关部门， 有关镇街 | 12月底 |
| 93 |  | 以“一老一小”为重点，完善三级养老体系，新建镇街综合养老服务中心3个，村、社区老年助餐食堂50个，农村敬老邻里互助点15个，完成家庭住房适老化改造207户。 | 毛会霞 | 县民政局 | 高 健 | 县发改委、县教科局、县资源规划局、县卫健局，各镇街 | 12月底 |
| 94 |  | 完善普惠托育服务，启动县托育中心项目建设。 | 何 勇 | 县卫健局 | 费公海 | 县发改委、县教科局、县民政局、县资源规划局，有关镇街 | 12月底 |
| 95 |  | 加快县殡仪馆和公益性公墓建设前期工作，积极保障和改善群众基本殡葬需求。 | 毛会霞 | 县民政局 | 高 健 | 县发改委、县资源规划局、县秦保局， 各镇街 | 12月底 |
| 96 |  | 健全完善社会兜底保障制度，规范城乡低保、社会救助、慈善援助等工作，依法保障妇女儿童、未成年人、残疾人等合法权益。 | 毛会霞 | 县民政局 | 高 健 | 妇联、残联、关心下一代工作委员会， 各镇街 | 长期坚持 |
| 八、突出底线思维，着力防范化解风险隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 防范 化解 重点 领域 风险 | 稳妥化解政府隐性债务，强化政府债务限额管理和预算管理，积极主动推进政府债务重组。 | 苏护强 | 县财政局 | 何平郎 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 98 |  | 用好政府和社会资本合作新机制，严禁超出财力水平铺摊子、上项目，在提高政府投资效益中降风险、防隐患。 | 苏护强 | 县财政局 | 何平郎 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 99 |  | 严厉打击各种非法金融活动，强化监测、及时预警、稳妥处置，坚决防范区域性、涉众型金融风险。 | 王 晶 | 县金融办 | 潘 晔 | 县信访局、县公安局、县税务局，各镇街 | 12月底 |
| 100 |  | 加强房地产在建项目预售资金监管，防止出现新的房地产风险。 | 何 勇 | 县住建局 | 黄 辉 | 县信访局、县公安局，有关镇街 | 12月底 |
| 101 | 持续 提升 本质 安全 水平 | 扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，强化建筑施工、道路交通、城镇燃气、消防安全等重点行业领域安全监管，狠抓重大隐患排查整治，倡导全社会提升安全防范意识，坚决防范遏制重特大事故发生。 | 苏护强 | 县应急管理局 | 寻 伟 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 102 |  | 加强基层应急管理能力建设，深化拓展防汛减灾“四项机制”，将成功经验延伸到森林防火、地质灾害防治等领域，健全快速响应机制，有力有效处置各类灾害事故，筑牢安全底板，守牢安全底线。 | 苏护强 | 县应急管理局 | 寻 伟 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 103 | 全面 筑牢 社会 治理 基础 | 坚持和发展“枫桥+乡约”社会治理模式，健全“多网合一”网格化管理体系。 | 蔚红德 | 县公安局 | 樊念龙 | 县信访局、县民政局、县司法局，各镇街 | 长期坚持 |
| 104 |  | 加大信访问题源头治理和矛盾纠纷排查化解，推进信访工作法治化，争创全国信访工作示范县。 | 蔚红德 | 县信访局 | 翟小锋 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 105 |  | 强化食品药品安全监管，保障群众“舌尖上的安全”。 | 丁相天 | 县市场监管局 | 张军波 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 106 |  | 深化社会治安综合治理，规范各类赛事和群众性活动组织管理，常态化开展扫黑除恶，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，坚决守护人民群众幸福安宁。 | 蔚红德 | 县公安局 | 樊念龙 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 九、全面加强政府自身建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 坚持 依法 行政 | 深入推进法治政府建设“六大工程”，以法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、应对风险。 | 蔚红德 | 县司法局 | 杜新选 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 108 |  | 严格执行重大行政决策程序规定，加强行政规范性文件合法性审查，确保政府重大行政决策科学民主合法。 | 蔚红德 | 县司法局 | 杜新选 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 109 |  | 做好行政复议、行政应诉工作。 | 蔚红德 | 县司法局 | 杜新选 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 110 |  | 做好政务公开，主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，高质量办理人大代表建议和政协委员提案。 | 苏护强 | 县政府办 | 贾朝辉 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 111 | 坚持 改进 作风 | 践行“四下基层”工作方法，大兴调查研究之风，坚决摒弃大而化之、笼而统之，及时纠正和解决落实中的时差、误差、落差、偏差问题。 | 苏护强 | 县政府办 | 贾朝辉 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 112 |  | 重拳整治“四风”顽疾特别是形式主义、官僚主义，带头为基层减负，下气力纠治工作过度留痕、任务层层加码等行为，开有用的会、发管用的文、出能落地的政策，真正把时间和精力用在干事业、抓落实上。 | 苏护强 | 县政府办 | 贾朝辉 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 113 | 坚持 清正 廉洁 | 坚决扛起全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，开展好集中性纪律教育，强化权力集中、资金密集、资源富集领域监管，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。 | 苏护强 | 县政府办 | 贾朝辉 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |
| 114 |  | 树牢过紧日子意识，坚持厉行勤俭节约，严控一般性支出，严肃财经纪律，维护预算刚性，该花的钱要花足，不该花的钱一分都不能乱花。 | 苏护强 | 县财政局 | 何平郎 | 各部门，各镇街 | 长期坚持 |