附件1

电动自行车安全隐患全链条整治行动

“1+N”配套规章制度清单

| 序号 | 工作任务 | 职责分工 | 重点解决问题 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定电动自行车停放场所和充电设施配套建设标准 | 县资源规划局牵头，县住建局、县城管执法局、各镇街配合 | 针对电动自行车“停放难”现状，根据城区差异，制定电动自行车停放场所和充电设施配套建设标准，将配建要求纳入新建居住项目规划条件。统筹在城市商业区、工业区、住宅区、行政区等公共开放空间规划、设置电动自行车停放充电场所。 | 2024年底前取得阶段性成效并持续推进 |
| 2 | 各镇街、管委会制定集中充电设施建设工作方案 | 县住建局牵头，县资源规划局、县财政局、县城管执法局、县城改办、国网蓝田县供电公司、各镇街配合 | 针对电动自行车“充电难”现状，根据对既有小区电动自行车数量及充电设施摸排情况，分地区明确充电接口与电动自行车配建标准，推动将充电设施建设纳入地方政府民生事项，落实资金渠道，明确时限要求，统筹建设任务。 | 按年度制定建设计划统筹推进 |

附件2

电动自行车安全隐患全链条整治行动重点工作任务清单

| 重点任务 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 | 依据 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）集中整治违法违规生产销售问题 | 1.加强行业规范管理 | 动态掌握电动自行车及蓄电池、充电器生产企业底数，严格相关生产资质审查，落实公告管理，督促企业落实国家标准，强化企业质量保障责任。 | 县经贸局 | 县市场监管局 | 北京市经验做法 | 2024年底前完成并持续推进 |
|  | 2.强化生产企业质量管控 | 根据电动自行车锂离子蓄电池、充电器强制性标准制定实施情况，及时将有关要求纳入认证管理。对纳入重点工业产品质量安全监管目录的电动自行车及蓄电池、充电器等核心部件，开展常态化质量抽查。 | 县市场监管局 | 县经贸局 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年底前完成并持续推进 |
|  | 3.加强销售环节监督管理 | 加强电动自行车经销门店和电商领域等销售主体监管，督促指导电动自行车及蓄电池、充电器销售企业建立执行进货检查验收制度，严格核查产品合格证明、强制性产品认证等信息，电动自行车整车不得与蓄电池拆分销售。 | 县市场监管局 | 县公安局 县经贸局 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年8月底前完成并持续推进 |
|  |  | 将解除车速限制、整车质量、蓄电池及充电器电气安全性能等纳入重点抽查项目，持续开展流通领域产品质量监督抽查，依法查处违法行为，向社会公布抽检结果。 | 县市场监管局 | 县公安局 县经贸局 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年底前完成并持续推进 |
| （一）集中整治违法违规生产销售问题 | 3.加强销售环节监督管理 | 督促电商平台经营者清理非法改装广告信息，在电动自行车相关商品销售页面明示“禁止非法改装”内容，严禁发布“解互认协议”“解限速”“增容量”等信息，严禁销售未依法经强制性产品认证的电动自行车、蓄电池和充电器等产品。 | 县市场监管局 | 县公安局 县经贸局 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年8月底前完成并持续推进 |
|  |  | 落实《禁止寄递物品管理规定》，监督指导寄递企业落实寄验视制度，加强寄递渠道安全监管，禁止寄递电动自行车用蓄电池。 | 县交通局 县邮政公司 |  | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年10月底前完成并持续推进 |
|  | 4.严惩制假售假行为 | 建立联合执法机制，针对销售环节电动自行车非法组装、改装，联合公安部门开展联合检查。强化行刑衔接，对涉嫌犯罪的，移送公安机关依法追究刑事责任。 | 县市场监管局 | 县公安局 县经贸局 县消防救援大队 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 |
| （二）集中整治停放充电设施不足问题 | 5.分类别分场所推进停放场所和充电设施建设 | 落实省市要求，将电动自行车停放场所、充电设施纳入新建、改建、扩建居住区项目公共服务设施配套建设指标，根据城区差异明确充电设施配建比例，并纳入规划条件，指导建设单位、设计单位将电动自行车停放充电场所纳入项目配套。 | 县资源规划局 | 县住建局 各镇街 | 北京市经验做法及上级工作要求 | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 |
|  |  | 分类明确充电接口与电动自行车配建比，组织镇街、村（居）委会制定增设充电设施的工作措施，明确时限要求，推动将停放充电设施建设纳入地方政府民生事项，落实资金渠道。对于拆迁安置房、保障性住房、城中村等高风险区域场所，通过协调资金支持增设充电设施，引导优质企业参与充电设施建设，明确管理服务标准。增设停放充电设施要按照法定程序和设备管理要求办理相关手续，并满足必要安全条件。要指导物业服务企业协助做好停放充电设施安装建设工作。没有物业服务企业的住宅小区，由属地镇街、村（居）委会负责做好相关增设工作。鼓励在小区外围设置共享充（换）电柜，推动机关、团体、企业、事业单位按照标准建设停放充电设施，提倡“满电回家”。 | 县住建局 | 县消防救援大队 县发改委 县资源规划局 县财政局 县城管执法局 县城改办 国网蓝田供电公司 |  |  |
| （二）集中整治停放充电设施不足问题 | 5.分类别分场所推进停放场所和充电设施建设 | 统筹在城市商业区、工业区、住宅区、行政区等公共开放空间规划、设置电动自行车停放场所。 | 县资源规划局 县城管执法局 | 各镇街 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 |
|  |  | 指导电网企业开辟接电绿色通道，按照国家提升“获得电力”服务水平“三零”政策要求做好充电设施报装、接电服务。 | 县发改委 | 国网蓝田县 供电公司 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 |
|  | 6.做好充电设施接电安装服务 | 加强电气安全技术指导，依据产权划分，指导电动自行车充电设施用户做好供用电隐患治理。 | 县发改委 | 国网蓝田县 供电公司 各镇街 | 北京市经验做法 |  |
|  | 7.降低群众充电成本 | 指导督促电力企业主动承建充电设施，减收、免收服务费；鼓励采取财政补贴、延长签约运营期等方式，引导社会力量积极参与停放充电设施建设，降低充电服务费用，让群众“能承担”“愿意用”。 | 县发改委 | 县市场监管局 县住建局 国网蓝田县 供电公司 | 国办发〔2024〕19号文件要求、北京市经验做法 | 2024年底前取得阶段性进展并持续推进 |
| （三）集中整治违规违法停放充电问题 | 8.加强自主管理，严查违规停放充电行为 | 将电动自行车规范停放充电管理纳入镇街网格排查事项，督促村（居）委会、物业服务企业、业主委员会、建设管理单位落实管理责任，及时检查、发现、劝阻违法违规停放充电行为；督促电动自行车充电设施建设和运营单位加强安全检测和维护管理。 | 县消防救援大队 | 各镇街 | 北京市经验做法及我市网格化工作要求 | 2024年8月底前完成并持续推进 |
| （三）集中整治违规违法停放充电问题 | 8.加强自主管理，严查违规停放充电行为 | 对辖区村（居）委会、物业服务企业履行防火检查巡查等消防安全职责情况进行监督检查。 | 县公安局 | 各镇街 | 《消防法》《消防监督检查规定》等 | 持续推进 |
|  |  | 指导物业管理单位建立住宅小区电动自行车管理制度，督促物业服务企业按照合同约定对服务区域内电动自行车堵塞占用疏散通道、安全出口等违规行为，及时履行劝阻、制止和报告职责。 | 县住建局 | 县公安局 县消防救援大队 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 持续推进 |
|  |  | 消防、公安等部门及镇街综合执法队伍要加强联合检查，依法对“进楼入户”“飞线充电”等违规停放充电行为开展执法查处、检查劝阻和宣传提示。 | 县消防救援大队 县公安局 |  | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 持续推进 |
|  |  | 将电动自行车停放充电等纳入日常监管，督促、指导本行业、本系统内企事业单位做好安全管理工作。 | 县消安委各有关成员单位 |  | 北京市经验做法 | 持续推进 |
|  | 9.强化技防物防措施应用 | 引导充电设施建设运营企业健全内部运营管控、巡检维护、投诉处理等制度，建立数据平台，对充电设施进行实时监控，提升运营水平。 | 县市场监管局 县消防救援大队 | 县住建局 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2025年底前完成 |
|  |  | 鼓励充电设施运营单位和即时配送企业推广换电模式，鼓励在楼宇电梯加装智能阻止系统（由各地确定本级年度加装目标），推广“射频信号传输+视频监控”“电力指纹”等技术。 |  |  |  | 按年度建设计划推进 |
| （三）集中整治违规违法停放充电问题 | 10.加强架空层使用管理 | 组织摸排民用建筑架空层电动自行车停放充电风险隐患，对于不具备消防安全条件的，不得作为电动自行车停放充电场所。 | 县消防救援大队 | 县住建局 各镇街 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 持续推进 |
| （四）集中整治非法改装屡禁不止问题 | 11.严查非法改装 | 加大对电动自行车经营网点、维修店铺、互联网电动自行车租赁企业的检查频次，依法整治擅自改装、组装等违法违规行为；严厉打击违规回收、二次组装加工蓄电池的黑作坊，对涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。 | 县市场监管局 | 县公安局 县交通局 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年8月底前集中整治一批，形成震慑并持续推进 |
|  | 12.落实即时配送企业安全责任 | 指导即时配送企业完善配送管理制度，加强配送人员使用电动自行车及蓄电池审查备案，强化安全教育培训。督促企业对车辆改装情况开展自查自改，发现改装车辆的落实责令恢复原状、禁止使用、限制接单等措施。 | 县市场监管局 | 县公安局 县经贸局 县邮政公司 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年8月底前完成 |
|  | 12.落实即时配送企业安全责任 | 鼓励快递、外卖平台企业为配送员统一配发电动自行车，推行共享换电模式。 | 县市场监管局 | 县经贸局 县邮政公司 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 持续推进 |
| （五）集中整治道路行驶方面安全问题 | 13.严格登记上牌管理 | 全面实施电动自行车登记上牌管理，将车主信息、车架号及蓄电池识别代码纳入登记事项。对目前在用但不符合国家标准的电动自行车，稳妥落实过渡期管理政策。 | 县公安局 |  | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年底前完成并持续推进 |
|  | 14.加大路面执法力度 | 依法查处电动自行车未按规定登记上牌上路行驶、闯红灯、逆行等违法违规行为；对道路执法、事故查处、电动自行车注册登记办理的违法线索，及时移送市场监管、经贸部门依法查处。 | 县公安局 | 县市场监管局县经贸局 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 持续推进 |
| （六）集中整治老旧蓄电池报废回收问题 | 15.推动以旧换新 | 结合上级部署，推动制定电动自行车领域以旧换新工作计划。 | 县经贸局 | 县市场监管局 各镇街 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年9月底前完成 |
|  |  | 整合上下游资源，开设线上、线下电动自行车以旧换新专区。 |  |  |  | 持续推进 |
|  | 16.完善老旧蓄电池报废回收处理体系 | 优化服务机构站点布局，提升蓄电池检测等技术服务能力，提供便捷快速评估技术服务，鼓励用户主动送检，及时淘汰更换；对超过生产日期5年的蓄电池开展全面强制安全性评估，对达到报废条件的一律强制报废。 | 县经贸局牵头负责锂离子蓄电池部分，县生态环境局牵头负责铅酸蓄电池部分 | 县市场监管局县发改委 各镇街 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2025年5月底前取得阶段性成效并持续推进 |
|  |  | 加强对回收和处置拆解企业的政策支持，积极引进、发展锂离子电池回收产业，鼓励研发推广更加安全的新型蓄电池。 |  |  |  | 2025年底前完成 |
| （七）集中整治溯源追责力度不够问题 | 17.严格事故全链条溯源追责 | 建立健全电动自行车火灾亡人事故责任倒查机制，对造成重大影响的依法追责。整治期间发生室内电动自行车火灾的，逐起开展延伸调查；对发生电动自行车亡人火灾事故的，提级调查、严肃追责。 | 县消防救援大队 县公安局 按职责分工牵头 | 县市场监管局县经贸局 各镇街 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 2024年底前取得阶段性成效并持续推进 |
|  | 18.实施违法行为联合惩戒 | 对违法违规生产销售电动自行车及蓄电池的企业，违规回收、二次组装加工蓄电池的企业，违规提供改装服务及部件的企业按照规定曝光；对引发火灾事故的电动自行车、蓄电池品牌及型号按照规定曝光。对严重违法企业单位和责任人员依法列入严重失信主体名单。 | 县市场监管局 | 县经贸局 县公安局 县消防救援大队 各镇街 | 国办发〔2024〕19号文件要求 | 持续推进 |
| （八）着力提升群众风险防范意识和自防自救能力 | 19.加强警示曝光和安全教育 | 集中曝光电动自行车典型违法案例和火灾警示案例，开展“小手拉大手”宣传活动，提升全民消防安全素质。组织开展行业领域消防安全教育培训，督促开展灭火疏散逃生演练，提高自防自救能力。 | 县消安委各成员单位，各镇街按职责分工落实 |  | 上级工作要求 | 2024年底前完成并持续推进 |