## 汇总表
附件1
蓝田县财政衔接资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务）项目计划汇总表
单位：万元
项目类型 | 项目个数
|  | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
|  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | 95 | 25923.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771
一、产业发展 | 35 | 16505.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771
1.生产项目 | 33 | 15755.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771
①种植业基地 | 20 | 8644.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569
②养殖业基地 | 10 | 5733.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③水产养殖业发展
④林草基地建设
⑤休闲农业与乡村旅游 | 3 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
⑥光伏电站建设
2.加工流通项目 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
②加工业
③市场建设和农村物流 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④品牌打造和展销平台
3.配套设施项目
①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设
②产业园（区）
4.产业服务支撑项目
①智慧农业
②科技服务
③人才培养
④农业社会化服务
5.金融保险配套项目 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①小额贷款贴息 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②小额信贷风险补偿金
③特色产业保险保费补助 | - | - | - | - | - | - | -
④新型经营主体贷款贴息
⑤其他
二、就业项目 | 4 | 611.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.务工补助 | 2 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①交通费补助 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②生产奖补、劳务补助等 | 1 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.就业 | 1 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①帮扶车间（特色手工基地）建设
②技能培训 | 1 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③以工代训
3.创业
①创业培训
②创业奖补
4.乡村工匠
①乡村工匠培育培训
②乡村工匠大师工作室
③乡村工匠传习所
5.公益性岗位 | 1 | 230.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①公益性岗位 | 1 | 230.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三、乡村建设行动 | 45 | 6960.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） | 45 | 6960.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
①村庄规划编制（含修编） | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 35 | 5667.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
③产业路、资源路、旅游路建设
④农村供水保障设施建设 | 9 | 1506.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑤农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
⑥数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
2.人居环境整治
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
②农村污水治理
③农村垃圾治理
④村容村貌提升
3.农村公共服务
①学校建设或改造（含幼儿园） | - | - | - | - | - | - | -
②村卫生室标准化建设 | - | - | - | - | - | - | -
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） | - | - | - | - | - | - | -
④公共照明设施
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | - | - | - | - | - | - | -
四、异地搬迁后扶 | 8 | 412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.易地搬迁后扶 | 8 | 412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①公共服务岗位 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②“一站式”社区综合服务设施建设 | 7 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
五、巩固三保障成果 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.住房
①农村危房改造等农房改造
2.教育 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①享受“雨露计划”职业教育补助 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②参与“学前学会普通话”行动 | - | - | - | - | - | - | -
③其他教育类项目
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
①开展乡村治理示范创建
②推进“积分制”“清单式”等管理方式 | - | - | - | - | - | - | -
七、项目管理费 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目管理费 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目管理费 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八、其他 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 明细表
附件2
蓝田县财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 | [7 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金 支持环节
[15 empty] | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 项目数量合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 25923.03; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 3771
一、产业发展 |  |  |  |  | 大类数量合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 16505.74; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 771
1.生产项目 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 15755.74; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 771
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 8644.48; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 569
| 蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目 | 流转土地90亩，新建12米跨度日光温室30栋1680延长米，建设生产路、电力、供水、灌溉、排水等配套设施，采购安装配套设备，打深水井1口，建设配套构筑物。2024年优先安排670万元，建设全县设施蔬菜育苗点，新建12米跨度日光温室30栋16800㎡，计403.2万元；新修生产路2000平方米20万元；管理用房300平方米15万元；新打机井1眼100万元；配套水肥一体化设施60万元，电力线路21.8万元，新建预冷库500平方米50万元。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 增加集体经济收入，提供村级富余劳动力就业机会，扩大农业生产规模，促进群众增收 | 1 | 蓝关街办 | 宣堡村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 95; 人数: 321; 户数: 710; 人数: 2570; 财政衔接资金 小计: 670 |  | 蓝关街办 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入670万元
| 三里镇杨村设施蔬菜产业园（联村集体经济） | 流转土地198亩，建设日光温室90座50100平方米，辅助设施用房1000㎡，配套水肥一体化设施，新修生产路7530㎡，经营模式引进运营商，固定资产出租形成收益。带动杨村、贾沟村集体经济发展。贾沟村为中央扶持发展新型农村集体经济村。2024年计划安排650万元，建设20米跨度设施樱桃保温大棚25栋，单价12万元/栋，计300万元；设施冬枣大棚25栋，单价10万元/栋，计250万元。配备管理用房300平方米，雨水收集系统及水肥一体化设施2套。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 日光温室年租金80余万元，可带动200余人就地就近就业，年劳务收入280余万元 | 1 | 三里镇 | 杨村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 69; 人数: 233; 户数: 540; 人数: 2024; 财政衔接资金 小计: 650 |  | 三里镇 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入650万元
| 普化镇当院设施蔬菜产业园项目（联村集体经济） | 流转土地265亩，新建日光温室34栋35568㎡，钢架大棚88栋51890㎡，新修生产路9426㎡，安装围栏2775米，配套辅助设施用房966㎡。并配套水肥一体化灌溉设施。经营模式引进运营商，固定资产出租形成收益。带动当院、张坪、栗家、石韦、石头滩及宝兴寺等村发展集体经济，宝兴寺村为中央扶持发展新型农村集体经济村。2024年优先安排650万元，流转土地255亩，建设钢架大棚170栋 113000㎡508万元；新修生产路1200平方米，12万元；管理用房600平方米30万元；新打机井1眼30万元；雨水收集系统及水肥一体化设施2套80万元；电力线路20万元。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每栋大棚年产鲜菜6000公斤，87栋大棚年产522吨，产值313万元；日光温室年产鲜菜8000公斤，34栋年产值217万元，土地流转费21.2万元，带动务工45人，年付工资135万元；村集体生产设施出租费86万元，运营商年收入139万元，带动5个村集体经济分别年增收12.96万元. | 1 | 普化镇 | 当院村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 212; 人数: 755; 户数: 2011; 人数: 8465; 财政衔接资金 小计: 650 |  | 普化镇 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入650万元
| 安村镇龙村设施蔬菜产业园项目（联村集体经济） | 土地流转196亩，建设日光温室58栋47028㎡.配套分拣室、农药物资室等辅助设施用房810㎡；新建预冷设施96平方米，配套电力、机井一眼及灌溉设备。带动龙村、上白村、杨刘坡、宋咀、巨西、代寨、腰道、韩寺、郭村、吴庄等10个村打造跨村联合经营项目，其中郭村、吴庄为中央扶持发展新型农村集体经济村。2024年计划安排500万元，建设钢架大棚120栋，新修生产路2000平方米，建设生产管理用房300平方米，配套雨水收集系统及水肥一体化设施2套。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每栋温室年产鲜菜8000公斤，58栋温室年产464吨，产值371.2万元；土地流转费15.68万元，带动务工20人，年付工资60万元；村集体生产设施出租费88万元，运营商年收入133万元，带动6个村集体经济分别年增收8.8万元。 | 1 | 安村镇 | 龙村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 45; 人数: 210; 户数: 567; 人数: 2154; 财政衔接资金 小计: 500 |  | 安村镇 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入500万元
| 前卫镇前卫村设施蔬菜产业园建设项目（联村集体经济） | 土地流转658亩，新建日光温室42栋39780平方米，钢架大棚380栋247520平方米，配套水肥一体化设施及仓储辅助用房2688平方米，新修围栏2730米，生产路35974平方米。带动前卫村、杜沟村、友谊村、西巩村、东巩村、香村、将军村发展集体经济。（其中前卫村、将军村为中央扶持发展新型农村集体经济村）经营模式引进运营商，固定资产出租形成收益。2024年计划安排800万元，建设钢架大棚180栋，仓储管理用房600平方米，新修生产路6000平方米，配套雨水收集系统及水肥一体化设施3套，建设预冷库240平方米，完善电力线路。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每栋大棚年产鲜菜6000公斤，380栋大棚年产2280吨，产值1368万元；日光温室年产鲜菜8000公斤，42栋年产值268.8万元，土地流转费52.64万元，带动务工300人，年付工资900万元；村集体生产设施出租费167万元，运营商年收入336万元，带动6个村集体经济分别年增收19万元. | 1 | 前卫镇 | 前卫村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 625; 人数: 1823; 户数: 3637; 人数: 13876; 财政衔接资金 小计: 800 |  | 前卫镇 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入800万元
| 孟村镇联镇集体经济产业园建设项目 | 总规划占地510亩，共建设拱棚329栋214012㎡，新修生产路17143㎡，安装围栏6404米，配套辅助用房1968㎡，建设预冷库240㎡，完善电力及水肥一体化设施。带动中央扶持壮大集体经济30个村中华胥镇上许村、旦村；辋川镇官上村、河口村；孟村镇东香村、姚村、樊家村；三官庙镇高坪村等8个村发展联镇集体经济。经营模式引进运营商，固定资产出租形成收益。2024年计划安排800万元，建设钢架大棚180栋，新修生产路6000㎡，配套辅助用房600㎡，建设预冷库240㎡，完善电力及水肥一体化设施3套。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每栋大棚年产鲜菜6000公斤，328栋大棚年产1968吨，产值1180万元；土地流转费40.8元，带动务工110人，年付工资330万元；村集体生产设施出租费98.4万元，运营商年收入256万元，带动9个村集体经济分别年增收6.4万元. | 1 | 孟村镇 | 樊家村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 1145; 人数: 3709; 户数: 9127; 人数: 30606; 财政衔接资金 小计: 800 |  | 孟村镇 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入800万元
| 焦岱镇佘湾设施蔬菜产业园项目（联村集体经济） | 流转土地511亩，建设钢架大棚232栋，面积141960㎡，日光温室38栋，面积28416㎡，配备水肥一体化设施，配备仓储管理用房2136㎡。新建围栏5312米，配套预冷设施1座，及水电路等。带动樊家坡村，荣家沟村，佘家湾村，老虎沟村，候家扁村，梁家扁村，陈家沟村，水泉村，柳家湾村，焦岱街村，张家村，鲍旗寨村，吴家寨村，东光村，洋峪村等15个发展集体经济（其中柳家湾、水泉村为中央扶持发展新型农村集体经济村）。经营模式联村发展，形成固定资产出租收益。2024年计划安排650万元，建设钢架大棚150栋，仓储管理用房400平方米，生产路2000平方米，建设预冷库200平方米，配套水肥一体化设施2套。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每栋大棚年产鲜菜6000公斤，233栋大棚年产1398吨，产值559万元。38栋温室年产量190吨，产值114万元。土地流转费41万元，带动务工70人，年付工资210万元；村集体生产设施出租费115万元，运营商年收入150万元，带动15个村集体经济年增收7.7万元. | 1 | 焦岱镇 | 佘家湾村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 66; 人数: 219; 户数: 505; 人数: 1933; 财政衔接资金 小计: 650 |  | 焦岱镇 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入650万元
| 汤峪镇设施蔬菜产业园（联村集体经济） | 流转土地222亩，钢架大棚88栋85679㎡，日光温室30栋24648㎡，新建冷库128㎡1个，仓储管理用房948㎡，安装铁围栏1909米，100m³蓄水池2座，新修产业路9000㎡，配套水电设施。带动汤峪河村、薛庙村、张坡村、东山村、及龚家村发展集体经济，东山村、龚家村为中央扶持发展新型农村集体经济村。经营模式引进运营商，以固定资产出租形成收益。2024年优先安排500万元，建设钢架大棚110栋80000㎡360万元；新修生产路2000平方米20万元；建设生产管理用房300平方米15万元；预冷库240平方米20万元；配套雨水收集系统及水肥一体化设施2套60万元，电力线路25万元。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每栋大棚年产鲜菜6000公斤，88栋大棚年产528吨，产值211万元；日光温室年产鲜菜8000公斤，33栋年产值158万元，土地流转费18万元，带动务工30人，年付工资90万元；村集体生产设施出租费66.4万元，运营商年收入92.6万元，带动3个村集体经济年增收16万元. | 1 | 汤峪镇 | 尖角村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 211; 人数: 754; 户数: 2010; 人数: 8464; 财政衔接资金 小计: 500 |  | 汤峪镇 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入500万元
| 蓝桥镇联村集体经济产业（食用菌）项目 | 1、整合新店子、北沟村、狮峰村闲置土地158亩，新建大棚105000㎡（蘑菇大棚85200㎡，香菇大棚198000㎡）；新建钢构遮阳网82000㎡，食用菌生产加工厂棚3800㎡，活动房1000㎡，修建主排水渠2460米，修建水泥生产路2560米，新建水井6个，购置水泵6个，新建冷库1060m³，安装喷淋设施710套，购置制塑机3台，菌棒生产锅炉设备3套（锅炉、无菌蒸锅、装袋机、打料机），水电照明路灯、网、安防等配套设施。2、提升改造疙瘩庙村、柳坪村、蓝桥街村食用菌大棚236座，新建钢构遮阳网66000㎡，新修排水渠1200米，新建水井3个，安装喷淋设施480套。带动新店子、北沟村、狮峰村、疙瘩庙村、柳坪村、蓝桥街村、野竹坪村发展集体经济。2024年计划安排500万元，建设土地100亩，新建大棚80000㎡（蘑菇大棚55000㎡，香菇大棚19800㎡）；新建钢构遮阳网42000㎡，食用菌生产加工厂棚3800㎡，活动房600㎡，修建主排水渠1300米，修建水泥生产路1200米，新建水井3个，购置水泵6个，新建冷库530m³，安装喷淋设施360套，购置制塑机2台，菌棒生产锅炉设备2套（锅炉、无菌蒸锅、装袋机、打料机），水电照明路灯、网、安防等配套设施。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 1、新建大棚105000平方米，村集体出租收益52.5万元，提升改造236座，预计出租收益35万元左右。项目建成后，预计可投产菌棒280万袋，预计产量700万斤，产值3535万元，实现我镇1320余名群众就近务工，年务工总收入600余万元，6个集体经济平均收益近10万元，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 1 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村、疙瘩庙村、柳坪村、狮峰村、新店子村、北沟村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 2823; 人数: 12491; 户数: 1003; 人数: 3736; 财政衔接资金 小计: 500 |  | 蓝桥镇 | 农业农村局 | 2024年实施一期项目投入500万元
| 洩湖镇75亩樱桃园示范建设项目 | 共建800平方米的大棚16座，遮雨棚栽培甜樱桃40.67亩，130平方米仓储车间，300平方米分选车间，200平方米农机具房，围墙、看护房、肥料房、水池、田间道路等配套设施 | 2024.6.1-2024.12.30 | 与陕西极美鲜智能农业有限公司合作，4年后预计实现年产值375余万元，可持续带动周边160余人务工就业，发展联村集体经济，带动3个村实现年10万元以上的集体经济收入 | 1 | 洩湖镇 | 洩湖镇 | 否 | 否 | 否 | 户数: 30; 人数: 130; 户数: 350; 人数: 1350; 财政衔接资金 小计: 748.8 | 289 | 洩湖镇 | 农业农村局 | 不含种苗、土壤改良、运营等环节
| 汤峪镇龚家村高标准农田建设示范工程项目 | 流转土地300亩，土地深耕、土地播种、农田底肥、农药费、收割费、运输费、田间管理灌溉 | 2024.6.1-2024.12.30 | 净产值25万元 | 1 | 汤峪镇 | 龚家村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 96; 人数: 349; 户数: 1557; 人数: 43.47; 财政衔接资金 小计: 30.9 |  | 汤峪镇 | 农业农村局 | 全环节
| 蓝关街办宣堡村、汤峪镇联村集体经济产业园建设项目 | 2022年在建设宣堡、汤峪联村产业园时对建设内容进行了优化，在宣堡村集体经济产业园增加智能化设施装备，在汤峪镇联村产业园增加智能化设施装备，增加建设日光温室数量等，项目缺口资金145.9043万元。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 年增加收益10万元以上 | 1 | 蓝关街办汤峪镇 | 宣堡村 尖角村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 306; 人数: 1085; 户数: 2711; 人数: 10965; 财政衔接资金 小计: 145.91 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 全环节
| 宣堡村集体经济产业园配套项目 | 产业园新修主排水渠600米，防渗支渠2700米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 保障园区排水顺畅，设施安全 | 1 | 蓝关街办 | 宣堡村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 701; 人数: 2501; 户数: 95; 人数: 331; 财政衔接资金 小计: 47.6 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 全环节
| 尖角村集体经济产业园配套项目 | 本工程新修U30砼集水渠4299米，新建排洪渠道1385米，尺寸U40~U80，铺设穿路DN800钢筋混凝土管18米，DN1000钢筋混凝土管10米。由场内U30砼集水渠收集场内雨水，排洪渠收集后排入场地北侧沟道内。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 保障园区排水顺畅，设施安全 | 1 | 汤峪镇 | 尖角村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 2010; 人数: 8464; 户数: 211; 人数: 754; 财政衔接资金 小计: 68.68 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 全环节
| 汤峪镇联村集体经济设施产业园配套项目 | 新打机井2眼，井房2个，水泵3台，机井水管370米，平整场地4300㎡，安装配电箱4套，70电缆500米，化肥库钢架棚397㎡，化粪池2个，电动三轮车2台，冷库（含设备）220㎡，分拣区板房261㎡，办公管理库房农机具等附属设施873㎡，铁围栏3000米，基础设施4295㎡，小型微耕机2台，大棚王及配套设备，水泥路硬化1068㎡，54栋棚架吊蔓钢丝安装，108个保温门帘等。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 集体及村民增加经济收入35万元。 | 1 | 汤峪镇 | 尖角村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 2010; 人数: 8464; 户数: 211; 人数: 754; 财政衔接资金 小计: 199.23 |  | 汤峪镇 | 农业农村局 | 全环节
| 灞源食用菌产业园增设改造基础设施配套提升项目 | 新建选菇，晒菇场地400㎡、增设储藏冷库320㎡、200KVA变压器一台、40吨储水池一个，提升改造养菌棚5760㎡等工程。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 目标1：建设现代新农业，带动区域经济发展，稳定周边农民就业，提高当地群众收入。 目标2：实现食用菌产业规模化、工业化生产，确保食用菌产业持续良好发展。 | 1 | 灞源镇 | 李家硷村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 296; 人数: 1038; 户数: 1300; 人数: 5899; 财政衔接资金 小计: 223.36 |  | 灞源镇 | 农业农村局 | 全环节
| 蓝田县普化镇陈家滩稻田民宿示范项目 | 对100亩稻田进行土地平整与土壤改良，并新修砂石生产路1200m、主水渠水渠加固提升2000m左右、分支水渠2500m等其他基础设施。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 流转土地100亩，为村集体经济增加收入10万元，项目建成后可提供就业岗位20个，增加工资性收入8万元。 | 1 | 普化镇 | 陈家滩村 | 否 | 否 | 否 | 财政衔接资金 小计: 120 | 60 | 普化镇 | 农业农村局 | 全环节
| 华胥镇吉湾村阳光温棚设施樱桃示范基地建设项目 | 新建单坡阳光温棚20栋，单栋种植面积2亩，采用厚壁椭圆镀锌钢管骨架，无滴长寿膜及加厚棉被保温。配套半智能化设施，包括水肥一体化系统、免除草设施，自动喷雾打药系统，温控系统，生长监控系统。配电控制系统，给排水系统，监控系统及生产路。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 项目建成后，村集体经济收入24万元/年，四年后进入丰产期，企业收入400万元/年。带动就业4000人次。 | 1 | 华胥镇 | 吉湾村 | 否 | 否 | 否 | 财政衔接资金 小计: 480 | 220 | 华胥镇 | 农业农村局 | 全环节
| 蓝田县农业农村致富带头人培育项目 | 在全县培育粮食、果蔬、畜牧、乡村振兴、休闲农业等方面致富带头人150人次，组织外出学习1次，开展研学交流2次，组织培训5场次。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 培育致富带头人150名，提高科技水平，增加经济收入 | 1 | 全县 |  | 否 | 否 | 否 | 户数: 150; 人数: 150; 户数: 120; 人数: 120; 财政衔接资金 小计: 20 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 全环节
| 中央扶持发展新型农村集体经济项目 | 1、10个村将扶持资金投入到联村村设施蔬菜产业园（安村镇郭村、吴庄村；孟村镇东香村、樊家村、姚村；焦岱镇水泉村、柳家湾村；普化镇宝兴寺村；三里镇贾沟村；汤峪镇东山村、龚家村；） 2、上许村、旦村、姚村、东香村、樊家村、高坪村、官上村、河口村等8个村采用飞地模式，将扶持产业资金投入到联镇产业园 3、洩湖村、沙河村、秦家寨村、陈家滩村、翟家村、峒峪村、灞源街村、狮峰村、桐花沟村、代桥村、牛心峪村、宋寨村等12个村自主发展产业。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 1、投入产业园，按比例分红，不低于3.5万元；2、投入联镇产业园 按比例分红3、集体自营，预计每年集体效益4万元， | 1 | 全县 |  | 否 | 否 | 否 | 户数: 500; 人数: 2000; 户数: 3500; 人数: 14000; 财政衔接资金 小计: 840 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 全环节
……
②养殖业基地（养殖业） |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 5733.26; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 三里镇磨李村肉猪育肥场后续配套项目 | 三里镇磨李村肉猪育肥场项目后续配套发电机房、干粪棚、无害化处理车间、洗消房、消毒用房、部分设备。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 年收益180万元，带动19个村集体经济达到10万元。 | 1 | 三里镇 | 磨李村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 3095; 人数: 11672; 户数: 672; 人数: 2344; 财政衔接资金 小计: 524.54 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 全环节
| 三里镇乔村联村集体经济10万羽蛋鸡鸡舍配套建设项目 | 新建蛋库360㎡，化粪池30㎡，看护房52㎡，蓄水池 200m³，沉淀池200m³及配套设施。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 带动乔村、席家河、毛坪、北小寨等四个村，预计收益25万元。 | 1 | 三里镇 | 乔村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 109; 人数: 378; 户数: 557; 人数: 2135; 财政衔接资金 小计: 370.52 |  | 三里镇 | 农业农村局 | 全环节
| 洩湖镇十里铺村120万羽白羽肉鸡项目 | 占地40亩，建设年出栏120万羽的8栋高标准化鸡舍，建成省内单场规模最大的自动化肉鸡养殖场。配备高低压、变压器、双发电机、天然气管道、燃气锅炉、厂区和鸡舍供暖、办公区、生活区、消毒区、两口机井供水、雨污分离排水、围墙、道路、智能化环控系统、黑膜厌氧池等设施设备。带动十里铺村、漫道、兀家岩、牛家口、大兴、前李坪、西余家沟等村发展集体经济。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 与陕西肉鸡全产业链链主企业陕西好邦食品股份有限公司合作，实现年产值3000余万元，可持续带动周边70多人务工就业，发展联村集体经济，带动6个村实现年10万元以上的集体经济收入 | 1 | 洩湖镇 | 十里铺村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 240; 人数: 820; 户数: 40; 人数: 110; 财政衔接资金 小计: 1630 |  | 洩湖镇 | 农业农村局 | 全环节
| 洩湖镇簸箕掌村尖草坪奶山羊养殖厂建设项目 | 流转土地8.7亩，建设年存栏奶山羊300只的养殖场一座，总建筑面积 1592.5m²,其中奶羊舍 742.5m²、挤奶厅200m²、羔羊舍95m²、隔离羊舍50m²、青贮窖100m²、饲料库100m²、堆粪棚100m²、物料熏蒸室45m²、辅助用房90m²、水泵房45m²，发电机房25m²，配套蓄水池1座。经营模式村集体引进运营商出租运营。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每只产奶羊年产鲜奶400公斤，210头羊年可产鲜羊奶84吨，每吨按现行价6000元计，可实现鲜奶收入50.4万元：300只羊年可产生能繁羔羊600只，每只按500元计，可实现收入30万元。年奶山羊毛收入80.4万元，扣除运营成本，净利润可达20.4万元。同时可提供劳动力就业岗位3人，年付工资9万元。村集体出租羊舍15万元。可受益脱贫户294人，还可带动运输等产业发展。 | 1 | 洩湖镇 | 簸箕掌村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 301; 人数: 1039; 户数: 81; 人数: 294; 财政衔接资金 小计: 325.64 |  | 洩湖镇 | 农业农村局 | 全环节
| 三里镇王坡村奶山羊养殖项目 | 流转土地8.3亩，建设年存栏奶山羊300只的养殖场一座，总建筑面积1630㎡,养殖数量300只。其中奶羊舍775㎡、隔离羊舍50㎡，饲料库150㎡、辅助用房90㎡、发电机房45㎡，蓄水池100m³。经营模式引进运营商，出租收益。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每只产奶羊年产鲜奶400公斤，210头羊年可产鲜羊奶84吨，每吨按现行价6000元计，可实现鲜奶收入50.4万元：300只羊年可产生能繁羔羊600只，每只按500元计，可实现收入30万元。年奶山羊毛收入80.4万元，扣除运营成本，净利润可达20.4万元。同时可提供劳动力就业岗位3人，年付工资9万元。村集体出租羊舍15万元。可受益脱贫户294人，还可带动运输等产业发展。 | 1 | 三里镇 | 王坡村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 44; 人数: 148; 户数: 555; 人数: 2308; 财政衔接资金 小计: 379.4 |  | 三里镇 | 农业农村局 | 全环节
| 普化镇全岭村奶山羊养殖小区 | 流转土地7.32亩，建设年存栏奶山羊300只的羊舍一座。总建筑面积 1592.5m²,其中奶羊舍 742.5m²、挤奶厅200m²、羔羊舍 95m²、隔离羊舍 50m²、青贮窖 100m²、饲料库 100m²、堆粪棚 100m²、物料熏蒸室 45m²、辅助用房90m²、水泵房 45m²，发电机房 25m²。配套蓄水池一座。经营模式引进运营商，出租收益。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每只产奶羊年产鲜奶400公斤，210头羊年可产鲜羊奶84吨，每吨按现行价6000元计，可实现鲜奶收入50.4万元：300只羊年可产生能繁羔羊600只，每只按500元计，可实现收入30万元。年奶山羊毛收入80.4万元，扣除运营成本，净利润可达20.4万元。同时可提供劳动力就业岗位3人，年付工资9万元。村集体出租羊舍15万元。可受益脱贫户294人，还可带动运输等产业发展。 | 1 | 普化镇 | 全岭村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 350; 人数: 1424; 户数: 45; 人数: 151; 财政衔接资金 小计: 285.61 |  | 普化镇 | 农业农村局 | 全环节
| 玉山镇腰祝村奶山羊养殖场建设 项目 | 流转土地10亩，建设年存栏奶山羊300只的养殖场一座，总建筑面积 1592.5m²,其中奶羊舍 742.5m²、挤奶厅200m²、羔羊舍 95m²、隔离羊舍 50m²、青贮窖 100m²、饲料库100m²、堆粪棚 100m²、物料熏蒸室 45m²、辅助用房 90m²、水泵房 45m²，发电机房 25m²，配套蓄水池1座。经营模式村集体引进运营商出租运营。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每只产奶羊年产鲜奶400公斤，210头羊年可产鲜羊奶84吨，每吨按现行价6000元计，可实现鲜奶收入50.4万元：300只羊年可产生能繁羔羊600只，每只按500元计，可实现收入30万元。年奶山羊毛收入80.4万元，扣除运营成本，净利润可达20.4万元。同时可提供劳动力就业岗位3人，年付工资9万元。村集体出租羊舍15万元。可受益脱贫户294人，还可带动运输等产业发展。 | 1 | 玉山镇 | 腰祝村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 166; 人数: 627; 户数: 779; 人数: 3071; 财政衔接资金 小计: 356.55 |  | 玉山镇 | 农业农村局 | 全环节
| 厚镇东咀村奶山羊养殖小区建设项目(联村集体经济) | 流转土地43亩，建设年存栏1500只的奶山羊养殖小区，总建筑面积6502.5m², 其中奶羊舍3712.5m²、挤奶厅200m²、羔羊舍475m²、隔离羊舍50m²、青贮窖500m²、饲料库500m²、堆粪棚500m²、物料熏蒸室45m²、辅助用房450m²、水泵房45m²，发电机房25m²，配备蓄水池500m³。带动东咀村、厚镇村、宋寨村、韩坪村、张岭村、水洼村等6个村集体经济发展。经营模式联村发展，形成固定资产出租收益。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 本项目建成后，预期每只产奶羊年产鲜奶400公斤，1050头羊年可产鲜羊奶420吨，每吨按现行价6000元计，可实现鲜奶收入252万元：1500只羊年可产生能繁羔羊3000只，每只按500元计，可实现收入150万元。年奶山羊毛收入402万元，扣除运营成本，净利润可达102万元。同时可提供劳动力就业岗位15人，年付工资45万元。村集体出租羊舍30万元。可受益脱贫户166人，还可带动运输等产业发展。 | 1 | 厚镇 | 东咀村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 55; 人数: 166; 户数: 298; 人数: 1037; 财政衔接资金 小计: 1650 |  | 厚镇 | 农业农村局 | 全环节
| 三里镇北小寨村肉牛养殖二期项目 | 新进肉牛75头，加盖棚舍520平方米，建粪污处理设施及购买养殖所需机械设备。 |  | 发展壮大村集体经济产业，带动群众就近务工就业，增加群众收入。使全村382户群众收益，其中建档立卡脱贫户166户。 | 1 | 三里镇 | 北小寨村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 166; 人数: 644; 户数: 382; 人数: 1378; 财政衔接资金 小计: 196 |  | 三里镇 | 农业农村局 | 全环节
| 到户产业项目 | 全县2024年到户产业项目15万元。其中西河村新纳入监测户方传胜发展中蜂15箱，每箱5脾中蜂，蜂群数量不少于3万只。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 发展中蜂产业，年产蜂蜜2000斤以上，收入2万元。 | 1 | 全县 | 西河村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 10; 人数: 30; 户数: 10; 人数: 30; 财政衔接资金 小计: 15 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 全环节
……
③水产养殖业发展 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
④林草基地建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 1378; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 202
| 安村镇田坡村精品民宿项目 | 该项目位于安村镇田坡村，利用村内闲置校舍田坡小学，改造精品民宿。项目占地面积近3580平方米，建筑面积1555余平方米，其中需改造教学楼800余平方米，改造柴房12间297平米，改造灶房约88平方米，改造公厕约240平方米，以及周边基础设施配套建设。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 盘活乡村闲置房屋、校舍，打造乡村精品民宿。发展壮大村集体经济，助力乡村振兴。助推蓝田县民宿产业高质量发展 | 1 | 安村镇 | 田坡村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 200; 人数: 789; 户数: 68; 人数: 243; 财政衔接资金 小计: 580 |  | 安村镇 | 文旅体育局 | 全环节
| 普化镇宝兴寺村精品民宿项目 | 该项目位于普化镇宝兴寺村，利用村内集体闲置校舍宝兴寺小学，改造民宿。学校占地面积近2200平方米，建筑面积1206平方米，其中二层教学楼一栋，原教室18间；原二层教职工宿舍楼一栋，原宿舍10间；二层办公楼一栋，原办公室8间等配套设施建设；建成后，拟出租给第三方运营公司托管运营，租金归宝兴寺、穆家坡、西李家沟三个村集体经济。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 盘活乡村闲置房屋、校舍、打造乡村民宿发展；发展壮大村集体经济，助力乡村振兴。预计年租金约33万元，带动周边穆家坡、西李家沟两个村集体经济，就业人数 200余人，带动 195 户群众，680人，助推普化镇集体经济发展。 | 1 | 普化镇 | 宝兴寺村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 449; 人数: 1321; 户数: 69; 人数: 241; 财政衔接资金 小计: 500 |  | 普化镇 | 文旅体育局 | 全环节
| 灞源镇沟口村民房改造民宿建设项目 | 1、该项目位于灞源镇沟口村，充分利用原生老房现貌，保留原有沟口村传统村落特色建筑形态，在原有建筑形式上对沟口村集体资产的沟口村一组6户闲置民房进行提升改造，总建筑面积约800平方米。包括改造提升周边基础设施等配套建设，2、产权归属：该项目建成后资产属村集体经济；3、运营模式：出租、托管或者自行运营。资产管护责任人为：沟口村村委会。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 盘活乡村闲置民房，打造发展乡村旅游，壮大村集体经济。项目实施可推动美丽乡村建设。 | 1 | 灞源镇 | 沟口村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 286; 人数: 1020; 户数: 59; 人数: 214; 财政衔接资金 小计: 298 | 202 | 灞源镇 | 文旅体育局 | 全环节
……
⑥光伏电站建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 350; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
②加工业 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
③市场建设和农村物流 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 350; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 蓝田县樱桃交易市场项目 | 拟建12亩樱桃市场，30亩停车场，包括地表硬化8000㎡，购置交易区推拉棚6000㎡，建设200㎡冷库并配备叉车2台，配备400KV变压器1台，500吨地磅1套，公厕一座，管理房1100㎡，围墙600m以及排水、照明、道路等基础设施 |  | 按5%年收益计算，村集体年收入17.5万元 | 1 | 洩湖镇 |  | 否 | 否 | 否 | 户数: 280; 人数: 1028; 户数: 800; 人数: 3200; 财政衔接资金 小计: 350 |  | 洩湖镇 | 农业农村局 | 全环节
……
④品牌打造和展销平台 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 小类项目数量小计
①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
②产业园（区） |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 小类项目数量小计
①智慧农业 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
②科技服务 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
③人才培养 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
④农业社会化服务 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 400; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 400; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 小额信贷贴息资金 | 预计全年贴息4000户以上 | 2024.1.1-2024.12.30 | 获贷率100%，应补尽补 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 4000; 人数: 20000; 户数: 4000; 人数: 20000; 财政衔接资金 小计: 400 |  | 金融办 | 金融办 | 贴息
……
②小额信贷风险补偿金 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
③特色产业保险保费补助 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
④新型经营主体贷款贴息 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
⑤其他 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
二、就业项目 |  |  |  |  | 大类数量合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 611.74; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
1.务工补助 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 348.9; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
①交通费补助 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 105; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 1、脱贫劳动力（含监测对象跨省交通补助） | 跨省交通一次性补助2100人 | 2024.1.1-2024.12.30 | 对脱贫营业力和监测对象跨省务工补助一性交通补贴，每人每年500元 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 2100; 人数: 2100; 户数: 2100; 人数: 2100; 财政衔接资金 小计: 105 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 补助
②生产奖补、劳务补助等 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 243.9; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 网格员补助 | 防返贫监测网格员补助4065人 | 2024.1.1-2024.12.30 | 提高防返贫监测工作水平和质量 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 4065; 人数: 4065; 财政衔接资金 小计: 243.9 |  | 各镇街 | 乡村振兴局 | 补助
……
2.就业 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 32.5; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
①帮扶车间（特色手工基地）建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
②技能培训 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 32.5; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 就业培训 | 农村转移劳动力就业培训500人 | 2024.6.1-2024.12.30 | 提高劳动技能，增加务工收入 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 1500; 人数: 1500; 户数: 1100; 人数: 1100; 财政衔接资金 小计: 32.5 |  | 劳动局 | 人社局 | 培训
③以工代训 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
3.创业 |  |  |  |  | 小类项目数量小计
①创业培训 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
②创业奖补 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
4.乡村工匠 |  |  |  |  | 小类项目数量小计
①乡村工匠培育培训 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
②乡村工匠大师工作室 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
③乡村工匠传习所 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
5.公益性岗位 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 230.34; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
①公益性岗位 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 230.34; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 资产管护员公益岗位补助 | 全县村级扶贫项目资产管护员337人及移民社区公共服务公益性岗位12人共计349人。 | 2024.1.1-2024.12.30 | 提高项目资产管护水平 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 349; 人数: 349; 财政衔接资金 小计: 230.34 |  | 各镇街 | 乡村振兴局 | 补助
……
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 大类数量合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: #REF!; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 3000
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: #REF!; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 3000
①村庄规划编制（含修编） |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 120; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 市乡宜居宜业和美乡村建设示范村实用性规划编制 | 编制汤峪镇河东村、华胥镇张河湾村、葛牌镇葛牌村、前卫镇徐河村村庄实用规划 | 2024.6.1-2024.12.30 | 完成年度任务，群众满意度达到95%以上 | 1 | 相关镇 | 相关镇 | 否 | 否 | 否 | 财政衔接资金 小计: 120 |  | 资规局 | 资规局 | 补助
……
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 5667.19; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 3000
| 2023-2024年度市级宜居宜业和美示范村建设 | 围绕十有八通四好两常态两完成做好示范村创建10个 | 2024.6.1-2024.12.30 | 围绕十有八通四好两常态两完成做好示范村创建 | 1 | 全县 | 10个村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 410; 人数: 1640; 户数: 3544; 人数: 11042; 财政衔接资金 小计: 1200 | 3000 | 有关镇街 | 乡村振兴局 | 八通环节
| 县乡村振兴局2023年度项目尾款 | 蓝乡振发[2023]56号收回28个项目资金重新安排 | 2024.6.1-2024.12.30 | 完成项目验收、结算审计、资产确权移交、资金报账等工作 | 1 | 全县 |  | 否 | 否 | 否 | 户数: 568; 人数: 2401; 户数: 2250; 人数: 9870; 财政衔接资金 小计: 418.13 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 15%尾款
| 三里镇桂张村污水排放项目 | 现浇混凝土边沟48立方米，现浇混凝土盖板边沟135立方，定向钻机械顶管0.6m610米，钢筋混凝土检查井6个 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决群众生活用水排放问题，提升村内环境。 | 1 | 三里镇 | 桂张村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 31; 人数: 124; 户数: 365; 人数: 1240; 财政衔接资金 小计: 115.17 |  | 三里镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 灞源镇南石门村道路灾后重建项目 | 南石门五组水毁道路修复，18cm水泥混凝土面层6520平方米，路肩培土358.6立方，挖除旧路面4008平方米，清除表层1760立方米，填方480立方，M7.5浆贴片石仰斜式路肩墙4781.45立方米，1-4m钢筋混土盖板涵12m,1-1.0m钢筋混凝土管涵16m。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 以解决群众出行难问题同时确保群众的生命及房屋等财产安全。 | 1 | 灞源镇 | 南石门村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 64; 人数: 198; 户数: 323; 人数: 1180; 财政衔接资金 小计: 138.02 |  | 灞源镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 蓝关街办蒋寨村入户路硬化项目 | 蒋寨村入户路长1100米，宽3.5米，厚0.18米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 建成后方便群众出行 | 1 | 蓝关街办 | 蒋寨村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 64; 人数: 222; 户数: 760; 人数: 2480; 财政衔接资金 小计: 60 |  | 蓝关街办 | 乡村振兴局 | 全环节
| 蓝关街办东场村道路硬化项目 | 三四五组530米村内道路硬化 | 2024.6.1-2024.12.30 | 建成后方便群众出行 | 1 | 蓝关街办 | 东场村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 23; 人数: 78; 户数: 366; 人数: 1313; 财政衔接资金 小计: 63.6 |  | 蓝关街办 | 乡村振兴局 | 全环节
| 华胥镇旦村一组、四组水毁路修缮项目 | 一组、四组水毁路修缮，长200米，宽3.5米，厚0.18米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 改善村内出行道路条件，提升人居环境，减少安全隐患 | 1 | 华胥镇 | 旦村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 40; 人数: 120; 户数: 302; 人数: 1189; 财政衔接资金 小计: 7.32 |  | 华胥镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 华胥镇旦村入户路硬化项目 | 一组至五组入户路硬化项目，长约910米，宽3.5米，厚0.18米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 改善村内出行道路条件，提升人居环境 | 1 | 华胥镇 | 旦村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 40; 人数: 120; 户数: 302; 人数: 1189; 财政衔接资金 小计: 66.68 |  | 华胥镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 华胥镇张斜村道路硬化项目 | 王安仑至王天虎家，长200米；王忠民至王福义家，长150米；三组张金良至张启新门前，长40米。以上总长390米，宽3.5米，厚0.18米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 改善村内出行道路条件，提升人居环境，减少安全隐患 | 1 | 华胥镇 | 张斜村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 59; 人数: 198; 户数: 840; 人数: 3125; 财政衔接资金 小计: 22 |  | 华胥镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 洩湖镇马王村三组水毁路修复项目 | 二至三组道路修复400米，宽4.5米，排水渠400米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 修复因降雨水毁道路，恢复群众正常出行道路，消除群众安全隐患 | 1 | 洩湖镇 | 马王村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 124; 人数: 417; 户数: 354; 人数: 1364; 财政衔接资金 小计: 82 |  | 洩湖镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 洩湖镇唐付村水毁路修复项目 | 道路修复总长155米，4.5米，厚0.18米，护坡850立方米。其中五组至三官庙核桃园20余米，五至七组20米，八组至牛家口115米，四组20米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 修复因降雨水毁道路，恢复群众正常出行道路，消除群众安全隐患 | 1 | 洩湖镇 | 唐付村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 47; 人数: 156; 户数: 124; 人数: 421; 财政衔接资金 小计: 150 |  | 洩湖镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 三里镇秦家寨四组修建挡土墙及道路硬化项目 | 四组郭缠叶至秦尿龙后院8户群众后院修建毛石挡土墙共2块，其中一块长66米，宽2米，高7.5米；另一块长39米，宽2米，高6米；约1500立方。四组出村路硬化，长1000米，宽4.5米，厚0.18米，道路硬化标准C30 | 2024.6.1-2024.12.30 | 修复因降雨水毁道路，恢复群众正常出行道路，消除群众安全隐患 | 1 | 三里镇 | 秦家寨村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 7; 人数: 26; 户数: 105; 人数: 460; 财政衔接资金 小计: 229.5 |  | 三里镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 普化镇宝兴寺村主干路修复项目 | 1、护坡：长20米底宽1米顶宽0.8米高3.5米 2、过路涵洞2个（1.5米*6） | 2024.6.1-2024.12.30 | 安全出行带动第二产业发展，带动乡村旅游 | 1 | 普化镇 | 宝兴寺村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 39; 人数: 144; 户数: 503; 人数: 2028; 财政衔接资金 小计: 150 |  | 普化镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 普化镇陈家坡村损坏路修复项目 | 长100米，宽4米，厚0.18米，排水渠长150米，土方2000立方米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众生产生活 | 1 | 普化镇 | 陈家滩村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 1; 人数: 4; 户数: 7; 人数: 28; 财政衔接资金 小计: 13.9 |  | 普化镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 普化镇楸贺路道路水毁修复项目 | 修复路面350平方米、涵洞3道、挡墙600立方米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 普化镇 | 楸树庙村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 42; 人数: 210; 户数: 245; 人数: 1050; 财政衔接资金 小计: 96.7 |  | 普化镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 玉山镇车贺村道路拓宽改造 | 村主干道沿线道路拓宽和路边排水渠加盖，拓宽至6米，总长度约4公里。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 玉山镇 | 车贺村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 7; 人数: 27; 户数: 623; 人数: 2436; 财政衔接资金 小计: 150 |  | 玉山镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 安村镇龙村新建生产路 | 新建1-11组共长2.43公里，宽4米，厚0.18米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 安村镇 | 龙村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 16; 人数: 63; 户数: 289; 人数: 860; 财政衔接资金 小计: 145.8 |  | 安村镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 安村镇杨刘坡村水泥生产路项目 | 水泥硬化1-4组生产路，长7000米，宽3.5米、厚0.18米，共24500平方米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 安村镇 | 田坡村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 29; 人数: 101; 户数: 340; 人数: 1185; 财政衔接资金 小计: 150 |  | 安村镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 前卫镇谢湾村修建村内道路项目 | 道路硬化1650米×3.5米，共计5775平方米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 前卫镇 | 谢湾村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 29; 人数: 103; 户数: 145; 人数: 556; 财政衔接资金 小计: 106.83 |  | 前卫镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 前卫镇布村修建道路项目 | 道路加宽1米×2933米、新修道路418米×4.5米、新修水渠494米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 前卫镇 | 布村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 25; 人数: 102; 户数: 74; 人数: 275; 财政衔接资金 小计: 98 |  | 前卫镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 孟村镇樊家村内道路硬化项目 | 长3000米,宽3.5米,厚0.18米C30路面硬化 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 孟村镇 | 樊家村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 57; 人数: 189; 户数: 596; 人数: 2166; 财政衔接资金 小计: 157.5 |  | 孟村镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 汤峪镇聚庆村八组滑坡段治理 | 砌筑滑坡段长145米，高50米护坡 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 汤峪镇 | 聚庆村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 72; 人数: 221; 户数: 905; 人数: 3418; 财政衔接资金 小计: 79.9 |  | 汤峪镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 汤峪镇汤峪河村水毁道路修复 | 修复水毁路面1公里；修复水毁挡墙200米；修复饮用水源蓄水池1座。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 1 | 汤峪镇 | 汤峪河村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 228; 人数: 771; 户数: 540; 人数: 1928; 财政衔接资金 小计: 100 |  | 汤峪镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 代桥村基础设施提升改造工程 | 对村内1公里的河堤及两侧进行治理提升；沿河修建一条长500米、宽5米的便民路 | 2024.6.1-2024.12.30 | 改善群众人居环境 | 1 | 小寨镇 | 代桥村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 63; 人数: 217; 户数: 356; 人数: 1365; 财政衔接资金 小计: 140 |  | 小寨镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 小寨镇牛心峪村三组生产路及村产业路硬化项目 | 硬化道路1000米，3500平方米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 方便群众正常生产生活，间接带动群众致富增收 | 1 | 小寨镇 | 牛心峪村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 13; 人数: 52; 户数: 74; 人数: 380; 财政衔接资金 小计: 52.5 |  | 小寨镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 焦岱镇柳家湾村道路水毁修复项目 | 对全村水毁道路进行修复 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决村民生产生活出行问题 | 1 | 焦岱镇 | 柳家湾村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 40; 人数: 126; 户数: 210; 人数: 800; 财政衔接资金 小计: 125 |  | 焦岱镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 厚镇边庄村村内道路硬化 | 边庄村二、三、四、五组村内道路硬化3000米，宽3.5米，厚0.18米，c30 | 2024.6.1-2024.12.30 | 建成后方便群众出行、农作物、经济作物运输 | 1 | 厚镇 | 边庄村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 30; 人数: 90; 户数: 310; 人数: 1200; 财政衔接资金 小计: 290 |  | 厚镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 三官庙镇水毁路维修项目 | 1.南湾岭村水毁路修复：①6组长50米混凝土路面损毁，需新做硬化水泥路面长100米，宽3.5米，厚18公分； ②7组长100米混凝土路面损毁，100米护坡损坏，需新做硬化水泥路面长100米，宽3.5米，厚18公分；新砌护坡长100米，高3米，底面厚1.5米，顶面厚1米。 2.杨顶村水毁路修复：1组长20米桥梁损毁，需进行从建设；1组道路悬空长40米，高4米，需砌高4米护坡，硬化水泥路面长30米，宽3.5米，厚18公分；4组道路滑坡长50米，需砌高3米护坡。 3.面岭村水毁路修复：1组村路需维修100米水毁路段：悬空长20米，需砌护坡高20米，长110米。 4.马湾村水毁路修复：七组至四组主要道路水毁路共4段损毁长440米，宽4米，厚18公分的水泥路修复。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决村民生产生活出行问题 | 1 | 三官庙镇 | 南湾岭村，杨顶村，面岭村，马湾村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 211; 人数: 723; 户数: 955; 人数: 5317; 财政衔接资金 小计: 241.2 |  | 三官庙镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 灞源镇沟口村硬化产业路、水毁路道工程项目 | 目标1：从蓝洛路王建军屋起到公厕止产业路长度238米，宽度4米，厚度18厘米，需硬化面积952平方米； 目标2：从蓝洛路通往产业大棚内产业路长度210米，宽度4米，厚度18厘米，需硬化面积840平方米； 目标3：从沟口村三组刘彦明门前到郭建辉门前入村路长度196米，宽度4米，厚度18厘米，需硬化面积784平方米； 目标4：沟口村三、四组水毁路长度120米，宽度4米，厚度18厘米，需硬化面积480平方米； 目标5：沟口村三、四组水毁河堤长度750米，高度3-4米不等，挡墙厚度1米，需新建挡土墙3000立方米； 目标6：从李家院子门前到雷雨江门前入村路长度500米，宽度4米，厚度18厘米，需硬化面积2000平方米； | 2024.6.1-2024.12.30 | 建成后方便群众出行、农作物、经济作物运输 | 1 | 灞源镇 | 沟口村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 56; 人数: 169; 户数: 286; 人数: 1006; 财政衔接资金 小计: 255.84 |  | 灞源镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 九间房镇韩家坪村通组路道路修复项目 | 1.一组，周书文门前路，全长大约800米，宽3.5米，厚0.18米；2.二组张军志门前200米，宽3.5米，厚0.18米：3.八组：闫喜峰门前2200米，宽3.5米，厚0.18米，4.五组;刘强门前800米，宽3.5米，厚0.18米。5.六组：张小锋门前1600米、宽3.5米,通村路总长5600米，宽3.5米，厚0.18米，19600平方米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决村民生产生活出行问题 | 1 | 九间房镇 | 韩家坪村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 35; 人数: 118; 户数: 230; 人数: 801; 财政衔接资金 小计: 313.6 |  | 九间房镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 蓝桥镇北沟村基础设施保障项目 | 恢复北沟村2组水毁道路长1500米，宽4.5米；河堤长1300米，高1米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决群众出行不便，完善基础设施，进一步提升村内人居环境 | 1 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 否 | 否 | 是 | 户数: 241; 人数: 723; 户数: 63; 人数: 252; 财政衔接资金 小计: 212 |  | 蓝桥镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 辋川镇锡水洞村道路修复项目 | 水毁路面3处，长22米、宽4米，悬空路面高1.5米，共硬化路面88平方米，浆砌护坡立方米56立方米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决村民生产生活出行问题 | 1 | 辋川镇 | 锡水洞村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 19; 人数: 57; 户数: 503; 人数: 1819; 财政衔接资金 小计: 10 |  | 辋川镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 辋川镇双龙村道路修复项目 | 双龙村水毁道路及护坡13处，共计长度106米，高度4米，需浆砌护坡636立方米，硬化路面100平方米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决村民生产生活出行问题 | 1 | 辋川镇 | 双龙村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 71; 人数: 215; 户数: 251; 人数: 1099; 财政衔接资金 小计: 36 |  | 辋川镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 葛牌镇白家村道路硬化项目 | 八组道路硬化两公里 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决村民生产生活出行问题 | 1 | 葛牌镇 | 白家村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 5; 人数: 15; 户数: 36; 人数: 118; 财政衔接资金 小计: 100 |  | 葛牌镇 | 乡村振兴局 | 全环节
| 葛牌镇草坪村道路硬化项目 | 草坪村道路硬化2公里 | 2024.6.1-2024.12.30 | 解决村民生产生活出行问题 | 1 | 葛牌镇 | 草坪村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 92; 人数: 364; 户数: 350; 人数: 1417; 财政衔接资金 小计: 90 |  | 葛牌镇 | 乡村振兴局 | 全环节
……
③产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
④农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: #REF!; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 灞源集中供水保障工程 | 新建取水堰1座，慢滤池1座，铺设输配水管道1892米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 巩固提升 7745人的安全饮水 | 1 | 灞源镇 | 青坪村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 567; 人数: 3560; 户数: 2066; 人数: 7745; 财政衔接资金 小计: 44.25 |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
| 辋川镇渗金庙村供水保障工程 | 新建沉砂池4座，建蓄水池5座，改造配水管道6751米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 巩固提升1832人的安全饮水 | 1 | 辋川镇 | 渗金庙村 | 是 | 否 | 否 | 户数: 4; 人数: 12; 户数: 483; 人数: 1832; 财政衔接资金 小计: 139.25 |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
| 前卫镇徐塬村供水保障工程 | 铺设管道17410m，入户工程改造 | 2024.6.1-2024.12.30 | 巩固提升2360人的安全饮水 | 1 | 前卫镇 | 徐塬村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 20; 人数: 72; 户数: 632; 人数: 2360; 财政衔接资金 小计: 207.53 |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
| 前卫镇友谊村供水保障工程 | 铺设管道18580m，入户工程改造，二氧化氯投加设备2台 | 2024.6.1-2024.12.30 | 巩固提升2214人的安全饮水 | 1 | 前卫镇 | 友谊村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 23; 人数: 81; 户数: 738; 人数: 2214; 财政衔接资金 小计: 240.59 |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
| 安村镇府庄村供水保障工程 | 改造配水管道、入户工程改造、二氧化氯投加设备2台 | 2024.6.1-2024.12.30 | 巩固提升1330人的安全饮水 | 1 | 安村镇 | 付庄村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 16; 人数: 42; 户数: 251; 人数: 1330; 财政衔接资金 小计: 104.01 |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
| 普化镇清凉寺村供水保障工程 | 新打井2眼，水塔2座，铺设管道7460m。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 巩固提升1298人的安全饮水 | 1 | 普化镇 | 清凉寺村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 13; 人数: 52; 户数: 302; 人数: 1298; 财政衔接资金 小计: 177.58 |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
| 九间房镇韩家坪集中供水保障工程 | 新建取水设施5处，蓄水池6座，铺设输配水管道16.097千米 | 2024.6.1-2024.12.30 | 巩固提升1913人的安全饮水 | 1 | 九间房镇 | 韩家坪村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 21; 人数: 65; 户数: 607; 人数: 1913; 财政衔接资金 小计: 318 |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
| 安村镇韩寺村供水保障工程 | 铺设管道13554m | 2024.6.1-2024.12.30 | 巩固提升1860人的安全饮水 | 1 | 安村镇 | 韩寺村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 25; 人数: 98; 户数: 480; 人数: 1860; 财政衔接资金 小计: #REF! |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
| 水质检测 | 对全县所有行政村饮水安全工程设施水样检测，检测指标41项 | 2024.6.1-2024.12.30 |  | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 财政衔接资金 小计: 92.51 |  | 水务局 | 水务局 | 全环节
……
⑤农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
⑥数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 小类项目数量小计
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
②农村污水治理 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
③农村垃圾治理 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
3.农村公共服务 |  |  |  |  | 小类项目数量小计
①学校建设或改造（含幼儿园） |  |  |  |  | 小项项目数量小计
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
②村卫生室标准化建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） |  |  |  |  | 小项项目数量小计
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
④公共照明设施 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
四、异地搬迁后扶 |  |  |  |  | 大类数量合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 412.2; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
1.易地搬迁后扶 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 412.2; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
①公共服务岗位 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 33; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 蓝田县易地搬迁安置点公益性岗位经费补贴项目 | 全县12个安置点共招聘公益性岗位50名，每人每月550元标准。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 提升搬迁群众满意度，解决相关群众就近就地就业 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 1126; 人数: 3643; 户数: 1126; 人数: 3643; 财政衔接资金 小计: 33 |  | 发改委 | 发改委 | 全环节
......
②“一站式”社区综合服务设施建设 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 379.2; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 蓝田县易地搬迁安置点搬迁群众物业费补贴项目 | 搬迁群众按住房面积缴纳物业费0.5元/平方米/月，物业费不包括公摊水、电费及垃圾清运费，水、电费暂定收费为4元/每月，垃圾清运费为6元/每月。补贴项目资金按照搬迁群众缴纳物业费金额一次性补贴到群众户。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 提升全县易地扶贫搬迁安置点物业服务品质，促进社区管理服务正规化 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 1126; 人数: 3643; 户数: 1126; 人数: 3643; 财政衔接资金 小计: 20 |  | 发改委 | 发改委 | 全环节
| 三官庙镇易地搬迁安置点基础设施及人居环境提升项目 | 1、安置点屋顶防水处理1026平方米 2、修复污水管道 | 2024.6.1-2024.12.30 | 完善安置点基础设施，提升安置点人居环境， | 1 | 三官庙镇 | 新房村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 220; 人数: 602; 户数: 220; 人数: 602; 财政衔接资金 小计: 26 |  | 发改委 | 发改委 | 全环节
| 蓝桥镇易地搬迁安置点基础设施及人居环境提升项目 | 1、房屋屋顶防水修缮1000㎡； 2、水房挡墙115立方米； 3、A2号楼后污水井堵塞35.1米需清理。 4、A3号楼后压缩缝损坏32.72米； 5、房屋散水修复100平方米； 6、新建电动车雨棚60㎡及电动车充电桩； | 2024.6.1-2024.12.30 | 全力以赴保搬迁群众住房，饮水、出行安全、更好服务群众，确保安置点稳定和谐 | 1 | 蓝桥镇 | 疙塔庙村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 63; 人数: 221; 户数: 63; 人数: 221; 财政衔接资金 小计: 37.2 |  | 发改委 | 发改委 | 全环节
| 焦岱镇移民安置点基础设施改造提升项目 | 1、108国道提升，比小区地市高，导致路上的积水排入小区，使污水池损坏96立方米，需要维修； 2、办公楼屋顶防水处理156.24平方米； 3、安置点2号楼屋顶防水处理面积346.4平米； 4、安置点1、2号楼墙面脱皮处理面积488.77平米。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 完善基础设施，修缮房屋漏水，服务群众生产生活 | 1 | 焦岱镇 | 柳家湾村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 46; 人数: 149; 户数: 46; 人数: 149; 财政衔接资金 小计: 17 |  | 发改委 | 发改委 | 全环节
| 汤峪镇移民安置点基础设施改造提升项目 | 1、安置点内地面塌陷大约274.76平米. 2、增压泵损坏需维修。 3、安置点1、6、8、11号楼共1575.7平方米防水工程 | 2024.6.1-2024.12.30 | 完善基础设施，修缮房屋漏水，服务群众生产生活 | 1 | 汤峪镇 | 高堡村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 51; 人数: 173; 户数: 51; 人数: 173; 财政衔接资金 小计: 30 |  | 发改委 | 发改委 | 全环节
| 辋川镇移民安置点基础设施改造提升项目 | 1、安置点楼顶漏水处理面积4699平米。 2、现在正在使用的蓄水池急需清淤，蓄水池处于河中心地势较高，河水进入量小，水量不够群众饮用，现需重建1座净水池和1座蓄水池，铺设管道800米，筑砌拦水坎、阀门等工程。 | 2024.6.1-2024.12.30 | 完善基础设施，修缮房屋漏水，服务群众生产生活 | 1 | 葛牌镇 | 葛牌村梨园村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 67; 人数: 202; 户数: 67; 人数: 202; 财政衔接资金 小计: 79 |  | 发改委 | 发改委 | 全环节
| 玉山镇移民搬迁安置点雨污水修复及改造 | 雨污水井清理，管道清淤2600米，新建化粪池200立方，新修管道350米，新修检查井、路面破除和修复 | 2024.6.1-2024.12.30 | 完善基础设施，服务群众生产生活 | 1 | 玉山镇 | 许庙村 | 否 | 否 | 否 | 户数: 144; 人数: 490; 户数: 144; 人数: 490; 财政衔接资金 小计: 170 |  | 发改委 | 发改委 | 全环节
……
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 大类数量合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 600; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
1.住房 |  |  |  |  | 小类项目数量小计
①农村危房改造等农房改造（巩固维修） |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
2.教育 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 600; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 600; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 雨露计划 | 中高职学生补助2000人 | 2024.1.1-2024.12.30 | 雨露计划补助2000人，每人每学年补助3000元，应补尽补 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 2000; 人数: 2000; 户数: 2000; 人数: 2000; 财政衔接资金 小计: 600 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 补贴
……
②参与“学前学会普通话”行动 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
③其他教育类项目 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
……
六、乡村治理和精神文明建设 |  |  |  |  | 大类数量合计
1.乡村治理 |  |  |  |  | 小类项目数量小计
①开展乡村治理示范创建 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
1
……
②推进“积分制”“清单式”等管理方式 |  |  |  |  | 小项项目数量小计
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - | [10 empty] | - | - | - | - | bar: 户数 to 财政衔接资金 县级
七、项目管理费 |  |  |  |  | 大类数量合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 300; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
项目管理费 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 300; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
项目管理费 |  |  |  |  | 小项项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 300; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 项目管理费 | 中省市按1%提取，县级按5%提取 | 2024.1.1-2024.12.30 | 完成年度任务，群众满意度达到95%以上 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 财政衔接资金 小计: 300 |  | 各单位 | 乡村振兴局 | 管理费补贴
……
八、其他 |  |  |  |  | 大类数量合计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 200; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
其他 |  |  |  |  | 小类项目数量小计 | [5 empty] | 财政衔接资金 小计: 200; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 0
| 老年人社区食堂 | 建设老年助餐点（蓝桥镇野竹坪村、前卫镇徐塬村、前卫镇大亮村、三里镇柴寨村、 三里镇樊家村、厚镇移民社区、华胥镇吉湾村等40个助餐点） | 2024.6.1-2024.12.30 | 目标1：截止2024年底，建成40个老年人社区食堂目标2：为居家老年人提供制餐、配餐、就餐、送餐等服务；目标3： 提高老人获得感、幸福感，促进我县养老事业健康发展 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 户数: 300; 人数: 1200; 户数: 800; 人数: 3200; 财政衔接资金 小计: 200 |  | 民政局 | 民政局 | 全环节
备注：单元格中阴影部分为衔接资金暂不支持项目类型，其余类型填报时严格按照中省衔接资金管理办法和指导意见规定的支持范围安排项目。