## 公告
2025年度财政衔接补助资金项目年度计划完成情况公告表 2025年12月24日
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目实施地点 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 进度 情况 | 绩效实现情况 | 备注
[8 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[8 empty] | 18933.87 | 18643.87 | 4162 | 5193 | 6200.87 | 3088 | 0
1 | 乡村建设行动 | 蓝关街道蒋寨村六组道路硬化项目 | 新建水泥混凝土路面2870㎡，平面交叉4处（18cm水泥混凝土面层120㎡）。 | 2025年4—12月 | 硬化道路1200米，方便群众出行,保障道路安全，提升农业生产和农村人居生产生活条件 | 蓝关街道 | 蒋寨村 | 50.54 | 50.54 |  |  | 50.54 |  |  | 已完成 | 已实现
2 | 产业发展 | 华胥镇吉湾村高标准设施樱桃产业园建设项目 | 1.新建设施樱桃大棚15栋17036㎡包含单坡温棚、联栋拱棚，安装水肥一体化系统； 2.建设分选、包装车间500㎡，冷库600立方米，占地200㎡； 3.配备管护房、生产道路等必要的附属设施； 4.项目总占地约45亩，总建筑面积约18000㎡； | 2025年4—12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位10个；带动吉湾村、上雷、上许、旦村等4个村村发展集体经济 3.效益分配：预计年村集体经济收入28万元，带动各村同等收益。 4.产权归属：项目完成后，产权归吉湾村、杨庄村所有，项目资产由所在村吉湾村管理。 | 华胥镇 | 吉湾村 | 498 | 498 | 241.39 | 39 | 117.61 | 100 |  | 已完成 | 已实现
3 | 产业发展 | 华胥镇宋家村设施蔬菜产业园建设 | 计划投资150万元，新建跨度10米，日光温室6栋5800平方米，长110米2栋，长90米4栋，配备保温被、自动卷帘机等，配套60m³蓄水池及滴灌设施。 | 2025年4—12月 | 1.经营模式：自营 2.带农益农：提供就业岗位5个；带动宋家村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入8万元/年，收益30%用于村级建设包括日常环境提升、村级公益事业等，70%用于村发展经济、42户已脱贫户和村集体分红。 4.产权归属：项目完成后，产权归宋家村所有，项目资产由所在村宋家村管理。 | 华胥镇 | 宋家村 | 150 | 150 | 75 | 75 |  |  |  | 已完成 | 已实现
4 | 乡村建设行动 | 华胥镇旦村水毁道路修复项目路基防护护坡工程 | 新建水泥混凝土路面210㎡，新建M7.5浆砌片石挡墙挡墙943.86m³ | 2025年4—12月 | 硬化村内道路及生产路，方便群众生产生活出行。 | 华胥镇 | 旦村 | 54.97 | 54.97 |  | 54.97 |  |  |  | 已完成 | 已实现
5 | 产业发展 | 洩湖镇樱桃标准化园区项目 | 占地约70亩，新建露天、防灾减灾配套栽培设施；配建防雨棚、防虫网、水肥一体等现代果园配套设施。 | 2025年4—12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位5个；受益户1262户4658人。带动冯家村、麻坡村2个村发展集体经济。联带辋川镇董家岩、甘家坪村等2个发展集体经济。 3.效益分配：预计村集体经济收入19.5万元，带动各村集体经济同等收益。 4.产权归属：项目完成后，产权归冯家村等4个村所有，由项目所在村冯家村管理。 | 洩湖镇 | 冯家村 | 390 | 390 |  | 160 | 166 | 64 |  | 已完成 | 已实现
6 | 乡村建设行动 | 洩湖镇冯家村水毁路修复项目 | 新建水泥混凝土路面1000㎡，挖除破损路面672㎡，平面交叉5处（18cm水泥混凝土面层150㎡）。 | 2025年1月-2025年12月 | 提升村整体基础设施水平，方便群众生产生活，直接受益户468户1857人 | 洩湖镇 | 冯家村 | 36.73 | 36.73 |  | 36.73 |  |  |  | 已完成 | 已实现
7 | 乡村建设行动 | 洩湖镇陈家沟村水毁路修复及道路硬化项目 | 新建水泥混凝土路面5180㎡，挖除破损路面451.5㎡，平面交叉3处（18cm水泥混凝土面层90㎡），新建1-0.75钢筋混凝土圆管涵2道。 | 2025年1月-2025年12月 | 有效提高村民的生产生活质量，方便136户600人的出行，为建设乡村振兴打好基础。 | 洩湖镇 | 陈家沟村 | 97.95 | 97.95 |  | 34 | 63.95 |  |  | 已完成 | 已实现
8 | 易地搬迁后扶 | 洩湖镇易地搬迁安置点基础设施修复项目 | 原倾斜围墙拆除恢复138米，卫生间屋面防水修复100平方米，卫生间吊顶修复75平方米，卫生间墙面修复95平方米等。 | 2025年3月至2025年12月 | 改善安置点基础设施，提升群众生活满意度 | 洩湖镇 | 洩湖安置点 | 13.84 | 13.84 |  |  |  | 13.84 |  | 已完成 | 已实现
9 | 乡村建设行动 | 洩湖镇黑沟村道路硬化项目 | 新建水泥混凝土路面6430㎡，路肩352.88m³，清表1584m³，挖除破损路面451.50㎡。 |  | 解决147户544人出行，提升整体基础设施水平，方便群众生产生活。 | 洩湖镇 | 黑沟村、簸萁掌村 | 108.8 | 108.8 |  |  | 108.8 |  |  | 已完成 | 已实现
10 | 产业发展 | 三里镇杨村设施果蔬产业园二期项目 | 新建果树防雨棚200亩，大跨度钢架大棚3栋，有机肥堆肥棚1栋，分拣预冷库300平方，自动外遮阳设施47500平米，智能物联检测控制管理系统37套，露天环境监测设备5套，智能水肥一体化设备2套，灌溉管网4组，看护房4间，水肥室2间，配套园区电力设施，砂石路800米，大棚果树专用保温棉被56500平米，园区围网3800米，改造排水渠3700米。 | 2025年4—12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位10个；带动杨村、王坡、贾沟、柴寨、南王等5个村发展集体经济，同时，联带普化镇张坪村、徐军寨村、石韦村、周董村、訾家山村、清凉寺村等6个村集体经济同等收益。 3.效益分配：预计村集体经济收入45万元，在镇内及联带普化镇有关村集体经济同等收益； 4.产权归属：项目完成后，产权归杨村等11个村所有，项目资产由所在村杨村管理。 | 三里镇 | 杨村 | 897.2 | 897.2 | 389 |  | 403 | 105.2 |  | 已完成 | 已实现
11 | 乡村建设行动 | 三里镇磨李村水毁修复项目 | 新建水泥混凝土路面5970㎡，挖土方17596.8m³，新建排水178m，新建C20片石混凝土挡墙706.14m³。 | 2025年3月-12月 | 方便全村420户群众生产生活 | 三里镇 | 磨李村 | 186.74 | 186.74 | 70 |  | 116.74 |  |  | 已完成 | 已实现
12 | 乡村建设行动 | 三里镇北小寨3组水毁路滑坡修复 | 拆除原混凝土路面180㎡，新建18cm厚C30混凝土路面长40m，面积为180㎡；新建C30片石混凝土挡墙长40m，工程量为101.9m³ |  | 解决21户31人安全出行，带动群众产业发展，促进旅游和乡村振兴。 | 三里镇 | 北小寨村 | 14.54 | 14.54 |  | 14.54 |  |  |  | 已完成 | 已实现
13 | 产业发展 | 普化镇宝兴寺村灌溉机井建设实施工程 | 灌溉机井建设，深度200米 | 2025年8月-12月 | 实现自动化、智能化灌溉，提高农业生产效率，减轻农民劳动强度，同时还可解决100户村民及民宿饮水问题。 | 普化镇 | 宝兴寺村 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 已完成 | 已实现
14 | 产业发展 | 2024年普化镇全岭村奶山羊养殖场建设项目尾款 | 该项目总投资351.13万元，2024已安排资金285.61万元（衔接资金157.08万元，发改委专项资金128.53万元）本次补齐项目尾款总建筑面积1785.62 m2,占地面积10.94亩，养殖场年存栏奶山羊300 只。 | 2025 | 该项目属于经营性资产，项目建成后属全岭村所有，项目资产由全岭村监管。项目建成后交付第三方运营，村集体收益15万元；社会效益方面年可产鲜羊奶84吨，可实现鲜奶收入50.4万元：年可产羔羊378只，每只按500元计，可实现收入18.9万元。年奶山羊毛收入69.3万元，扣除运营成本，净利润可达20.3万元。同时可提供劳动力就业岗位3人，年付工资9万元。 | 普化镇 | 全岭村 | 65.52 | 65.52 |  |  |  | 65.52 |  | 已完成 | 已实现
15 | 产业发展 | 普化镇下杨寨村一二三产融合发展产业配套项目 | 安装太阳能路灯51套，修建400*500mm排水沟229.3米，路面加宽及黑化785.4㎡，路肩培土785.4米，浆砌片石挡墙99.75m³，新建300m³蓄水池1座。 | 2025年8月-12月 | 1.经营模式：三星资管运营。 2、带农益农：提供就业岗位10余个；带动下杨寨村发展集体经济 3、效益分配，预计增收28万元，集体资产当年收益的70%交由村民平均分配；30%交由村集体支配，用于村内公共事务。 4、产权归属：项目建成后资产归下杨寨村所有，项目资产由下杨寨村管理。 | 普化镇 | 下杨寨村 | 119.3 | 119.3 |  | 119.3 |  |  |  | 已完成 | 已实现
16 | 乡村建设行动 | 普化镇邵家寨村进村主干道路面及挡墙修复项目 | 修建C20片石混凝土挡墙6处，总长91米，高度2.5米-7米；修复水泥路面长73米，宽3.5米，厚0.18cm主干道路面及挡墙修复。 | 2025年1月-12月 | 以解决群众出行难问题同时确保群众的生命及房屋等财产安全。 | 普化镇 | 邵寨村 | 43.95 | 43.95 |  |  | 43.95 |  |  | 已完成 | 已实现
17 | 乡村建设行动 | 前程村生产路建设 | 新建水泥混凝土路面2800㎡，挖除破损路面2804㎡。 | 2025年3月-12月 | 方便群众出行 | 玉山镇 | 前程村 | 56.1 | 56.1 |  |  |  | 56.1 |  | 已完成 | 已实现
18 | 乡村建设行动 | 玉山镇车贺村村内排水渠工程 | 排水边沟1602m。 | 2025年3月-12月 | 解决雨季村内排水问题。 | 玉山镇 | 车贺村 | 86.97 | 86.97 |  |  | 50 | 36.97 |  | 已完成 | 已实现
19 | 乡村建设行动 | 玉山镇闫河村损毁道路修复项目 | 新建修复水泥混凝土路面5825㎡。 | 2025年3月-12月 | 方便群众出行 | 玉山镇 | 闫河村 | 100 | 100 |  | 66.12 | 26.77 | 7.11 |  | 已完成 | 已实现
20 | 产业发展 | 安村镇联村集体经济设施蔬菜第三产业园（二期）项目 | 1、项目总占地39742.11平方米（约59.6亩）。2、园区新建连栋拱棚16座，总面积30344平方米。3、规划主干道宽4.5米，长度424.26米，砂石路路面总面积1909.17平方米。新建400米机井1眼，井房1座，阀门井1座，DN110闸阀。5、完善园区电气及基地灌溉系统。 | 2025年2月—12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位不低于30个，带动府君寨、寇坡、杨孔寺、巨东、田村、马沟、府庄等7个村发展联村集体经济。同时，联带辋川镇河口村、山底村、白家坪村、官上村等4个村集体经济发展。 3.效益分配：预计年集体经济收入20万，带动各村同等收益。 4.产权归属：项目完成后，产权归11个村共同持有，资产日常管护由所在村龙村管护管理。 | 安村镇 | 龙村 | 395 | 395 | 177 | 133.7425 | 84.2575 |  |  | 已完成 | 已实现
21 | 产业发展 | 2024年安村镇龙村设施蔬菜产业园项目（联村集体经济）尾款 | 该项目总投资584.96万元，2024年已安排资金550万元，本次安排34.96万元，完成2024年159亩产业园建设。 | 2025 | 本项目为经营性资产，建成后资产归龙村、郭村、杨刘坡村等10个村集体共同所有，资产由龙村托管给第三方进行专业性经营，村集体通过土地租金及收益分配每年增加村集体收入27万元，收益30%用于村级建设包括日常环境提升、村级公益事业等，70%用于村发展经济；同时第三方企业也将吸纳劳动力、带动周边群众发展生产、销售等方式提升村集体经济 | 安村镇 | 龙村 | 34.96 | 34.96 |  |  |  | 34.96 |  | 已完成 | 已实现
22 | 产业发展 | 安村镇联村集体经济第四产业园 | 1、新建连栋大棚7栋，占地面积49024平方米；2、新建冷库及分拣车间，建筑面积540平方米。配套建设园区水肥系统及供电工程，200立方米蓄水池一座，修建内部道路。 | 2025年8月-12月 | 1.经营模式：出租长安区康锂种养殖专业合作社运营。 2、带农益农：提供就业岗位10余个；带动龙村、杨刘坡、寇坡、安村、上白、府庄、腰道、巨西、韩寺、巨东、宋咀等11个发展集体经济 3、效益分配，预计增收35万元，集体资产当年收益的70%交由村民平均分配；30%交由村集体支配，用于村内公共事务。 4、产权归属：项目建成后资产由龙村、杨刘坡、寇坡、安村、上白、府庄、腰道、巨西、韩寺、巨东、宋咀等11个村集体经济组织共同持有，项目资产由所在村龙村管理。 | 安村镇 | 龙村 | 643.78 | 643.78 |  | 338.6475 | 215.1325 | 90 |  | 已完成 | 已实现
23 | 乡村建设行动 | 安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目 | 新建水泥混凝土路面5060㎡，新建1-0.75钢筋混凝土圆管涵2道。 | 2025年3月-12月 | 建成后可保障村民的安全出行 | 安村镇 | 安村镇 寇坡村 | 87.81 | 87.81 |  | 40 | 47.81 |  |  | 已完成 | 已实现
24 | 乡村建设行动 | 安村镇杨刘坡村硬化路 | 新建水泥混凝土路面4320㎡。 | 2025年1月-12月 | 保障村民安全出行 | 安村镇 | 杨刘坡村 | 72.3 | 72.3 | 50 |  |  | 22.3 |  | 已完成 | 已实现
25 | 产业发展 | 孟村镇联村集体经济产业园建设项目二期 | 园区面积181亩，建设拱棚113栋87100㎡，配套分拣棚及冷库、管理用房、360米机井1眼、井房、水肥系统2套、生产路及给水工程、电气工程等。 | 2025年1-12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位120个；带动怀珍坊村、樊家村等17个村发展集体经济。同时，联带九间房镇街子村、柿园子村、何家川、韩家坪村、漫道村等5个村发展集体经济。 3.效益分配：预计年村集体经济收入51万元，带动各村同等收益。 4.产权归属：项目完成后，产权归怀珍坊村等22个村所有，项目资产由所在村怀珍坊村管理。 | 孟村镇 | 怀珍坊 | 900 | 900 |  | 510 | 390 |  |  | 已完成 | 已实现
26 | 产业发展 | 孟村镇东坡村蔬菜大棚项目 | 占地43亩，计划建设设施蔬菜大棚26座17670㎡及配套设施。 | 2025年8-12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位5个；带动东坡村发展集体经济。 3.效益分配：村集体经济收入15万元/年。 4.产权归属：项目完成后，产权归东坡村所有，项目资产由所在村东坡村管理。 | 孟村镇 | 东坡村 | 256.24 | 256.24 | 111.8 | 53.2364 | 29.0636 | 62.14 |  | 已完成 | 已实现
27 | 产业发展 | 孟村镇樊家村智能连栋温室大棚建设项目 | 园区占地面积5亩，土地性质一般林地，建设1栋2400平方米智能温室，配备设备安装及其他附属设施建设。 | 2025年8-12月 | 1.经营模式：出租。 2.带农益农：提供就业岗位4个；带动樊家村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入8万元/年，集体资产当年收益的70%交由村民平均分配；30%交由村集体支配，用于村内公共事务。 4.产权归属：项目完成后，产权归樊家村所有，项目资产由所在村樊家村管理。 | 孟村镇 | 樊家村 | 251.68 | 251.68 |  | 251.68 |  |  |  | 已完成 | 已实现
28 | 乡村建设行动 | 孟村镇段家村出行路硬化 | 新建水泥混凝土路面3790㎡，新建C20片石混凝土挡墙255.17m³，新建1-0.75钢筋混凝土圆管涵1道。 | 2025年3月-12月 | 有效提升村容村貌，带动脱贫人口致富，方便村民出行，提高村民收入。 | 孟村镇 | 段家 | 65.3 | 65.3 | 45 |  | 20.3 |  |  | 已完成 | 已实现
29 | 产业发展 | 前卫镇前卫村果蔬种植二期项目 | 占地138.47亩，建设钢架大棚78栋58850㎡，配套分拣中心300㎡、冷库72㎡、管理及看护房189㎡、生产路11520㎡、水肥一体化机房2座84㎡、检查井7个、配电柜1个，铺设给水管道18575米、电路1168米，排水渠9263.44米等。 | 2025年1月-12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位20个；带动龙寨、徐塬、康庄、吴村庙、西巩、安岱、滕寨等7个村发展集体经济。 3.效益分配：预计村集体经济收入30万元/年，每个村收益4万元。 4.产权归属：项目完成后，产权归前卫村等7个村所有，项目资产由所在村前卫村管理。 | 前卫镇 | 前卫村 | 660 | 660 | 370.2 |  | 178.11 | 111.69 |  | 已完成 | 已实现
30 | 乡村建设行动 | 前卫镇将军村修建道路项目 | 新建水泥混凝土路面6660㎡，平面交叉11处（18cm水泥混凝土面层330㎡），新建1-0.75钢筋混凝土圆管涵1道。 | 2025年3月-2025年12月 | 方便群众出行，提升人居环境。 | 前卫镇 | 将军村 | 124.72 | 124.72 | 12.66 |  | 112.06 |  |  | 已完成 | 已实现
31 | 产业发展 | 汤峪镇联村集体经济产业园(108省道) | 占地150亩，建设钢架大棚100栋60000㎡，配套水、电、路、肥水一体化设施和管护房等。 | 2025年1月-12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位60个；带动小寺村、田家村、侯家村、史家寨村等史家寨片区村相关村发展集体经济。 3.效益分配：预计村集体经济收入15万元以上，带动各村同等收益。 4.产权归属：项目完成后，产权归小寺村、田家村、侯家村、史家寨村等村所有，项目资产由所在村小寺村管理。 | 汤峪镇 | 小寺村 | 850 | 850 | 505 |  | 312 | 33 |  | 已完成 | 已实现
32 | 产业发展 | 汤峪镇联村集体经济产业园配套项目(尖角村) | 计划新建滴灌带47880米63PE管3250米，滴头旁通3481个，防兜水护网6359平方米，压膜槽7260米，压膜簧7260米，棚内钢丝22700米，63pe球阀115个，库房185.5平方米，围栏1304米，砂石路2784平方米。 | 2025年1月-12月 | 1.经营模式：合营 2.带农益农：提供就业岗位10个；带动尖角村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入3.5万元/年，收益30%用于村级建设包括日常环境提升、村级公益事业等，70%用于村发展经济、2010户已脱贫户和村集体分红，其中已脱贫户占20%，村集体占80%。 4.产权归属：项目完成后，产权归尖角村所有，项目资产由所在村尖角村管理。 | 汤峪镇 | 尖角村 | 71.68 | 71.68 |  |  |  | 71.68 |  | 已完成 | 已实现
33 | 乡村建设行动 | 汤峪镇聚庆村八组滑坡段治理 | 新建水泥混凝土路面2670㎡，挖除破损路面168㎡，新建C20片石混凝土挡墙638.16m³，排水边沟100m。 | 2025年3月-12月 | 消除群众出行安全隐患，改善群众生产生活质量。 | 汤峪镇 | 聚庆村 | 97.68 | 97.68 | 41.81 |  |  | 55.87 |  | 已完成 | 已实现
34 | 乡村建设行动 | 汤峪镇石门村水毁道路硬化及排水渠修复项目 | 新建水泥混凝土路面490㎡，换填5%水泥混凝土284.45m³，平面交叉2处（18cm水泥混凝土面层60㎡）。 | 2025年3月-12月 | 消除群众出行安全隐患，改善群众生产生活质量。 | 汤峪镇 | 石门村 | 19.75 | 19.75 |  |  | 19.75 |  |  | 已完成 | 已实现
35 | 乡村建设行动 | 汤峪镇龚家村通村道路硬化 | 龚家村，新建水泥混凝土路面2020㎡，路肩98.56m³，清表2912m³，C20片石混凝土367.38。 | 2025年8月-12月 | 解决433户1533人安全出行，确保行人和车辆的安全 | 汤峪镇 | 龚家村 | 64.6 | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 已完成 | 已实现
36 | 乡村建设行动 | 汤峪镇聚庆村村组防护工程 | 修复滑坡点22米，采用两级挡土墙防护，新建M7.5浆砌片石挡土墙615m³。 | 2025年8月-12月 | 消除905户群众出行安全隐患，改善群众生产生活质量。 | 汤峪镇 | 聚庆村 | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  | 已完成 | 已实现
37 | 产业发展 | 焦岱镇佘湾设施蔬菜产业园区发展项目 | 占地137.27亩，建设日光温室35栋，种植面积33300平米。配套园区道路、冷藏设施 机井、给水管网等水电生活配套。 | 2025年1-12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位150个；带动佘湾村、樊坡村、柳家湾村等15个村发展集体经济。 3.效益分配：预计村集体经济收入50万元/年，主体村佘湾村收益8万元，其余14个村收入3万元。 4.产权归属：项目完成后，产权归佘湾村等15个村所有，项目资产由所在村佘湾村管理。 | 焦岱镇 | 佘家湾村 | 960 | 960 | 432 |  | 245 | 283 |  | 已完成 | 已实现
38 | 产业发展 | 焦岱镇佘家湾生态农业产业园建设（三期） | 项目占地150亩，新建温室（含缓冲间）32栋44625㎡，分拣区200㎡，蓄水池4个，泵房1个，深水井1口，配套水电路等辅助设施。 | 2025年8-12月 | 1.经营模式：合营 2.带农益农：提供就业岗位20个；带动佘家湾村及厚镇宋寨村、边庄村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入50万元/年，收益30%用于村级建设包括日常环境提升、村级公益事业等，70%用于村发展经济、66户已脱贫户和村集体分红，其中已脱贫户占20%，村集体占80%。 4.产权归属：产权归焦岱镇佘湾村、厚镇宋寨村、边庄村所有，厚镇宋寨村、边庄村分别按照投资60万元计算收益分配比例，项目资产由所在村佘湾村管理。 | 焦岱镇 | 佘家湾村 | 955.79 | 955.79 |  | 902.5536 | 53.2364 |  |  | 已完成 | 已实现
39 | 乡村建设行动 | 焦岱镇老虎沟村道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面2100㎡，平面交叉4处（18cm水泥混凝土面层120㎡）。 | 2025年1月-12月 | 硬化村内道路及生产路，方便群众生产生活出行。 | 焦岱镇 | 老虎村 | 37.27 | 37.27 |  | 20 | 17.27 |  |  | 已完成 | 已实现
40 | 乡村建设行动 | 焦岱镇陈家沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土路面1640㎡，平面交叉2处（18cm水泥混凝土面层75㎡）。 | 2025年1月-12月 | 硬化村内道路及生产路，方便群众生产生活出行。 | 焦岱镇 | 陈家沟村 | 29.97 | 29.97 |  | 10 | 19.97 |  |  | 已完成 | 已实现
41 | 产业发展 | 小寨镇联村集体经济设施蔬菜产业园区项目 | 项目占地73.41亩，建设钢构大棚45栋31500平方米，建设冷库、分拣车间、水井、蓄水池等配套设施。铺设供水管网，配置农机设备，安装供电设施等。 | 2025年1月-12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位15个；带动西坡村、余家沟村、十回场村、小寨村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入30万元/年，西坡村10万元，余家沟村、十回场村、小寨村每村6.6万元； 4.产权归属：项目完成后，产权归西坡村、余家沟村、十回场村、小寨村所有，项目资产由所在村西坡村管理。 | 小寨镇 | 西坡村尧柏路西侧 | 460 | 460 | 230 |  | 230 |  |  | 已完成 | 已实现
42 | 产业发展 | 小寨镇西片产业发展抗旱设备配置项目 | 修建牛心峪西河至村委会段灌溉水渠1.5公里，在代桥村建设蓄水池1处，配备灌溉设备3套、水泵2个、水管2km、电力设备2套等，为牛心峪、代桥、西坡村1000亩油葵种植及今后的农作物种植抗旱保收提供保障. | 2025年1月-12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位5个；带动代桥村、牛心峪村、西坡村发展集体经济，灌溉油葵1000亩。 3.效益分配：预计村集体经济节支增收5万元/年，每个村收益1.7万元。 4.产权归属：项目完成后，产权归代桥村等3个村所有，项目资产由所在村代桥村管理。 | 小寨镇 | 代桥、西坡村、牛心峪村 | 62 | 62 |  | 12 | 50 |  |  | 已完成 | 已实现
43 | 基础设施 | 小寨镇代桥村水毁路修复 | 新建水泥混凝土路面140㎡，路肩培土30.03m³，挖除破损路面185.5㎡。C20片石混凝土746.14m³,1-0.5米圆管涵长5米。 | 2025年8月-12月 | 解决504户1922人安全出行，确保行人和车辆的安全 | 小寨镇 | 代桥村村 | 69.11 | 69.11 |  |  | 69.11 |  |  | 已完成 | 已实现
44 | 产业发展 | 三官庙镇龙门村奶山羊养殖场改造提升项目 | 新建奶山羊舍及羔羊舍1栋744.54m2,隔离羊舍1栋27.67m2,粪便池1座38.5m2,熏蒸烘干及挤奶设备间1栋76.16m2,地埋式蓄水池1座50m3;改建饲料库1个263.74m2,机具及维修间149.82m2;购置粪便带2套，电脉动移动式挤奶机30台套及配套道路、给排水设施场地等室外工程 | 2025年4—12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位10个；带动龙门村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入9万元/年。 4.产权归属：项目完成后，产权归龙门村所有，项目资产由所在村龙门村管理。 | 三官庙镇 | 龙门村 | 160 | 160 | 72 |  | 88 |  |  | 已完成 | 已实现
45 | 产业发展 | 三官庙镇冯岭村集体经济提升项目 | 采购拖拉机1台（配备翻转犁1台、旋耕机1台、秸秆粉碎还田机1台、小麦免耕播种施肥机1台、玉米免耕精量施肥播种机1台），收割机1台，旋刀割草机2台。 | 2025年4—12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位5个；带动冯岭村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入4万元/年，收益30%用于村级建设包括日常环境提升、村级公益事业等，70%用于村发展经济、65户已脱贫户和村集体分红，其中已脱贫户占20%，村集体占80%。 4.产权归属：项目完成后，产权归冯岭村所有，项目资产由所在村冯岭村管理。 | 三官庙镇 | 冯岭村 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 已完成 | 已实现
46 | 产业发展 | 三官庙镇宋家坡村集体经济提升项目 | 采购拖拉机1台（配备翻转犁1台、旋耕机1台、秸秆粉碎还田机1台、小麦免耕播种施肥机1台、玉米免耕精量施肥播种机1台），收割机1台，旋刀割草机1台，割灌机2台。 | 2025年4—12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位5个；带动宋家坡村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入4万元/年，收益30%用于村级建设包括日常环境提升、村级公益事业等，70%用于村发展经济、59户已脱贫户和村集体分红，其中已脱贫户占20%，村集体占80%。 4.产权归属：项目完成后，产权归宋家坡村所有，项目资产由所在村宋家坡村管理。 | 三官庙镇 | 宋家坡村 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 已完成 | 已实现
47 | 乡村建设行动 | 三官庙镇水毁道路维修项目 | 该项目共涉及8个村：1.杨顶村水毁路修复：新建水泥混凝土路面930㎡，新建C20片石混凝土挡墙54.51m³，新建1-0.50钢筋混凝土圆管涵1道。 2.里峪湾村水毁路修复：新建水泥混凝土路面140㎡，新建1-0.60钢筋混凝土圆管涵1道。 3..龙曲村水毁路修复：新建水泥混凝土路面30㎡，新建C20片石混凝土挡墙66.36m³。 4.惜惶岭村水毁路修复：新建水泥混凝土路面150㎡，新建C20片石混凝土挡墙56.7m³，新建1-0.75钢筋混凝土圆管涵1道。 5.北苍湾村水毁路修复：新建水泥混凝土路面490㎡。 6.马湾村七组至四组5段水毁路修复：新建水泥混凝土路面740㎡。 7.南湾岭村水毁路修复：新建水泥混凝土路面160㎡，新建C20片石混凝土挡墙23.7m³，新建1-0.30钢筋混凝土圆管涵1道。 8.龙门村水毁路修复：新建水泥混凝土路面1950㎡。 | 2025年3月-12月 | 方便群众生产生活，解决出行隐患 | 三官庙镇 | 马湾村、杨顶村、南湾岭村、龙曲村、北苍湾村、惜惶岭村、里峪湾村、龙门村 | 104.81 | 104.81 | 33.19 |  | 71.62 |  |  | 已完成 | 已实现
48 |  | 三官庙镇面岭村水毁道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面500㎡，路肩24.64m³，清表665.04m³，挖除破损路面504㎡。新建M7.5浆砌片石挡墙327.6m³。 | 2025年8-12月 | 解决103户385人安全出行，方便群众生产生活，解决出行问题。 | 三官庙镇 | 面岭村 | 29.61 | 29.61 | 29.61 |  |  |  |  | 已完成 | 已实现
49 | 易地搬迁后扶 | 三官庙镇易地搬迁安置点污水基础设施建设项目 | 新建50m³化粪池一座，包含场地清理、清淤及配套供电设施。 | 2025年3-12月 | 方便安置点群众生产生活，提安置点基础设施 | 三官庙镇 | 三官庙安置点 | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  | 已完成 | 已实现
50 | 乡村建设行动 | 厚镇清峪村通组路硬化修复 | 新建水泥混凝土路面5700㎡，平面交叉19处（18cm水泥混凝土面层570㎡）。 | 2025年1-12月 | 以解决群众出行难问题同时确保群众的生命及房屋等财产安全。 | 厚镇 | 清峪村 | 105.83 | 105.83 |  | 35.8204 | 66.35 | 3.6596 |  | 已完成 | 已实现
51 | 乡村建设行动 | 厚镇村二组道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面480㎡，路肩18.48m³，清表15m³，挖除破损路面480㎡。新建M7.5浆砌片石挡墙258.24m³。 |  | 解决14户43人安全出行，确保行人和车辆的安全 | 厚镇 | 厚镇村 | 41 | 41 |  |  | 41 |  |  | 已完成 | 已实现
52 | 易地搬迁后扶 | 厚镇易地搬迁安置点供水项目 | 包括修建30立方米（高6米）水塔一座，自动上水系统2套，1350米供水管道铺设，阀门井10座。 | 2025年1-12月 | 解决搬迁群众季节性吃水问题，保障供水。 | 厚镇 | 厚镇村 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  | 已完成 | 已实现
53 | 产业发展 | 北川食用菌产业基地加强完善项目 | 园区新增机井一套，满足园区菌棒注水要求，以及相关给水配套，无塔供水设备，喷淋系统更换。 在大棚外更换双层遮阳网，利用原大棚外架结构，拆除原破损遮阳网，新架双层遮阳网，以及围网。修复原结构外架，合计约13万平米。 更换园区大棚塑料薄膜，合计约10万平方米。修缮加固卷膜器等 完善园区厂房设施用电架设，园区夜间照明配套，园区道路铺设砂石800米以及新建排水渠。 采购香菇周转用框1000个，菌棒的打孔剥袋等设备。 李家俭园区大棚加固50栋。新建给水管网1000米。 | 2025年1-12月 | 1.经营模式：出租 2.带农益农：提供就业岗位10个；带动张斜村发展集体经济 3.效益分配：预计村集体经济收入7.5万元/年，收益30%用于村级建设包括日常环境提升、村级公益事业等，70%用于村发展经济、73户已脱贫户和村集体分红，其中已脱贫户占20%，村集体占80%。 4.产权归属：项目完成后，产权归张斜村所有，项目资产由所在村张斜村管理。 | 灞源镇 | 张斜村 | 140 | 140 |  | 63 | 77 |  |  | 已完成 | 已实现
54 | 乡村建设行动 | 灞源镇灞塬街村水毁道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面5180㎡，挖除破损路面52.5㎡，路基天然砂砾回填1641m³，新建M7.5浆砌片石挡墙挡墙2092.90m³。 | 2025年3-12月 | 以解决群众出行难问题同时确保群众的生命及房屋等财产安全。 | 灞源镇 | 灞源街村 | 199.85 | 199.85 |  | 100 | 99.85 |  |  | 已完成 | 已实现
55 | 产业发展 | 九间房镇公王村种植养殖项目 | 项目总投资约35万元。其中露天香椿种植30亩，香椿苗90000株，1.5元/株，共计13.5万元；防草布25000㎡，1.2元/㎡，共计3万元；灌溉系统一套包括蓄水池、滴灌、自动控制阀、管道扩容等共计4万元；电动采芽剪20把，共计0.2万元；小型真空预冷机，0.5万元。 其中养殖部分：鸡苗采购3000羽*8元/羽（30日龄肉杂鸡）共计2.4万元；疫苗药品新城疫、法氏囊疫苗等0.6万元；层叠式鸡笼13组，每组0.35万元，共计4.55万元；乳头饮水器200个，共计0.2万元；半自动料线3套，共计0.45万元；清粪推车和保温灯，共计0.9万元，移动鸡棚3个，共计0.45万元；自动喷雾消毒机，0.45万元；粪污发酵菌剂0.3万元；自动化喂料设备，智能料塔 + 传送带，覆盖3000 羽养殖规模，共计2.3万元；粪便资源化设备，10m³小型发酵罐，1.2万元。 | 2025年8-12月 | 1、经营模式：集体自营 2、联农带农：九间房镇公王村种植养殖建成后，第2年亩产量约600kg，第三年达1000kg，按产地均价15元/kg计，第三年到稳定期，年销售收入45万元。解决群众长期就业15户（含5户脱贫户），人均年收入增收8000元。 3、资产归属：项目完成后，产权归公王村所有，项目资产由公王村管理。 | 九间房镇 | 公王村 | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  | 已完成 | 已实现
56 | 产业发展 | 九间房镇莲菜种植项目 | 莲菜围堰进行防水处理22亩；割草机2台，高压水泵2台，安装太阳能照明灭虫灯10盏，C30混凝土拦水坝112m，高2m，宽1m；埋设给水管道500m；砂石路492m，宽度1m；莲菜保温储藏大棚2个6*4*3m,人工种植费； | 2025年8-12月 | 1、经营模式：集体自营 2、联农带农：公王村莲菜种植基地建成后，亩产量约4000斤，每斤6.5元，亩产效益约2.6万元。解决群众长期就业30人，临时就业累计近百人。惠及了村40余户群众。每年发放流转资金约1.1万元，带动40户122人增收。 3、资产归属：项目完成后，产权归公王村所有，项目资产由公王村管理。 | 九间房镇 | 公王村 | 71.4 | 71.4 |  | 71.4 |  |  |  | 已完成 | 已实现
57 | 乡村建设行动 | 九间房镇张家坪村九组水毁路修复项目 | 新建水泥混凝土路面1100㎡，挖除破损路面656㎡，新建C20片石混凝土挡墙744.30m³，新建1-0.75钢筋混凝土圆管涵1道。 | 2025年3-12月 | 为该村提供了便利的交通条件，有利于该村的农产业销售，为群众增收奠定了基础 | 九间房镇 | 张家坪村 | 82.31 | 82.31 | 20 |  | 62.31 |  |  | 已完成 | 已实现
58 | 乡村建设行动 | 九间房镇韩家坪村八组道路硬化 | 新建水泥混凝土路面840㎡，挖除破损路面843.5㎡，新建C20片石混凝土挡墙1298.74m³，新建1-0.60钢筋混凝土圆管涵1道，新建1-2.0钢筋混凝土圆管涵1道。 | 2025年3-12月 | 有利于群众生产生活，排除安全隐患，方便群众出行 | 九间房镇 | 韩家坪村 | 125.63 | 125.63 | 40 |  | 85.63 |  |  | 已完成 | 已实现
59 | 乡村建设行动 | 九间房镇柿园子道路硬化项目 | 村四、五、六组通往流峪寺道路硬化，长约2公里，宽3.5米 | 2025年3-12月 | 排除主干道交通拥堵，促进旅游，乡村振兴，带动经济发展，招商引资致富道路。 | 九间房镇 | 柿园子村 | 112 | 112 | 50 |  | 62 |  |  | 已完成 | 已实现
60 | 乡村建设行动 | 九间房镇公王村乡村振兴生产路硬化 | 新建水泥混凝土路面1430㎡，路肩89.76m³，清表403.92m³。 | 2025年8-12月 | 解决308户1130人安全出行，方便群众生产生活，解决出行问题，带动群众产业发展，便利村民农业生产，促进旅游。 | 九间房镇 | 公王村 | 23.96 | 23.96 |  | 23.96 |  |  |  | 已完成 | 已实现
61 | 产业发展 | 蓝桥镇联村集体经济产业食用菌修复完善项目 | 1、北沟村提升加固大棚38个，其中大块地产业园加固3号、4号、9号、11号、27号、8号棚等6个大棚，陡沟口产业园加固18号、19号、26号、27号、28号等5个大棚，下坪产业园（一）加固1-5号、7-8号、12-14号等10个大棚，下坪产业园（二）加固1-17号等17个大棚，并在现状钢结构上搭设防晒网，新打浅表机井3个； 2、圪塔庙村新架变压器一台（315KVA）,含线路（100米）及电杆（4个），新打机井1个，更换冷库压缩机，修复20座大棚喷淋设施（大棚占地面积3887.97平米）； 3、柳坪沟村产业园新打浅表机井一个，无塔上水器一个，更换冷库压缩机一个。 4、新店子村榆林坪树脂排水渠U500-500-1000mm,200米长。 | 2025年8-12月 | 1、经营模式：出租 2、联农带农：提供就业岗位15个，持续推进延链补链强链工作，构建起“生产-贮存-销售-加工”一体化的产业发展格局，实现我镇食用菌产业全链条式发展。并有效带动群众增产增收8万元，提高群众收入。 3、资产归属：项目完成后，产权归北沟村、疙瘩庙村、柳坪村、新店子村所有，项目资产由所在村管理。 | 蓝桥镇 | 北沟村、圪塔庙村、柳坪村、新店子村 | 87.1 | 87.1 |  | 87.1 |  |  |  | 已完成 | 已实现
62 | 乡村建设行动 | 蓝桥镇新店子村2025年村组道路恢复工程 | 新建水泥混凝土路面1910㎡，挖除破损路面999㎡，新建C20片石混凝土挡墙1261.33m³。 | 2025年3-12月 | 全力以赴保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 蓝桥镇 | 新店子 | 150.68 | 150.68 |  | 100 | 50.68 |  |  | 已完成 | 已实现
63 | 乡村建设行动 | 蓝桥镇北沟村2025年基础设施恢复工程 | 新建水泥混凝土路面980㎡，挖除破损路面984㎡，新建C20片石混凝土挡墙1568.76m³，新建1-4.0钢筋混凝土盖板涵1道。 | 2025年3-12月 | 全力以赴保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 181.93 | 181.93 |  | 100 | 81.93 |  |  | 已完成 | 已实现
64 | 乡村建设行动 | 蓝桥镇野竹坪村水毁基础设施恢复工程 | 恢复野竹坪村便民桥8米，宽6米；野竹坪村二组挡墙40米，高3米。 | 2025年3-12月 | 全力以赴保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  | 已完成 | 已实现
65 | 乡村建设行动 | 蓝桥镇鸭峪沟水毁基础设施恢复工程 | 新建水泥混凝土路面460㎡，路肩22.44m³，清表109.98m³，挖除破损路面36㎡。新建挡墙1266m³，新建涵洞2道10米。 | 2025年8-12月 | 带动群众产业发展，便利村民农业生产，促进旅游，乡村振兴，招商引资致富道路。 | 蓝桥镇 | 新店子鸭峪沟村 | 111.14 | 111.14 |  | 111.14 |  |  |  | 已完成 | 已实现
66 | 产业发展 | 辋川镇受损大棚修复项目 | 对西河村84座、红门寺村6座、核桃沟村40座、董家岩20座，甘坪村10座因“719”强降雨造成的棚膜损坏、棚架倾斜、附属设施受损进行修复并恢复生产。西河村种植小米椒、油菜440亩，生产香菇菌棒、平菇菌棒3万袋。 | 2025年3-12月 | 受益群众338户1115人，一是可盘活现有闲置大棚，实现资产有效利用，推进产业转型。二是提供就业岗位35个。可优先安置脱贫不稳定户、边缘易致贫户等脱贫人口，及项目区剩余劳动力就近就业。三是在巩固脱贫攻坚成果同时壮大集体经济收入，带动镇域经济发展，有序推进乡村振兴。 | 辋川镇 | 西河村、红门寺村、核桃沟村、董家岩村、甘坪村 | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  | 已完成 | 已实现
67 | 乡村建设行动 | 辋川镇核桃沟村七组（前梁）道路修复项目 | 新建M7.5浆砌片石挡墙494.4m³。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 26.15 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  | 已完成 | 已实现
68 | 乡村建设行动 | 辋川镇西河村九组道路修复项目 | 水毁道路长235m,宽3.5米，需硬化面积822平方米，浆砌护坡长400m,宽1.5m,高3.5米，共计2100立方米。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 西河村 | 57.69 | 57.69 | 57.69 |  |  |  |  | 已完成 | 已实现
69 | 乡村建设行动 | 辋川镇西河村四组-六组道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面530㎡，挖除破损路面153㎡，新建C20片石混凝土挡墙592.86m³。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 西河村 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  | 已完成 | 已实现
70 | 乡村建设行动 | 辋川镇红门寺村六组（原二仙桥村委会）水毁道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面20㎡，挖除破损路面24.5㎡，新建M7.5浆砌片石挡墙挡墙530.7m³。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 红门寺村 | 31.29 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  | 已完成 | 已实现
71 | 乡村建设行动 | 辋川镇红门寺村四组（柳林沟）水毁道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面280㎡，挖除破损路面171.5㎡，新建M7.5浆砌片石挡墙挡墙511.07m³。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 红门寺村 | 34.6 | 34.6 | 34.6 |  |  |  |  | 已完成 | 已实现
72 | 乡村建设行动 | 辋川镇西河村二组（大沟）道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面240㎡，挖除破损路面241.5㎡，新建C20片石混凝土挡墙373.42m³。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 西河村 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |  |  |  |  | 已完成 | 已实现
73 | 乡村建设行动 | 辋川镇七安子村十二组（三洋沟）水毁道路修复项目 | 新建水泥混凝土路面4572㎡、新建C20片石混凝土挡墙1958.99m³、新建M7.5浆砌片石挡墙挡墙79.10m³、新建1-1钢筋混凝土圆管涵1道、新建1-2.0钢筋混凝土盖板涵2道、新建1-3.0钢筋混凝土盖板涵1道。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 七安子村 | 276.83 | 276.83 | 100 |  | 68 | 108.83 |  | 已完成 | 已实现
74 | 乡村建设行动 | 辋川镇甘坪村南沟道路水毁修复项目 | 新建水泥混凝土路面1456㎡、排水边沟328m、新建C20片石混凝土挡墙1426.86m³。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 141.24 | 141.24 | 100 |  | 41.24 |  |  | 已完成 | 已实现
75 | 乡村建设行动 | 辋川镇甘坪村七组道路水毁修复项目 | 新建水泥混凝土路面3906㎡、排水边沟808m、新建C20片石混凝土挡墙2171.80m³、新建1-2钢筋混凝土圆管涵1道、新建1-2*1.5钢筋混凝土圆管涵1道、新建1-3钢筋混凝土盖板涵1道。 | 2025年3-12月 | 保民生、保生产、保交通、保安全、保稳定，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 277.84 | 277.84 | 100 |  | 177.84 |  |  | 已完成 | 已实现
76 | 乡村建设行动 | 辋川镇赵家沟(甘坪3组)－红太路 | 项目建设起止K0-K1121。拆除原混凝土路面1896.55m2，新建18cm厚C30混凝土路面长1099m，面积为3846.5m2；新建C30片石混凝土挡墙长1076m，工程量为2609.72m3。 | 2025年8-12月 | 解决52户211人安全出行，消除隐患，确保行人和车辆的安全 | 辋川镇 | 甘坪村 | 350.66 | 350.66 | 104 | 56.96 | 101 | 88.7 |  | 已完成 | 已实现
77 | 乡村建设行动 | 葛牌镇草坪村道路硬化项目 | 新建水泥混凝土路面5810㎡，新建1-0.5钢筋混凝土圆管涵4道，新建1-0.75钢筋混凝土圆管涵3道，新建1-1.0钢筋混凝土圆管涵1道，新建1-2.0钢筋混凝土圆管涵1道，新建2-0.75钢筋混凝土圆管涵1道，新建3-0.75钢筋混凝土圆管涵1道。 | 2025年3-12月 | 提升交通条件 | 葛牌镇 | 草坪村 | 122.65 | 122.65 | 62.65 |  |  | 60 |  | 已完成 | 已实现
78 | 乡村建设行动 | 葛牌镇草坪村水毁路外挡墙浆砌项目 | 新建M7.5浆砌片石挡墙挡墙656.2m³。 | 2025年3-12月 | 保障交通安全 | 葛牌镇 | 草坪村 | 33.13 | 33.13 | 33.13 |  |  |  |  | 已完成 | 已实现
79 | 乡村建设行动 | 葛牌镇米岱河村水毁修复项目 | 新建水泥混凝土路面730㎡，挖除破损路面733.5㎡，新建1-1.0钢筋混凝土圆管涵1道，新建M7.5浆砌片石挡墙挡墙581.23m³，新建铅丝石笼内块石271.9m³。 | 2025年3-12月 | 加强基础设施提升，方便群众出行 | 葛牌镇 | 米岱河村 | 63.99 | 63.99 |  | 50.3 |  | 13.69 |  | 已完成 | 已实现
80 | 乡村建设行动 | 葛牌镇黄沙沟十五组入户路修建 | 新建水泥混凝土路面3320㎡，挖除破损路面21㎡，新建C20片石混凝土挡墙51.20m³，新建1-3.0钢筋混凝土圆管涵1道。 | 2025年3-12月 | 加强基础设施提升，方便群众出行 | 葛牌镇 | 黄沙沟村 | 65.96 | 65.96 |  |  | 65.96 |  |  | 已完成 | 已实现
81 | 乡村建设行动 | 葛牌镇梨园村水毁修复项目 | 新建水泥混凝土路面700㎡，挖除破损路面700㎡。新建M7.5浆砌片石挡墙1187.65m³，新建1-0.5钢筋混凝土圆管涵2道，新建1-0.75钢筋混凝土圆管涵1道，新建1-1.0钢筋混凝土圆管涵5道，新建1-2.0钢筋混凝土圆管涵2道。 | 2025年3-12月 | 加强基础设施提升，方便群众出行 | 葛牌镇 | 梨园村 | 100.48 | 100.48 | 50 |  |  | 50.48 |  | 已完成 | 已实现
82 | 乡村建设行动 | 葛牌镇东沟村水毁修复项目 | 新建水泥混凝土路面2580㎡，挖除破损路面2386.5㎡，新建C20片石混凝土挡墙1955.15m³，新建1-0.5钢筋混凝土圆管涵1道，新建1-1.0钢筋混凝土圆管涵2道，新建1-1.5钢筋混凝土圆管涵2道，新建1-2.0钢筋混凝土圆管涵1道。 | 2025年3-12月 | 加强基础设施提升，方便群众出行 | 葛牌镇 | 东沟村 | 215 | 215 | 70 |  | 145 |  |  | 已完成 | 已实现
83 | 乡村建设行动 | 葛牌村水毁河堤修复项目 | 新建M7.5浆砌片石挡墙挡墙942.25m³。 | 2025年3-12月 | 加强基础设施提升，方便群众出行 | 葛牌镇 | 葛牌村 | 60.07 | 60.07 |  | 60.07 |  |  |  | 已完成 | 已实现
84 | 乡村建设行动 | 葛牌村水毁路修复项目 | 新建水泥混凝土路面2060㎡，挖除破损路面2061.5㎡，新建1-1.0钢筋混凝土圆管涵1道。 | 2025年3-12月 | 加强基础设施提升，方便群众出行 | 葛牌镇 | 葛牌村 | 42.67 | 42.67 |  | 42.67 |  |  |  | 已完成 | 已实现
85 | 乡村建设行动 | 葛牌镇阳坡村水毁工程重建 | 拆除原混凝土路面782.65㎡，新建18cm厚C30混凝土路面长207m，面积为791.5㎡；新建M7.5浆砌片石挡墙长346m，工程量为999.6m³；盖板涵1座 | 2025年8-12月 | 解决285户764人安全出行，消除隐患，确保行人和车辆的安全 | 葛牌镇 | 阳坡村 | 84.35 | 84.35 |  | 21.6 |  | 62.75 |  | 已完成 | 已实现
86 | 乡村建设行动 | 葛牌镇白家村14-15组水毁道路修复 | 拆除原混凝土路面463.15m2，新建18cm厚C30混凝土路面面积为463.15m2；新建M7.5浆砌片石挡墙长311.5m，工程量为709.8m3 | 2025年8-12月 | 解决418户1157人安全出行，消除隐患，确保行人和车辆的安全 | 葛牌镇 | 白家村 | 59.7 | 59.7 |  |  |  | 59.7 |  | 已完成 | 已实现
87 | 乡村建设行动 | 葛牌镇金坪村（一、二、七组）水毁路修复项目 | 拆除原混凝土路面174㎡，新建18cm厚C30混凝土路面长63.5m，面积为174㎡；新建M7.5浆砌片石挡墙长369.5m，工程量为815.15m³；混凝土排水管DN1000,5米，DN800,7米。 | 2025年8-12月 | 解决210户408人安全出行，确保行人和车辆的安全 | 葛牌镇 | 金坪村 | 58.84 | 58.84 |  |  |  | 58.84 |  | 已完成 | 已实现
88 | 乡村建设行动 | 葛牌镇瓦屋庄水毁路修复 | 拆除原混凝土路面119.45㎡，新建18cm厚C30混凝土路面长50.5m，面积为119.45㎡；新建M7.5浆砌片石挡墙长511.1m，工程量为1283.35m³；混凝土排水管DN1000,10米。 | 2025年8-12月 | 解决347户1280人安全出行，确保行人和车辆的安全 | 葛牌镇 | 瓦屋庄村 | 88.98 | 88.98 |  |  | 88.98 |  |  | 已完成 | 已实现
89 | 乡村建设行动 | 葛牌镇草坪村水毁道路修复 | 草坪村三组（麻子沟）新建M7.5浆砌片石挡墙长105.5m，工程量为243.37m3；草坪村六组（纸房沟）拆除原混凝土路面107.5m2，新建18cm厚C30混凝土路面面积为107.5m2；新建M7.5浆砌片石挡墙长44m，工程量为94.64m3。 | 2025年8-12月 | 解决419户1312人出行问题，确保行人和车辆的安全。 | 葛牌镇 | 草坪村 | 26.29 | 26.29 |  |  |  | 26.29 |  | 已完成 | 已实现
90 | 乡村建设行动 | 葛牌镇黄沙沟村水毁修复项目 | 拆除原混凝土路面245.9㎡，新建18cm厚C30混凝土路面长77.5m，面积为245.9㎡；新建M7.5浆砌片石挡墙长147m，工程量为326.34m³；混凝土排水管DN1600,5米 | 2025年8-12月 | 解决280户1120人安全出行，确保行人和车辆的安全 | 葛牌镇 | 黄沙沟村 | 27.77 | 27.77 |  |  |  | 27.77 |  | 已完成 | 已实现
91 | 农村供水保障 | 水质监测 | 对全县所有行政村饮水安全工程设施水样检测，检测指标41项 | 2025年1-12月 | 保障全县群众饮水安全 | 全县 |  | 92.51 | 92.51 |  |  | 92.51 |  |  | 已完成 | 已实现
92 | 农村供水保障 | 安村镇寇坡村供水保障工程 | 改造管道13500米，户表改造536户 | 2025年1-12月 | 巩固提升1850人的安全饮水 | 安村镇 | 寇坡村 | 117.28 | 117.28 |  | 36.17 | 65 | 16.11 |  | 已完成 | 已实现
93 | 农村供水保障 | 葛牌镇葛牌村供水保障工程 | 新建取水工程3座，修复及清淤取水工程1座，清淤取水工程2座铺设管道6677米 | 2025年1-12月 | 巩固提升1804人的安全饮水 | 葛牌镇 | 葛牌村 | 202 | 202 | 50 |  | 38 | 114 |  | 已完成 | 已实现
94 | 农村供水保障 | 辋川镇七安子村供水保障工程 | 修复取水工程3座，清淤取水工程1座，新建30t蓄水池1座，10t蓄水池1座，铺设管道7300米 | 2025年1-12月 | 巩固提升1270人的安全饮水 | 辋川镇 | 七安子村 | 160 | 160 | 50 |  |  | 110 |  | 已完成 | 已实现
95 | 农村供水保障 | 辋川镇红门寺村供水保障工程 | 修复取水工程1座，新建20m³蓄水池1座，铺设管道3300米 | 2025年1-12月 | 巩固提升952人的安全饮水 | 辋川镇 | 红门寺村 | 85 | 85 |  | 85 |  |  |  | 已完成 | 已实现
96 | 农村供水保障 | 辋川镇核桃沟村供水保障工程 | 清淤取水工程3座，新建20t蓄水池1座，新建30t沉淀池1座，铺设管道4000米 | 2025年1-12月 | 巩固提升1184 人的安全饮水 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 92 | 92 | 30 |  | 62 |  |  | 已完成 | 已实现
97 | 农村供水保障 | 葛牌镇瓦屋庄村供水保障工程 | 清淤取水工程4座，铺设管道2890米 | 2025年1-12月 | 巩固提升1282 人的安全饮水 | 葛牌镇 | 瓦屋庄村 | 46 | 46 | 20 |  |  | 26 |  | 已完成 | 已实现
98 | 农村供水保障 | 2024年安村镇巨东村供水保障工程项目尾款 | 该项目总投资113万元，2024年已安排资金35.37万元。本次安排77.63万元，完成改造输配水管道9700米任务。 | 2025年8-12月 | 巩固提升450人的安全饮水 | 安村镇 | 巨东村 | 77.63 | 77.63 |  | 48.5296 |  | 29.1004 |  | 已完成 | 已实现
99 | 农村供水保障 | 葛牌镇东沟村供水保障工程 | 修复取水工程6座，铺设管道13800米。 | 2025年8-12月 | 巩固提升721人的安全饮水。 | 葛牌镇 | 东沟村 | 160 | 50 |  | 50 |  |  |  | 已完成 | 已实现
100 | 农村供水保障 | 辋川镇甘坪村供水保障工程 | 修复取水工程5座，铺设管道16000米。 | 2025年8-12月 | 巩固提升1486人的安全饮水。 | 辋川镇 | 甘坪村 | 230 | 50 |  | 50 |  |  |  | 已完成 | 已实现
101 | 易地搬迁后扶 | 蓝田县易地搬迁安置点搬迁群众物业费补贴项目 | 搬迁群众按住房面积缴纳物业费0.5元/平方米/月，物业费不包括公摊水、电费及垃圾清运费，公共水、电费暂定收费为4元/每月，垃圾清运费为6元/每月。 | 2025年1-12月 | 提升全县易地扶贫搬迁安置点物业服务品质，促进社区管理服务正规化 | 11个相关镇 | 全县12个安置点 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 已完成 | 已实现
102 | 易地搬迁后扶 | 蓝田县易地搬迁安置点公益性岗位经费补贴项目 | 全县12个安置点共招聘公益性岗位50名，每人每月550元标准。 | 2025年1-12月 | 提升搬迁群众满意度，解决相关群众就近就地就业 | 11个相关镇 | 全县12个安置点 | 33 | 33 |  |  |  | 33 |  | 已完成 | 已实现
103 | 产业发展 | 小额信贷贴息资金 | 按照贷款一年年利率 3.1，贷款 3 年年利率 3.6的标准，预计全年贴息4200户以上 | 2025年1-12月 | 实现全年贷款贴息率达到100% | 全县 |  | 520 | 520 |  |  | 344 | 176 |  | 已完成 | 已实现
104 | 产业发展 | 蓝关扶贫园区提升改造项目 | 1、对部分损毁的大棚进行加固； 2、更新136栋双层大棚薄膜及20栋单层大棚薄膜； 3、维修给排水管道，安装156栋大棚滴管管网； 4、泵房等附属设施维修。 | 2025年1-12月 | 按照四个一批方案，盘活蓝关扶贫产业园，促进资产有效利用，盘活增值，同时可提供就业岗位20个。 | 蓝关街办 | 新寨村 | 66.45 | 66.45 |  | 66.45 |  |  |  | 已完成 | 已实现
105 | 产业发展 | 扶贫光伏电站监控模块升级改造项目 | 将原光伏电站可视化监控系统由2D信号升级为5D信号。 | 2025年1-12月 | 对全县78个扶贫光伏电站的运行情况进行可视化监测，保障发电系统正常高效 | 各镇街 |  | 33.7 | 33.7 |  |  |  | 33.7 |  | 已完成 | 已实现
106 | 产业发展 | 磨李村肉猪育肥场架设变压器项目 | 架设400KV箱式变压器一台及线路。 | 2025年4—12月 | 属于公益性资产，主要是保障满足猪场运营。 | 三里镇 | 磨李村 | 49.82 | 49.82 |  | 49.82 |  |  |  | 已完成 | 已实现
107 | 就业项目 | 脱贫劳动力跨省一次性交通补贴 | 补助对象：脱贫户、监测户：补助标准：500元/年，计划补助2100人。 | 2025年4—12月 | 受益监测户、脱贫户2100人，应补尽补，增加脱贫群众收入。 | 各镇街 |  | 105 | 105 |  |  | 105 |  |  | 已完成 | 已实现
108 | 产业发展 | 蓝田县设施农业技术服务项目 | 依托果业协会、蔬菜协会及奶山羊协会，与西农大合作，建立专家工作站，聘请专家开展技术服务等。 | 2025年4—12月 | 开展技术服务，提升产业发展水平。 | 蓝田县 | 各镇街 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 已完成 | 已实现
109 | 乡村建设行动 | 三里镇磨李村排洪渠及边坡防护工程 | 新建排洪渠200米，混凝土挡土墙45米，边坡水土保持。 | 2025年3-12月 | 解决猪场排水及稳固山坡问题，促进产业健康发展 | 三里镇 | 磨李村 | 160 | 160 | 150 |  | 10 |  |  | 已完成 | 已实现
110 | 市级项目管理费 | 2025年市级衔接资金项目管理费 | 按照市级资金的1%提取，项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等。 | 2025年2-12月 | 保障项目正常实施，巩固脱贫攻坚成果 | 全县 |  | 60.03 | 60.03 |  |  | 60.03 |  |  | 已完成 | 已实现
111 | 县级项目管理费 | 2025年县级衔接资金项目管理费 | 按照县级资金的5%提取，项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等。 | 2025年2-12月 | 保障项目正常实施，巩固脱贫攻坚成果 | 全县 |  | 154.4 | 154.4 |  |  |  | 154.4 |  | 已完成 | 已实现
112 | 其他 | 防返贫监测预警平台建设 | 建立户、村、镇、县有关数据库，对管理层面实现基础信息、防返贫预警、数据统计、随机抽查、项目信息、数据比对、网格员管理等管理功能；针对农户层面实现村务公开、政策查询、诉求反馈、满意度调查反馈的服务功能；利用大数据平台和行业部门进行数据比对；支持大并发用户进行相关数据同时采集。 | 2025年2-12月 | 对全县所有农户风险在省办平台进行风险摸排，及时纳入监测帮扶。对全县脱贫户、监测对象信息进行动态更新，确保信息质量。 | 全县 |  | 65 | 65 |  |  |  | 65 |  | 已完成 | 已实现
113 | 其他 | 中省资金项目管理费 | 主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等。 |  | 保障项目正常实施，巩固脱贫攻坚成果 | 全县 | 全县 | 89 | 89 | 40 | 49 |  |  |  | 已完成 | 已实现
114 | 巩固三保障成果 | 雨露计划 | 中职、高职及技校脱贫户、监测户学生补助2000人 |  | 受益脱贫户、监测户学生2000人，每人每年补助3000元，应补尽补。 | 全县 | 全县 | 600 | 600 |  | 578.4 |  | 21.6 |  | 已完成 | 已实现
115 | 就业项目 | 就业培训 | 农村转移劳动力培训1350人 | 2025年1-12月 | 培训农村剩余劳动力1350人。 | 各镇街 |  | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  | 已完成 | 已实现
116 | 产业发展 | 集体经济产业园灾后恢复重建项目 | 修复2025年雪灾损毁大棚400栋 | 2025年4-12月 | 修复损毁大棚，盘活利用增加收益避免闲置。 | 前卫、孟村、蓝桥、灞源等镇 |  | 301.4 | 301.4 |  |  | 1.4 | 300 |  | 已完成 | 已实现
117 | 产业发展 | 集体经济大棚修复 | 修复6月29日强对流天气受损大棚333栋，其中安排孟村镇资金137.98万元，修复受损总棚数205栋，其中变形27栋，PO膜受损179栋，棚头受损39栋；安排洩湖镇资金41.89万元，修复总棚数53栋，其中变形37栋，PO膜受损15栋，棉被受损1栋；安排前卫镇资金36.18万元，修复受损总棚数17栋，其中变形16栋，PO膜受损1栋；安排安村镇资金45.55万元，修复受损总棚数38栋，其中变形8栋，PO膜受损27栋，棉被受损3栋；安排小寨镇资金27万元，修复受损总棚数20栋。 | 2025年8-12月 | 恢复2025年6月29日强阵风对孟村、前卫、安村等地333个产业大棚，恢复生产。 | 安村、孟村、前卫、洩湖、小寨 | 安村、前卫、孟村、洩湖、小寨等镇相关村 | 288.6 | 288.6 |  | 180.09 | 108.51 |  |  | 已完成 | 已实现
118 | 乡村建设行动 | 旦村基础设施工程 | M7.5浆砌片石挡土墙1400.56m³，挡墙基础开挖856.90m³，基础回填342.76m³，边坡刷坡土方984.00m³，矩型边沟45.32m³ | 2025年8-12月 | 提升村整体基础设施水平，方便群众生产生活，直接受益户40户128人 | 华胥镇 | 旦村 | 95.01 | 95.01 |  |  | 95.01 |  |  | 已完成 | 已实现
119 | 乡村建设行动 | 石门村道路硬化项目 | 新建水泥混凝土路面3120m²，培土路肩127.55m³，拆除路面3123.08㎡ | 2025年8-12月 | 提升村整体基础设施水平，方便群众生产生活，直接受益户57户183人 | 汤峪镇 | 石门村 | 62.47 | 62.47 |  |  | 62.47 |  |  | 已完成 | 已实现
120 | 乡村建设行动 | 蟠桃村道路硬化项目 | 新建水泥混凝土路面2910㎡，培土路肩160.82m³，清表2924㎡ | 2025年8-12月 | 提升村整体基础设施水平，方便群众生产生活，直接受益户42户 117人 | 洩湖镇 | 蟠桃村 | 37.55 | 37.55 |  |  | 37.55 |  |  | 已完成 | 已实现
121 | 其他 | 市级二批项目管理费 | 按照市级资金的1%提取，项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等。 | 2025年8-12月 | 保障项目正常实施，巩固脱贫攻坚成果 | 华胥、洩湖、汤峪 |  | 1.97 | 1.97 |  |  | 1.97 |  |  | 已完成 | 已实现
122 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 蓝田县国有王顺山生态林场管护站基础设施改造提升项目 | 室外屋顶修缮267㎡，外墙抗渗保温处理473㎡，室外门口处改造280㎡，室内地面更换890㎡，室内门窗更换33樘，内墙粉刷3236.68㎡，办公室、厨房、卫生间修缮改造105㎡，室外入户供水主管更换60m走廊公共电路改造120m，吸顶灯更换44套，室外屋顶修缮171㎡。 | 2025年5-12月 | 预计项目实施过程中可带动就业人数16人。山路地区材料运输可酌情考虑村民机械的使用，熟悉山路的同时还能降低运输成本。加强生态环境保护宣传，在联农带农的同时，宣传林场保护相关规定，共同参与生态环境保护。 | 蓝桥镇 | 王顺山 | 127 | 127 |  | 127 |  |  |  | 已完成 | 已实现